## Sheet1
平罗县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（第四季度）进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容 | 建设期限 | 项目批准文号 | 项目概算总投资 | 中标单位 | 合同价 | 2022年安排资金 | 2023年安排资金 | 实际支付金额(1-12月) | 资金支付率 | 工程完成情况（细化完成建设内容的具体工程量并核算百分比） | 建设单位 | 备注 | 累计支付 | 3月支付 | 4月支付 | 5月支付 | 6月支付 | 7月支付 | 8月支付 | 9月支付 | 10月支付 | 资金结余（下差）
总计（43个） | [6 empty] | 22115.5575 |  | 3733.7206 | 3944 | 10346.0013 | 10090.6543 | 97.53% |  |  |  | 9656.6876 | 1607.2251 | 2348.8725 | 1226.02 | 1403.6532 | 539.669 | 1660.3256 | 653.1898 | 217.7324
一、中央资金项目合计（30个） | [6 empty] | 17978.4875 | 0 |  | 3944 | 8130.0013 | 7907.9652 | 97.27% |  |  |  | 7644.595 | 1607.2251 | 2348.8725 | 544.52 | 737.6532 | 371.6185 | 1526.5328 | 450.5238 | 57.649
1 | 养殖补贴 | 新建 | 平罗县 | 对脱贫户、监测户发展养殖业给予补贴。 | 2023 |  | 899.22 | 0 | 0 | 0 | 899.22 | 899.22 | 100% | 已完成对2023年度养殖户补贴，共对验收合格的1102户（脱贫户1026户、监测对象76户）养殖户给予补助资金899.22万元。 | 乡村振兴服务中心 |  | 899.22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 899.22 |  |  | 0
2 | 种植补贴 | 新建 | 平罗县 | 对脱贫户、监测户发展种植业给予补贴。 | 2023 |  | 47.9475 | 0 | 0 | 0 | 47.9475 | 47.9475 | 100% | 对113户脱贫户、监测户发展种植共319.65亩，按照每亩1500元标准补贴，共计发放补贴47.9475万元2023年项目补助已完成。 | 乡村振兴服务中心 |  | 47.9475 | 0 | 47.9475 | 0
3 | 陶乐镇庙庙湖村肉牛养殖园区项目（二期） | 续建 | 庙庙湖村 | 新建肉牛养殖圈舍6栋，计划养殖肉牛1500头左右，配套建设附属用房、草料堆放场、青储池、消防水池等基础设施。 | 2022-2023 | 平审管批字〔2022〕196号 | 1602 | 宁夏巨著园林建设工程有限公司；宁夏银元建筑工程有限公司；宁夏善途建设景观公司 | 一标456.66；二标304.60；三标632.50； | 800 | 550 | 550 | 100% | 项目已完工，正在进行工程审计结算。 | 陶乐镇人民政府 |  | 550 | 140 | 140 | 0 | 270 |  |  |  |  | -170
4 | 红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区二期建设项目 | 新建 | 红瑞村 | 规划建设砖混结构羊舍13栋，养殖规模2000只，总建筑面积3600㎡，草料棚1座，成品精饲料间51间，混泥土道路硬化5488㎡，配套道路、供水、供电等基础设施。 | 2023-2024 | 平审管批字〔2023〕44号 | 930.78 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 712.1668 | 0 | 718.4543 | 697.1106 | 97.03% | 项目已完工，审计结算价为7114542.99元，预计12月底进行财务决算。 | 红崖子乡人民政府 |  | 600.1 |  | 217.6 | 0 | 3 |  | 67 | 280 | 32.5
5 | 红崖子乡红翔新村肉羊养殖园区建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 设计养殖肉羊3000只，建设44栋羊舍，配套建设供水、供电、道路、草料场、堆粪场、管理用房等。 | 2023-2024 | 平审管批字〔2023〕45号 | 1292.12 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 992.114 | 0 | 359 | 359 | 100% | 已完成围墙、羊舍主体建设，正在进行羊舍围栏安装及道路硬化，完成总建设任务的85%。 | 红崖子乡人民政府 |  | 359 |  | 300 | 0 | 0.59 |  | 58.41 |  |  | -633
6 | 姚伏镇小店子村乡村振兴农业产业融合项目（少数民族发展任务） | 新建 | 小店子村 | 新建厂区围墙305米，原粮仓一座（含提升机），仓储地面防水及混凝土硬化1200平方米，配电室一座3*5米，大门一座及15米*20米库房一座等。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕28号 | 104.91 | 宁夏宇鸿建设工程有限公司 | 95.73 | 0 | 97 | 91.5401 | 94.37% | 项目已完工，审计结算价为953579.99元，财务决算价为元。 | 统战部（民宗局） |  | 91.5401 | [7 empty] | 10.169 | 0.692
7 | 崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（二期）建设项目 | 新建 | 兰丰村 | 新建标准化牛舍5栋；新建草料棚1栋；堆粪棚1座，配套水、电、路等基础设施。 | 2023.02-2024.03 | 平审管批字〔2023〕18号 | 635.79 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 580.1083 | 0 | 190 | 190 | 100% | 项目已完工，正在进行工程审计结算。 | 崇岗镇人民政府 |  | 250 | 174 | 16 | 0 |  |  |  | 60 |  | -20
8 | 红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 设计养殖肉牛200头只，建设8栋牛舍，配套建设供水、供电、道路、草料场、堆粪场、管理用房等。 | 2023-2024 | 平审管批字〔2023〕43号 | 953.27 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 794.8534 | 0 | 607 | 607 | 100% | 已完成牛舍主体建设、储藏室、精饲料间建设，正在实施供电工程，完成总建设任务的90%。 | 红崖子乡人民政府 |  | 447 | 0 | 241.4422 | 1.42 | 90 |  | 114.1378 |  |  | -347.85
9 | 红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目 | 新建 | 红瑞村 | 建设日光温室24座，配套基础设施。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕4号 | 927.51 | 1标段-宁夏众捷建设景观工程有限公司 2标段-宁夏瑞拓建设工程有限公司 | 1标段360.1675 2标段440.9116 | 0 | 423.9973 | 423.9973 | 100% | 已完成24座大棚土墙砌筑、钢架安装、棚膜安装、供水供电工程、道路硬化，正在进行棉被安装，完成总建设任务的95%。 | 红崖子乡人民政府 |  | 400 | 0 | 244.2 | 0 | 114.5 |  | 41.3 |  |  | -401.08
10 | 红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 建设日光温室6座，配套基础设施。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕3号 | 215.88 | 宁夏鸿瑞建筑工程有限公司 | 193.5277 | 0 | 193.0677 | 187.3239 | 97.02% | 项目已完工，审计结算价为191.458824元，预计12月底进行财务决算。 | 红崖子乡人民政府 |  | 161 | 58 | 103 | 0 | [5 empty] | -32
11 | 红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室建设项目（三期） | 续建 | 红瑞村 | 建设日光温室53座，配套基础设施。 | 2022-2023 | 平审管批字〔2022〕110号 | 1786.95 | 1标段-宁夏鸿辉建筑工程有限公司 2标段-宁夏凯阳建设工程有限公司 | 1标段640.1750 2标段938.2488 | 1250 | 268.8627 | 223.774 | 83.23% | 项目已完工，正在进行审计结算。 | 红崖子乡人民政府 |  | 155.71 | 91.8 | 3.41 | 60.5
12 | 高庄乡同进村设施温棚（三期）建设项目（少数民族发展任务） | 新建 | 同进村 | 计划建设新型设施温棚2座，耳房2间，配套供水供电等设施。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕31号 | 81.21 | 宁夏坤谦建设工程有限公司 | 74.2485 | 0 | 74 | 71.6463 | 96.82% | 项目已完工，审计结算价为731423.43元，财务决算价为745793.43元。 | 统战部（民宗局） |  | 71.6463 | 0 | 30 | 20 | 12 |  |  | 9.6463
13 | 宝丰镇宝丰村少数民族发展任务建设项目 | 新建 | 宝丰村 | 新建标准化大棚3栋，配套建设耳房3座。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕30号 | 98 | 宁夏长鼎建设工程有限公司 | 92.6331 | 0 | 98 | 95.065 | 97.01% | 项目已完工，审计结算价975515.65元，正在进行财务决算。 | 统战部（民宗局） |  | 95.065 | 29.4 | 29.4 | 9.8 |  |  | 26.465 |  |  | 0.008435
14 | 城关镇沿河村设施农业产业园（一期） | 新建 | 沿河村 | 新建长75米，宽12米新材料现代日光温室8座，配套路、电、停车场等附属设施。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕8号 | 352.69 | 宁夏瑞拓工程建设有限公司 | 322.8056 | 0 | 240 | 240 | 100% | 项目已完工，已完成自验和审计结算，结算价为2953668.49元，准备进行财务决算。 | 城关镇人民政府 |  | 240 | 80 | 160 | 0 | [5 empty] | 地方债预计剩余27.2
15 | 红崖子乡红翔新村瓜菜保鲜冷库建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 规划新建建筑面积1000平米，冷库1座，配套建设附属设施 | 2023 | 平审管批字〔2023〕5号 | 399.18 | 宁夏天隆建设工程有限公司 | 375.7353 | 0 | 378.1918 | 366.951 | 97.03% | 项目已完工，审计结算价为3746917.78元，预计12月底进行财务决算。 | 红崖子乡人民政府 |  | 313.5 | 110 | 3.5 | 60 |  | 60 | 80 |  |  | -29.24
16 | 姚伏镇优质瓜菜集配中心室外配套基础设施建设项目 | 新建 | 灯塔村 | 室外场地及道路水泥混凝土硬化10932㎡，道牙石1950米，新建消防水池一座。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕35号 | 378.2 | 宁夏瑞拓建设工程有限公司 | 330 | 0 | 346.5998 | 329.4198 | 95.04% | 项目已完工，正在进行审计结算，审计价3435997.68元，正在进行财务决算。 | 姚伏镇人民政府 |  | 329.4197 | 200 | 80.5075 | 0 |  | 48.9122 |  |  |  | 3.4002.32
17 | 陶乐镇庙庙湖村自建四季日光温室基础设施配套建设项目 | 新建 | 庙庙湖村 | （1）室外给水系统：给水水源取自现有已建供水管网，绿化灌溉管 道与室外给水管道连接处设置独立阀门井，控制每个棚间灌溉用水。（2）室外供电系统：外网工程量： YJLV22-4*240 直埋 1000 米、YJLV22-4*16 直埋 800 米、电表箱 1 台。（3）室外硬化工程：本项目配套建设混凝土道路一条，长 x 宽： 305.0mx4.0m，硬化总面积：1220 ㎡，；耳房配套总面积 1500 ㎡。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕69号 | 188.8 | 宁夏姝欣建筑工程有限责任公司 | 170.974 | 0 | 119.74 | 116.1987 | 97.04% | 项目已完工，正在进行审计结算。 | 陶乐镇人民政府 |  | 108.8 | 0 | 0 | 54 | 31 | 23.8 |  |  |  | 7
18 | 红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区建设项目 | 续建 | 红瑞村 | 规划建筑总面积为6730㎡，养殖规模3000只，2022年新建附属用房建筑面积240㎡；储粪棚200㎡；厂区内硬化面积为4830.4㎡，2023年建设厂区外围硬化面积为3575㎡一部分，混凝土道牙50m，配套供水、供电等基础设施。 | 2022-2023 | 平审管批字〔2022〕56号 | 1063 | 一标段-宁夏晋明建设工程有限公司 二标段-宁夏晟弘建筑有限公司 | 一标段499.8005 二标段560.0000 | 1000 | 63 | 36.4369 | 57.84% | 项目已完工，正在进行财务决算，一标审计4620758.5 二标5501376.04。 | 红崖子乡人民政府 |  | 117.178 |  | 47.8653 | 0 | 33.5058 |  |  | 35.8069
19 | 灵沙乡灵沙村肉牛养殖场基础设施建设项目（三期） | 新建 | 灵沙村 | 给水管网铺设2144m、排水管网铺设3140m、对场区内防疫沟开挖及回填长2406m。 | 2022-2023 | 平审管批字〔2022〕200号 | 393 | 宁夏瑞拓建设工程有限公司 | 346.56 | 0 | 349.1108 | 338.7275 | 97.03% | 项目已完工，正在进行审计结算，审计价3461108.12元，正在进行财务决算。 | 灵沙乡人民政府 |  | 338.7275 | 155 | 156 | 0 |  | 27.7275 |  |  |  | 0.88919
20 | 宝丰镇中方村南大滩肉牛养殖园区完善项目 | 新建 | 中方村 | 新建6.5*3.6m管理用房九栋，建筑面积为210.6平方米，散水混凝土硬化97.2平方米。3m宽混凝土硬化路3852平方米，饲喂通道2520平方米。 新建青储池38座，地面混凝土硬化6824.80平方米。 新建粪污堆放棚1座，地面混凝土硬化260平方米。新建1.8米高铁艺围栏1465米。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕47号 | 389.41 | 宁夏宏安昌建筑工程有限公司 | 361.9234 | 0 | 349.9761 | 339.5788 | 97.03% | 项目已完工，审计结算价为3465760.84元，正在进行财务决算。 | 宝丰镇人民政府 |  | 339.5788 | 105 | 105 | 0 | 35 | 91.1788 |  | 3.4 |  | 0.023916
21 | 平罗县2022年高仁乡八顷村现代高效节水农业项目 | 新建 | 八顷村 | 建设规模：高效节水灌溉项目位于高仁乡八顷村，建设规模6500亩。主要内容：新建首部厂房1座，安装水泵、电机4台（套）、砂石+叠片过滤器4套、施肥设备4套。铺设PVC管道93.41公里；PE管道45.65公里；滴灌带3901.95公里。配套建筑物979座。实施暗管排水面积6313亩，安装潜水泵5台，太阳能发电系统5套。铺设PE吸水管61.01公里，PVC集水管16.33公里。新建各类建筑物198座及自动化监控系统等。铺设砂砾石田间生产道路5.5公里。安装变压器2台。 | 2022-2023 | 宁农（批）发〔2022〕16号 | 2435.84 | 一标段：平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司；二标段：宁夏凯阳建设工程有限公司 | 一标段1967.39 二标段176.42 | 894 | 350 | 350 | 100% | 项目已完工，正在进行工程审计结算。 | 农业农村局 |  | 350 | 350 | 0 | 0
22 | 渠口乡交济村永伏渠砌护改造项目 | 新建 | 交济村 | 规划对渠口乡交济村永伏渠提升改造，砌护支渠 1 条，3.6km，翻建改造各类配套建筑物49座，改善灌溉面积 6800 亩。 | 2023 | 平审管批字〔2023〕20号 | 198.04 | 宁夏海和天建筑工程有限公司 | 181.5503 | 0 | 170 | 166.0744 | 97.69% | 项目已完工，并完成审计结算，审计价1711744.39元，正在进行财务决算。 | 渠口乡人民政府 |  | 166.0744 | 54 | 73 | 0 | 39.0744 |  |  |  |  | -11744.39
23 | 平罗县河东地区生态移民供水改造项目 | 新建 | 红瑞村 | 敷设入村供水主管、供水支管、入户管道等161km，建设各类阀井129座，入户改造1934户，安装远传水表1934块等。 | 2023.03-2024.03 | 平审管批字〔2023〕25号 | 699 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 483.6747 | 0 | 488 | 488 | 100% | 完成入村供水主管、供水支管、入户管道等敷设161km，完成各类阀井129座，入户改造1934户，安装远传水表1934块等。已完成整天工程形象进度100%。 | 水务局 |  | 488 | 0 | 350 | 0 |  |  | 138 |  |  | 120000
24 | 小额信贷贴息 | 新建 | 平罗县 | 对脱贫户、监测对象发展产业所贷的小额信贷进行贴息。 | 2023 |  | 280 | 0 | 0 | 0 | 242.44 | 242.44 | 100% | 已完成第一、二、三季度小额贴息，共支付资金242.44万元。 | 乡村振兴服务中心 |  | 180.6787 | 60.0251 | 0 | 0 | 58.983 |  |  | 61.6706
25 | 帮扶车间就业补助 | 新建 | 平罗县 | 对吸纳脱贫户、监测户的帮扶车间及在帮扶车间就业的脱贫户、监测户给予补助。 | 2023 |  | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 20 | 28.57% | 项目正在验收。 | 乡村振兴服务中心 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 600000
26 | 就业务工一次性交通补助项目 | 新建 | 平罗县 | 用2023年外出务工脱贫人口（含监测对象）给予一次性交通补助资金。 | 2023 |  | 80 | 0 | 80 | 0 | 26.88 | 23.8 | 88.54% | 进行一次性交通补助，目前正在申报中，其中第一批共发放交通补贴23.8万元。 | 乡村振兴服务中心 |  | 14.68 | [7 empty] | 14.68
27 | 雨露计划 | 新建 | 平罗县 | 用于脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生职业教育补贴。 | 2023 |  | 230 | 0 | 0 | 0 | 226 | 223.2 | 98.76% | 补发2022年秋季困难学生20人，2023年按照春季每学期1500元/人，春季共补贴金额100.8万元；2023年秋季按照2000元/人，秋季计划共补贴金额122.2万元，合计2023年共补贴金额223.2万元。 | 乡村振兴服务中心 |  | 100.8 | 0 | 0 | 100.8
28 | 红崖子乡红翔新村经果林种植项目 | 新建 | 红崖子乡红翔新村 | 在红翔新村15条巷道内栽植568株红梅杏、1136株桃树、568株李子树。 | 2023.06-2023.12 |  | 32.35 | 宁夏良景园林绿化工程有限公司 | 29.8312 | 0 | 9.2 | 9.2 | 100% | 项目前期手续已完成，合同已签订。 | 红崖子乡人民政府 |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.3
29 | 黄渠桥镇万家营村日光温室建设项目（二期） | 新建 | 黄渠桥镇万家营村 | 项目总占地面积40.46亩，主要新建12座日光温室，总建筑面积约17835㎡；配套铺设给水外网，架设电力外网，项目区道路硬化等基础设施。 | 2023.03-2023.10 | 平审管批字〔2023〕57号 | 429.63 | 宁夏银元建筑工程有限公司 | 383.2166 | 0 | 100 | 100 | 100% | 项目已完工，正在进行审计结算。 | 黄渠桥镇人民政府 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |  |  | -44
30 | 高庄乡远景村肉羊标准化养殖建设项目 | 新建 | 高庄乡远景村 | 项目总占地面积21.1亩，计划年饲养肉羊2400余只，主要建设羊舍4栋，新建防疫用房1座、草料棚1座、饲料加工车间1座、青贮池1处、消毒池1座、羊粪堆放棚1座、无害化处理区1处，混凝土硬化面积共计3405㎡，铺设道牙210m，并完善相关配套供水和供电设施。 | 2023.05-2024.06 | 平审管批字〔2023〕96号 | 387.48 | 宁夏和镕晟建设工程有限公司 | 346.0291 | 0 | 70 | 70 | 100% | 项目防疫用房、人员消毒室、饲料加工车间等主体工程已完工；青贮池砌筑已完成；四座羊舍已全部砌筑完成，正在进行功能性的调试。已完成总工程量的95%。 | 高庄乡人民政府 |  | 70 | 0 | 0 | 0 |  | 70 |  |  |  | -20
31 | 灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目 | 新建 | 灵沙乡西灵村 | 项目占地面积43.51亩，主要新建标准尺寸日光温室12座，温室道路硬化2300㎡；配套建设供电、给水工程及场地平整等基础设施。 | 2022.06-2023.09 | 平审管批字〔2022〕201号 | 396.28 | 宁夏天隆建设工程有限公司 | 381.59 | 0 | 4.3133 | 4.3133 | 100% | 项目已完工，正在进行审计结算，审计价3793887.50元，正在进行财务决算。 | 灵沙乡人民政府 |  | 340 | 0 | 0 | 238 |  |  | 102 |  |  | -393887.5
二、自治区资金项目合计（14个） | [6 empty] | 4137.07 | 0 | 3733.7206 | 0 | 2216 | 2182.6891 | 98.5% |  |  |  | 2012.0926 | 0 | 0 | 681.5 | 666 | 168.0505 | 133.7928 | 202.666 | 160.0833
1 | 高庄乡远景村肉羊标准化养殖建设项目 | 新建 | 高庄乡远景村 | 项目总占地面积21.1亩，计划年饲养肉羊2400余只，主要建设羊舍4栋，新建防疫用房1座、草料棚1座、饲料加工车间1座、青贮池1处、消毒池1座、羊粪堆放棚1座、无害化处理区1处，混凝土硬化面积共计3405㎡，铺设道牙210m，并完善相关配套供水和供电设施。 | 2023.05-2024.06 | 平审管批字〔2023〕96号 | 387.48 | 宁夏和镕晟建设工程有限公司 | 346.0291 | 0 | 90 | 90 | 100% | 项目防疫用房、人员消毒室、饲料加工车间等主体工程已完工；青贮池砌筑已完成；四座羊舍已全部砌筑完成，正在进行功能性的调试。已完成总工程量的95%。 | 高庄乡人民政府 |  | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30
2 | 黄渠桥镇万家营村日光温室建设项目（二期） | 新建 | 黄渠桥镇万家营村 | 项目总占地面积40.46亩，主要新建12座日光温室，总建筑面积约17835㎡；配套铺设给水外网，架设电力外网，项目区道路硬化等基础设施。 | 2023.03-2023.10 | 平审管批字〔2023〕57号 | 429.63 | 宁夏银元建筑工程有限公司 | 383.2166 | 0 | 40 | 40 | 100% | 项目已完工，正在进行审计结算。 | 黄渠桥镇人民政府 |  | 40 | 0 | 0 | 40
3 | 渠口乡六羊村现代农业产业园区建设项目 | 新建 | 渠口乡六羊村 | 项目占地面积51.17亩，主要建设日光温室11座，总建筑面积15950㎡；铺设聚乙烯给水管de63-de110 共469m、砖砌给水井1座、新建机井和泵房各1座及安装配套设备等；新建250KVA变压器1座，敷设高压线至变压器电缆架线40m、变压器至低压杆表箱电缆架线360m，安装电线杆11个，二级和三级配电箱6共计17个；园区内生产路采用素土硬化，硬化面积为1872㎡；新建2*6m生产桥1座；场地平整土方4869m³，温室内种植土换填7084m³。 | 2023.04-2024.06 | 平审管批字〔2023〕80号 | 387.59 | 宁夏博建瑞建筑有限公司 | 362.5895 | 0 | 100 | 100 | 100% | 项目已开工，已完成11座大棚土墙砌筑，完成3座大棚钢结构焊接，正在焊接剩余大棚钢结构，完成工程量的70%。 | 渠口乡人民政府 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | [5 empty] | -2625900
4 | 平罗县宝丰镇宝丰村2023-2024年菌菇大棚建设项目 | 新建 | 宝丰镇宝丰村 | 项目总用地面积11.83亩，主要新建轻钢结构菌菇种植大棚5座；敷设de110聚乙烯供水主管110m，de63供水支管15m，砖砌阀门井1座、安装电线杆3杆、二级和三级变电箱8台；每座大棚配备升温设备1套、智能化设备1套。 | 2023.04-2024.11 | 平审管批字〔2023〕83号 | 165.86 | 宁夏郎烽建设工程有限公司 | 158.5288 | 0 | 145 | 145 | 100% | 工程已完工，正在进行审计结算。 | 宝丰镇人民政府 |  | 110 | 0 | 0 | 0 | 79 |  |  | 31
5 | 灵沙乡西灵村日光温室四期建设项目 | 新建 | 灵沙乡西灵村 | 项目占地面积43.51亩，主要新建标准尺寸日光温室12座，温室道路硬化2300㎡；配套建设供电、给水工程及场地平整等基础设施。 | 2022.06-2023.09 | 平审管批字〔2022〕201号 | 396.28 | 宁夏天隆建设工程有限公司 | 381.59 | 0 | 347.7894 | 347.7894 | 100% | 项目已完工，正在进行审计结算，审计价3793887.50元，正在进行财务决算。 | 灵沙乡人民政府 |  | 340 | 0 | 0 | 238 |  |  | 102 |  |  | -393887.5
6 | 崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（二期）建设项目 | 新建 | 崇岗镇兰丰村 | 新建标准化牛舍5栋；新建草料棚1栋；堆粪棚1座，配套水、电、路等基础设施。 | 2023.02-2024.03 | 平审管批字〔2023〕18号 | 635.79 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 580.1083 | 0 | 235 | 235 | 100% | 项目已完工，正在进行工程审计结算。 | 崇岗镇人民政府 |  | 175 | 0 | 0 | 116 |  |  |  |  | 59
7 | 城关镇沿河村设施农业产业园（二期） | 新建 | 城关镇沿河村 | 新建长75 m x1宽2 m的新型材料温室10座，总用地面积 21800.62 ㎡ (32.7 亩) ， 每座建筑面积900 ㎡，总建筑面积9000 ㎡，同时配套供水、供电等附属配套工程 | 2023.01-2023.07 | 平审管批字〔2023〕2号 | 398.91 | 宁夏第二建筑有限公司 | 375.0034 | 0 | 335 | 335 | 100% | 项目已完工，已完成自验和审计结算，结算价为3749631.20元，准备进行财务决算。 | 城关镇人民政府 |  | 335 | 0 | 0 | 187.5 | 75 |  |  | 3.35 | 69.15 | -430000
8 | 平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目 | 新建 | 高仁乡八顷村 | 项目主要新建门式钢架保鲜库和分拣大棚各1座，总建筑面积2688㎡，配套建设室内外场地混凝土硬化面积1780㎡，新建200KV箱变1台及给排水等基础设施。 | 2023.04-2024.08 | 平审管批字〔2023〕84号 | 531.38 | 宁夏诚业建设工程有限公司 | 467.6095 | 0 | 100 | 100 | 100% | 已完成保鲜库和分拣中心主体工程，准备进行场地硬化、分拣设备和大门安装，已完成工程量的80%. | 高仁乡人民政府 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | -3676095
9 | 平罗县国道109线黄渠桥通润村段供水管道迁移改造工程 | 新建 | 黄渠桥通润村 | 项目通润村段迁移起点位于国道109线五四支沟交汇处至通润村三队，线路总长5000m,上新渠段迁移起点位于国道109线上新渠交汇处至远景村三队，线路总长300m；建设内容主要包括迁改De63-De50输水管线供水主管网7549m，砌筑阀门井、水表井29座，入户安装智能水表72块等设施设备。 | 2023.04-2023.12 | 平审管批字〔2023〕48号 | 100.91 | 平罗县德渊水利工程建筑有限公司 | 89.7185 | 0 | 82 | 82 | 100% | 项目已完成管网开挖及回填11211.28m³,铺设De75供水主管网2301m，De63供水支管网4579m，De50供水支管1501m，混凝土阀门井30座，安装智能水表55块。已完成工程整体形象进度的85%。 | 宁夏德渊市政产业投资建设（集团）有限公司 |  | 82 | 0 | 0 | 0 | 52 |  |  | 30 |  | -77185
10 | 陶乐镇马太沟村肉羊养殖园区基础设施配套项目 | 新建 | 陶乐镇马太沟村 | 新建附属用房5间，草料棚2座，消毒室 1座；配套室外基础配套设施：包括围墙工程、道路硬化工程、土方工程及监控及室外给排水工程。 | 2023.06-2024.06 |  | 341.91 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 313.9469 | 0 | 180 | 180 | 100% | 项目已完工，正在进行审计结算。 | 陶乐镇人民政府 |  | 180 | 0 | 0 | 0 |  | 95 |  | 85 |  | -1340000
11 | 平罗县红崖子乡红崖子村新建斗渠砌护工程 | 新建 | 红崖子乡红崖子村 | 该项目预算总投资69.42万元，新建砌护斗渠1条及渠道配套建筑物29座。 | 2022-2023 | 平审管批字〔2023〕116号 | 69.42 | 宁夏起扬建设工程有限公司 | 62.38 | 0 | 45.7106 | 44.356 | 97.04% | 项目已完工，审计结算价451506.14元，正在进行财务决算。 | 红崖子乡人民政府 |  | 40.4588 | 0 | 0 | 0 |  | 19.26 |  | 21.1988
12 | 乡村振兴公益性岗位补助 | 新建 | 平罗县 | 用于2023年（脱贫户、监测对象）乡村振兴公益性岗位200人左右补助资金。 | 2023.04-2023.12 |  | 213 | 0 | 213 | 0 | 215.5 | 183.5438 | 85.17% | 截至11月底，共发放公益性岗位补助资金183.543758万元（每人1622.08元/月），预计截至12底共发放公益性岗位补助资金215.5万元，资金下差2.5万元。 | 乡村振兴服务中心 |  | 119.6338 | 0 | 0 | 0 |  | 23.7905 | 31.7928 | 32.1172 | 31.9333
13 | 崇岗镇暖泉村田园综合体建设项目 | 新建 | 崇岗镇暖泉村 | 项目占地22亩，主要新建4栋日光温室，配套水电路等基础设施改造和新建，由村集体管理运营，吸引社会投资参与农文旅休闲产业开发，改造现有房屋院落，新建民宿、农家乐，打造环境优美、生态宜居、设施齐全、具有产业特色、服务一流的休闲采摘田园综合体。 | 2023.06-2023.12 |  | 206.5 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100% | 已完成3栋日光温室建设，正在完善水、电等基础设施 | 县委组织部、农经站 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
14 | 电商快递仓储车间建设租赁项目 | 新建 | 城关镇 新民村、关渠村 | 该项目位于平罗县城关镇新民村快递仓储物流园区，依托已建成分拨车间一期效益，建设电商快递仓储车间项目二期项目。实施内容：该项目总占地面积 4000㎡，其中快递分拨车间建筑面积2400㎡，车间内部场地硬化面积2400㎡，室外场地硬化面积1600㎡（说明：门式钢结构车间宽30m，长80m，高7m，起脊1m，车间硬化高度30cm。） | 2023.06-2023.12 |  | 260 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 100% | 已完成全部建设内容，正在进行报验工作。 | 县委组织部、农经站 |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 200