## Sheet1
平罗县2023年闽宁协作补助资金推进乡村振兴补助资金项目(第四季度）进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容 | 建设期限 | 项目批准文号 | 项目概算总投资 | 中标单位 | 合同价 | 2022年安排资金 | 2023年安排资金 | 截止12月底累计支付资金 | 工程完成情况 | 建设单位 | 备注
总 计 | [6 empty] | 1578.69 |  | 1406.9291 | 700 | 400 | 400
1 | 宝丰镇宝丰村菌菇种植示范产业园项目 | 续建 | 宝丰镇宝丰村 | 新建轻钢结构菌菇种植大棚22栋，其中：标准化大棚20栋，双面日光大棚2栋，新建冷库1座，分拣车间1座，配套供水、供电、道路及场地硬化。 | 2022.04-2023.12 | 平审管批字〔2022〕101号 | 1478.69 | 0 | 1306.9291 | 700 | 300 | 300 | 项目主体工程已全部完工.正在进行工程审计结算。 | 宝丰镇人民政府
2 | 盛如意菌草（宁夏）科技发展有限公司补助项目 | 新建 | 宝丰镇宝丰村 | 盛如意菌草（宁夏）科技发展有限公司，成立于2021年8月11日，公司位于平罗县宝丰镇，主要经营食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；食用菌菌种质量检验；食用菌种植；草种植；中草药种植；食用农产品批发；食用农产品初加工等。 | 2023.06-2023.12 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 已完成闽宁协作补助资金的拨付。 | 乡村振兴服务中心