## 自治区资金计划
附表1：
平罗县2024年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目 实施 地点 | 建设期限(细化到月份) | 项目批准 文号 | 概算投资 | 合同价 | 2023年 安排资金 | 2024年安排自治区衔接资金 | 项目目前进展情况 | 实施单位 | 备注
项目总数(11个) | [7 empty] | 4565.52 | 2031.1167 | 327 | 2243
一、产业项目（10个） | [7 empty] | 3961.65 | 1495.2727 | 327 | 1848
产业占比 | [10 empty] | 82.39%
（一）生产项目(5个） | [7 empty] | 2374.99 | 1416.5731 | 327 | 1093
1 | 种植业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设一期项目 | 新建 | 项目主要建设80m*14.5m传统土墙温室大棚12座，总建筑面积18752.00㎡，配套建设耳房12座及室外给水、电气基础设施等。 | 宝丰镇宝丰村 | 2024.01-2024.12 | — | 334.04 | — | — | 150 | 现已完成立项审批，正在签订合同，预计5月底开工建设。 | 平罗县宝丰镇人民政府
2 | 种植业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设二期项目 | 新建 | 项目主要建设80m*14.5m传统土墙温室大棚8座，配套建设耳房8座及室外给水、电气基础设施等。 | 宝丰镇宝丰村 | 2024.01-2024.12 | — | 225 | — | — | 200 | 正在编制完善初步设计。 | 平罗县宝丰镇人民政府
3 | 种植业基地 | 平罗县黄渠桥镇永丰村种植园区建设项目 | 新建 | 项目新建轻钢结构粮食储存库房1座，建设管理用房1间，面积80㎡，混凝土硬化粮食晾晒场地630㎡，购置轮式拖拉机1台及配套农机具等。 | 黄渠桥镇永丰村 | 2024.03-2025.05 | 平审管批字[2024]27号 | 113.25 | 77.1831 | — | 30 | 项目已开工建设，现已完成旧棚拆除、围墙拆除及场地清扫平整，正在进行基槽开挖。 | 平罗县黄渠桥镇人民政府 | 壮大村集体经济项目
4 | 养殖业基地 | 平罗县灵沙乡肉牛养殖园区圈舍建设项目 | 续建 | 项目新建牛舍6栋，其中：两栋牛舍长185m*宽14m*高6.9m、四栋牛舍长155m*宽14m*高6.9m。牛舍两侧设活动场，活动场长185m*宽15m，建草料棚1座，建混凝土硬化道路5900㎡，砖砌围墙1728㎡，铁艺大门5座，配套建设排水及电气工程等。 | 灵沙乡灵沙村 | 2023.03-2024.11 | 平审管批字〔2023〕9号 | 1450.01 | 1339.39 | 327 | 513 | 项目已开工，已完成6座牛舍主体建设及场区硬化，现正在进行圈舍顶部彩钢焊接。 | 平罗县灵沙乡人民政府
5 | 种植业基地 | 平罗县姚伏镇团庄村日光温室建设项目 | 改建 | 项目拟在平罗县姚伏镇团庄村规划建设日光温室长127m*宽 12m4座，配套建设室外供电、供水及道路基础设施等。 | 姚伏镇团庄村 | 2024.03-2024.12 | — | 252.69 | — | — | 200 | 正在完善项目前期手续。 | 平罗县姚伏镇人民政府
（二）加工流通项目（5个） | [7 empty] | 1586.66 | 78.6996 | — | 755
6 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 平罗县头闸镇头闸村冷链及仓储项目 | 新建 | 项目新建保鲜库1座，规格60m*30m；分拣中心1栋，规格35.5m*24.5m；遮阳棚1栋，管理用房1栋。场地硬化4746.35㎡，配套给排水工程、电气工程、内部分拣设备等。 | 头闸镇头闸村 | 2024.05-2025.05 | 平审管批字[2024]55号 | 636.78 | — | — | 145 | 项目已完成立项批复，正在进行招投标工作，预计2024年5月中旬开工。 | 平罗县头闸镇人民政府
7 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 平罗县陶乐镇东园村1000吨通风库建设项目（一期） | 新建 | 项目主要建设1000㎡通风库1座，配套道路硬化及供水、供电基础设施等。 | 陶乐镇东园村 | 2024.05-2025.06 | 0 | 226 | — | — | 200 | 方案已编制，林评手续已完成，正在进行土地性质调整工作。 | 平罗县陶乐镇人民政府
8 | 加工业 | 平罗县宝丰镇饲草收贮加工配送一体化应用与示范项目 | 新建 | 项目总占地面积4.5亩，主要建设主要用于：建设饲草收贮加工车间1座，草料棚1座，购置部分农机具及配套建设室外场地硬化、供水、供电基础设施等。 | 宝丰镇 马家桥村 | 2024.03-2025.12 | 平审管批字[2024]30号 | 120 | — | — | 30 | 项目前期手续已办结，目前已开工建设。 | 平罗县宝丰镇人民政府 | 壮大村集体经济项目
9 | 加工业 | 平罗县姚伏镇许家桥村粮食加工仓储建设项目 | 新建 | 项目主要建设粮食仓储库房1座，场地混凝土硬化11535㎡，新建围墙395m，购置并安装100t地磅1台，配套供水和供电设施等。 | 姚伏镇高路村 | 2024.03-2025.06 | 平审管批字[2024]26号 | 488.88 | — | — | 350 | 项目批复已取得，计划发布招标公告，预计2024年5月中旬开工。 | 平罗县姚伏镇人民政府 | 壮大村集体经济项目
10 | 加工业 | 平罗县渠口乡银星村壮大村集体经济农机合作社项目 | 新建 | 项目将原银星小学校园进行改造，新建农机合作社，主要对原有房屋进行翻建，建设钢结构大棚1座，新建围墙120m,购置农业机械1台等。 | 渠口乡银星村 | 2024.03-2024.12 | 平审管批字[2024]32号 | 115 | 78.6996 | — | 30 | 项目已完成立项批复及招投标，目前已开工建设。 | 平罗县渠口乡人民政府 | 壮大村集体经济项目
三、乡村建设行动（1个） | [7 empty] | 603.87 | 535.844 | — | 395
（一）农村基础设施（1个） | [7 empty] | 603.87 | 535.844 | — | 395
11 | 农村供水保障设施建设 | 平罗县沙湖社区（前进农场）安全饮水水质提升改造工程项目 | 改扩建 | 项目主要建设一站部1-5队、连通一站部1队深井泵房与现状配水主管，共新建dn160配水主管7000m，建设阀门井5座，安装DN150电磁流量计2组；在各个连队新建DN50巷道管12200m，DN25入户管35360m；建设水表井109座，阀门井33座；安装智能远传水表742组，配套部分辅助设施等。 | 前进农场14个连队 | 2024.03-2024.10 | 平审管批字[2024]25号 | 603.87 | 535.844 | — | 395 | 已成立工作专班，签订施工合同，并召开项目启动会，正在进场施工。 | 平罗县农业农村局 | 2024年民生工程