| 平罗县2021-2022年农村厕所革命整村推进以奖代补项目村统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 村名 | 总 户 数 | 改厕基数 (常住 户数) | 80%达标任务数 | 实际完成改厕 |  |  |  |  |  | 厕所普及率 | 进城及小城镇居住 | 奖补资金 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 2018年之前 | 2019年 | 2020 年 | 2021年 | 2022年 | 合计 |  |  |  |  |
| 1 | 城关镇 | 步口桥村 | 441 | 400 | 320 | 272 | 35 | 41 | 12 | 7 | 367 | 91.7% | 41 | 10 |  |
| 2 |  | 二闸村 | 476 | 175 | 140 | 135 |  | 14 |  |  | 149 | 85.0% | 301 | 5 |  |
| 3 |  | 三闸村 | 454 | 406 | 325 | 286 |  | 53 | 2 | 1 | 342 | 84.2% | 48 | 10 |  |
| 4 | 姚伏镇 | 上桥 | 364 | 90 | 72 |  | 45 | 25 | 2 |  | 72 | 80.0% | 274 | 5 |  |
| 5 |  | 小店子村 | 487 | 139 | 111 |  | 61 | 49 | 2 |  | 112 | 80.6% | 348 | 5 |  |
| 6 |  | 沙渠村 | 386 | 150 | 120 |  | 66 | 54 |  |  | 120 | 80.0% | 236 | 5 |  |
| 7 |  | 曙光村 | 324 | 168 | 143 |  | 61 | 59 | 22 |  | 142 | 80.0% | 156 | 10 |  |
| 8 |  | 灯塔村 | 449 | 183 | 156 |  | 70 | 54 | 32 |  | 156 | 80.0% | 266 | 10 |  |
| 9 | 陶乐镇 | 东园村 | 312 | 142 | 113 | 20 |  | 103 |  |  | 123 | 86.6% | 61 | 5 |  |
| 10 |  | 马太沟村 | 261 | 126 | 100 | 0 | 0 | 87 | 21 |  | 108 | 85.0% | 32 | 10 |  |
| 11 | 宝丰镇 | 中方村 | 935 | 270 | 216 | 0 | 123 | 89 | 9 |  | 221 | 81.9% | 665 | 10 | 2020年包含农户自建12户 |
| 12 |  | 兴胜村 | 553 | 242 | 194 | 0 | 88 | 69 | 37 |  | 194 | 80.2% | 311 | 5 |  |
| 13 |  | 宝丰村 | 325 | 197 | 158 | 0 | 77 | 56 | 48 |  | 181 | 91.9% | 128 | 10 | 2020年包含农户自建23户 |
| 14 |  | 陆渠村 | 524 | 249 | 199 | 0 | 112 | 82 | 6 |  | 200 | 80.3% | 275 | 10 |  |
| 15 |  | 宝丰镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 2022年补助 |
| 16 | 头闸镇 | 东通平村 | 489 | 158 | 127 |  | 61 | 55 | 7 | 4 | 127 | 80.0% | 331 | 5 |  |
| 17 |  | 立新村 | 357 | 98 | 79 |  | 46 | 48 | 10 | 3 | 107 | 109.1% | 259 | 10 |  |
| 18 |  | 外红岗村 | 354 | 133 | 107 |  | 54 | 46 | 5 | 2 | 107 | 80.0% | 221 | 10 |  |
| 19 |  | 正闸村 | 364 | 115 | 92 | 4 | 54 | 40 | 9 | 3 | 110 | 95.6% | 249 | 10 |  |
| 20 | 黄渠桥镇 | 黄渠桥村 | 510 | 170 | 136 |  | 75 | 53 | 20 | 3 | 151 | 88.8% | 340 | 5 |  |
| 21 |  | 通润村 | 586 | 191 | 153 |  | 76 | 68 | 20 | 1 | 165 | 86.4% | 395 | 10 |  |
| 22 |  | 渠中村 | 697 | 175 | 140 |  | 77 | 44 | 30 |  | 151 | 86.3% | 565 | 10 |  |
| 23 | 崇岗镇 | 崇富村 | 314 | 112 | 89 |  | 66 | 40 | 2 |  | 108 | 96.4% | 202 | 10 |  |
| 24 |  | 常青村 | 801 | 189 | 151 | 34 | 63 | 80 | 2 |  | 179 | 94.7% | 612 | 10 |  |
| 25 |  | 跃进村 | 407 | 141 | 113 |  | 58 | 63 | 8 |  | 129 | 91.5% | 266 | 10 |  |
| 26 |  | 崇胜村 | 241 | 93 | 74 |  | 35 | 40 | 0 |  | 75 | 80.6% | 148 | 5 |  |
| 27 |  | 镇朔村 | 462 | 235 | 188 |  | 124 | 99 | 8 |  | 231 | 98.3% | 227 | 10 |  |
| 28 |  | 兰丰村 | 532 | 180 | 144 | 9 | 25 | 99 | 10 | 2 | 145 | 80.6% | 378 | 5 |  |
| 29 | 通伏乡 | 集中 | 561 | 301 | 148 | 148 | 59 | 32 |  | 27 | 266 | 88.3% | 260 | 10 |  |
| 30 |  | 五香 | 373 | 257 | 205 | 132 | 9 | 24 | 72 | 17 | 254 | 98.8% | 116 | 10 |  |
| 31 |  | 通城村 | 481 | 207 | 165 | 108 | 35 | 34 |  | 4 | 181 | 87.4% | 274 | 10 |  |
| 32 | 渠口乡 | 阮桥村 | 129 | 83 | 66 |  | 45 | 30 |  |  | 75 | 90.4% | 46 | 5 |  |
| 33 |  | 红阳村 | 820 | 124 | 99 |  | 60 | 52 | 3 | 3 | 118 | 95.1% | 696 | 10 |  |
| 34 |  | 六羊村 | 221 | 90 | 72 |  | 37 | 41 |  | 11 | 89 | 98.8% | 131 | 5 |  |
| 35 |  | 渠口村 | 561 | 300 | 240 | 120 | 50 | 55 | 39 | 2 | 266 | 88.7% | 261 | 10 |  |
| 36 |  | 六中村 | 292 | 105 | 84 |  | 50 | 51 |  | 7 | 108 | 102.8% | 187 | 5 |  |
| 37 |  | 红旗村 | 596 | 130 | 104 |  | 59 | 50 | 5 | 10 | 124 | 95.4% | 466 | 5 |  |
| 38 |  | 新桥村 | 480 | 132 | 106 |  | 65 | 51 | 1 |  | 117 | 88.6% | 348 | 10 |  |
| 39 | 高庄乡 | 高庄村 | 961 | 298 | 239 | 92 | 78 | 61 | 11 | 2 | 244 | 81.9% | 663 | 10 |  |
| 40 |  | 同进村 | 679 | 172 | 138 | 29 | 18 | 75 | 36 | 4 | 162 | 94.2% | 507 | 10 |  |
| 41 |  | 东胜村 | 573 | 231 | 185 | 75 | 35 | 70 | 8 | 8 | 196 | 84.8% | 342 | 10 |  |
| 42 | 灵沙乡 | 先锋村 | 675 | 324 | 259 | 113 | 101 | 23 | 0 | 23 | 260 | 80.2% | 525 | 5 |  |
| 43 |  | 田家村 | 287 | 100 | 80 |  | 59 | 21 | 10 |  | 90 | 90% | 187 | 10 |  |
| 44 |  | 统一村 | 911 | 210 | 168 | 29 | 107 | 30 | 2 |  | 168 | 80.0% | 280 | 10 |  |
| 45 |  | 东润村 | 401 | 168 | 134 |  | 108 | 30 | 0 |  | 138 | 82.1% | 233 | 10 |  |
| 46 |  | 光明村 | 513 | 70 | 56 | 0 | 46 | 10 | 0 |  | 56 | 80.0% | 443 | 10 | 2022年补助 |
| 47 | 高仁乡 | 东沙村 | 654 | 175 | 140 | 0 | 103 | 43 | 3 |  | 149 | 85.0% | 400 | 10 |  |
| 48 |  | 八顷地村 | 611 | 188 | 150 | 0 | 87 | 35 | 37 |  | 159 | 85.0% | 168 | 10 |  |
| 49 | 红崖子乡 | 红翔新村 | 562 | 410 | 328 |  | 216 | 23 | 117 |  | 356 | 87.0% | 152 | 20 |  |
| 合计 |  |  | 23746 | 9002 | 5903 | 1606 | 2979 | 2451 | 668 | 144 | 7848 |  | 13407 | 425 |  |  |