附件

2019年10件民生实事落实情况表

2019年3月

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **民生实事名称** | **民 生 实 事 内 容** | **责任**  **单位** | **落实情况** | **备注** |
| **1** | **推进农村“厕所革命”** | 完成农村改厕10000户。 | 农业农村局 | 完成《平罗县2019年农村改厕工作实施方案》制定，待会议后实施；完成13个乡镇69852户农户改厕摸底调查，并报自治区农业农村厅；已将10000户改厕任务分解乡镇，各乡镇正在制定建设方案。 |  |
| **2** | **扩展妇幼保健范围** | 免费为全县7-9岁适龄儿童开展口腔健康检查；免费开展全县适龄儿童窝沟适应症封闭治疗；继续免费开展农村妇女 “两癌”筛查。 | 卫生健康局 | 已在各学校开展了适龄儿童口腔健康宣传，并通过自治区卫健委资质验收；已开展宫颈癌筛查1765人，乳腺癌筛查919人。 |  |
| **3** | **努力改善办学条件** | 迁建平罗第二幼儿园，扩建红瑞幼儿园、城关一小，新建回民高级中学综合楼。 | 教体局 | 红瑞幼儿园正在进行基础施工，回民高级中学综合楼正在进行二层主体施工。平罗第二幼儿园、城关一小召开了预审会，二幼正在核实迁建地点，一小正在实施施工场地拆迁。 |  |
| **4** | **实施城市修补工程** | 改造东苑路延伸段（和平村、星和家园），配套实施照明、排水工程；新建萧公大街南延伸段，配套实施照明、排水工程；改造县城老旧小区5万平方米。 | 住建局 | 东苑路延伸段改造工程已完成可研立项，因不符合自治区发改委、住建厅保障性安居配套设施申报项目，资金未落实，暂停实施；萧公大街南延伸段工程，完成全部涵洞任务，开挖路床1万方，管道开挖及回填土方2万方，砌筑观察井17座，完成投资600万元；县城老旧小区改造方案待政府会议研究。 |  |
| **5** | **精准开展帮扶解困** | 为全县易肇事肇祸精神障碍患者购买第三方责任保险；为三级以上严重易肇事肇祸精神障碍患者发放监护补贴；65岁以上老年人、重点优抚对象免费乘坐公交车。 | 民政局  交通局 | 已和保险公司对接购买第三方责任保险事宜，并完成全县三级以上严重易肇事肇祸精神障碍患者监护人核查，制定监护补贴发放方案，预计4月中旬完成第一季度补贴资金发放；已实施全县65岁以上老年人、重点优抚对象免费乘坐公交车工作。 |  |
| **序号** | **民生实事名称** | **民 生 实 事 内 容** | **责任**  **单位** | **落实情况** | **备注** |
| 6 | **强力助推创业就业** | 培育致富带头人和致富能人100 人以上，培育新型职业农民600人以上，培训农村劳动力1300人以上；培育创业实体600个，城镇新增就业2200人以上，创造新岗位1900个，创业带动就业3000人以上。 | 人社局  农业农村局 | 制定了新型职业农民培训方案，培训农村劳动力700人以上；培育创业实体90个，城镇新增就业379人，创造新岗位117个，带动就业人数117人，发放创业担保贷款1639万元，带动就业人数253人。 |  |
| 7 | **改善养老服务条件** | 规划建设第二敬老院，当年完成主体工程，设计床位100张。 | 民政局 | 项目已获自治区发改委资金批复，完成选址和设计，正在办理前期手续。 |  |
| 8 | **维护道路交通安全** | 在县城区重点路段增设电子监控系统、智能交通信号灯、人行横道指示灯，完善隔离围栏、道路标线，最大程度消除道路交通安全隐患。 | 公安局 | 已完成全县交通信号设施建设项目审批（包括县城新建信号灯2组，电子警察抓拍系统2组，改造人行横道灯10处），正在组织政府采购。同时，开展简滨大道、244国道隐患治理项目、“五城联创”交通安全实施建设项目排查。 |  |
| 9 | **提升物业服务管理水平** | 对全县60个物管小区外围人行道、树池及破损场地进行修复，划定停车位；创建10个标准化物业服务住宅小区。 | 住建局 | 已完成物管小区外围人行道、树池及破损场地修复方案制定，正在进行报批；修订完善了平罗县物业服务质量提升年活动方案。 |  |
| 10 | **确保学校食品安全** | 搭建全县学校食用农产品统一采购、检测、配送平台；开展全县食品、餐饮、质量、计量等民生抽检检定。 | 市场监管局 | 制定《平罗县中小学（幼儿园）敬老院及政府机关食品食堂食材统一配送实施方案》，待政府会议研究后印发实施，并完成2家配送中心审核；制定了民生抽检工作方案，已完成抽检检定3289批次。 |  |