附件：

政务服务标准化建设三年行动计划

为认真贯彻党的十九大、自治区第十二次党代会精神，落实《宁夏回族自治区政务服务办法》（宁夏回族自治区人民政府第90号令）、《宁夏回族自治区标准化体系建设发展规划》（宁政办发〔2017〕35号）、《全区推行不见面审批服务改革工作方案》（宁政办发〔2017〕152号）等文件精神，进一步提升我县社会管理水平和政务服务质量，结合我县实际，制定本方案。

一、指导思想

认真贯彻党的十九大精神，全面落实“简政放权、放管结合、优化服务”要求，大力实施政务服务标准化战略，促进我县社会管理和公共服务科学化、规范化、培育全区标准化服务品牌，努力创建一流的政务服务标准化系，着力推进平台建设标准化、办理程序标准化、服务保障标准化、监督管理标准化，不断提高办事效率、服务质量和人民群众满意度，为全县经济社会健康快速发展营造规范高效的政务服务环境。

二、工作目标及任务

从2018年—2020年，开展县级、乡（镇）、村（社区）三级政务服务机构的政务服务标准化建设年活动。2018年是标准化推进年，县级各部门、各乡（镇）、村（社区）要严格落实开展政务服务标准化建设；2019年是标准化深化年，下半年乡（镇）民生服务中心50%通过验收；2020年是巩固提升年，乡（镇）民生服务中心100%、村（社区）为民办事代办点90%通过验收。力争通过3年时间，形成标准统一、运行高效、上下联动、服务一体的政务服务体系。

三、工作原则

（一）坚持落实“放管服”改革要求的原则。严格落实“更加彻底地‘放’、更加有效地‘管’、更加优质地‘服’”精神，使政务服务工作的目标、过程和结果清晰明确，工作责任可跟踪、可追溯，进一步推进平罗县政务服务工作标准化、规范化运行，提升行政效能和公共服务水平，为服务型政府建设提供有力支撑。

（二）坚持构建“不见面、马上办”审批模式的原则。我县以最基础、最繁杂，见效最快的政务服务事项办理为重点，全面规范政务服务事项，在纵向不同层级、横向不同区域间，做到“同一事项、同一名称、同一编码、同一标准”；优化和再造业务流程，通过邮政快递、上门代办、全程网办等途径，构建“不见面、马上办”审批模式，推进政务服务的协同化、便捷化和智能化。

（三）坚持面向服务对象的原则。按照各级政务服务机构坚持为人民服务的根本宗旨，从维护好、满足好企业群众的根本利益和需求出发，制定和完善各项管理制度、工作流程和窗口服务标准体系，并在实施和改进中严格落实。

（四）坚持持续改进工作的原则。根据工作需要和形势发展，参照自治区《政务服务大厅运行管理规范》《政务服务大厅窗口服务规范》《政务服务中心（大厅）基础设施建设规范》三个地方标准的基础上，根据《平罗县政务服务中心政务服务标准化体系》，结合平罗县实际情况，不断深化、完善，使标准化建设成为一项贯穿各项工作开展的整个过程、所有环节、各个方面的长期性工作，始终发挥指导、规范作用。

四、工作内容

（一）规范机构设置

1.统一场所标识。中心名称统一规范为“平罗县政务服务中心”，乡（镇）设立的便民服务机构名称统一规范为“×××乡（镇）民生服务中心”；村（社区）便民服务机构统一规范为“×××村（社区）为民办事代办点”。县政务服务中心、民生服务中心、为民办事代办点的标识式样、字体、风格等按照自治区政务服务中心《视觉识别手册》规定设置。县政务服务中心、乡（镇）民生服务中心应统一岗位设置，配备窗口吊牌、岗位标牌、工作人员公示牌、事项公示牌等基本服务标识。

2.统一服务设施。乡（镇）民生服务中心设置公告栏，配备电脑、高拍仪、制证机等基本服务设施。村（社区）为民办事代办点应做到“十个一”，即“一个服务台、一块牌子、一台电脑、一个专网（网上办事系统）、一本台账、一部电话、一个公告栏、一名以上代办员、一套办事指南、一张便民服务卡”。

3.统一人员配备。乡（镇）明确1名领导分管民生服务中心工作，并选派素质高、业务精、能力强、服务优的专职业务骨干到窗口工作。村（社区）为民办事代办点工作人员一般由村（社区）委会干部兼任，或由乡（镇）驻村干部、大学生村官等担任。

4.强化作风建设。以“评优亮丑”活动为契机，进一步完善中心管理办法，从制度和日常管理上杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象的发生，不断强化中心工作纪律，提升服务质量。

（二）服务事项

1.统一事项进驻。按照国家颁布的政务服务中心运行七项规范标准和自治区发布的政务服务大厅三项管理规范标准，围绕办事群众需求，结合政务大厅工作实际，将与群众生产生活密切相关的服务事项纳入县级政务服务中心、乡（镇）民生服务中心集中办理。

2.统一服务流程。依托网上办事系统，推动乡（镇）、县级部门之间职能部门之间信息共享、互联互通和业务协同，构建面向公众的一体化在线公共服务体系。采取“前台综合受理，后台分类办理，统一窗口出件”的服务流程，逐步实现县级、乡（镇）政务服务事项的一窗口办理、一站式服务、一平台共享。

（三）规范制度建设

1.统一服务制度。建立健全首问责任、一次性告知、限时办结、AB岗、服务承诺、代办服务、预约服务、延时服务、主动服务等制度，推行文明办事、办事公开，确保管理制度标准化、服务便捷化。

2.统一考核制度。严格落实工作纪律和各项管理制度，对工作人员遵章守纪、规范服务等情况进行定期和不定期的检查考核。建立科学合理、操作性强的绩效考核办法，将工作人员的工作业绩、考核评议结果和奖惩“三挂钩”。

五、工作进度安排

（一）标准化推进年（2018年1月1日-2018年12月31日）

1.3月底前，各乡（镇）、村（社区）标准化建设启动工作。

2.12月底前，对各镇（街）、村（社区）政务服务机构政务服务标准化建设工作全部开展落实。

（二）标准化深化年（2019年1月1日-2019年12月31日）

1.6月底前，召开平罗县政务服务标准化建设工作观摩会，总结经验、查摆问题、提升工作。

2.下半年对乡（镇）、村（社区）政务服务标准化建设工作进行验收、整改、复验，确保50%通过。

（三）标准化巩固提升年（2020年1月1日-2020年12月31日）

1.上半年对各乡（镇）、村（社区）政务服务标准化建设工作进行验收，确保100%通过。

2.下半年，全面梳理平罗县政务服务标准化建设工作，总结经验、做法，对存在的突出问题再次整改、督导，促进政务服务工作提档升级。

六、工作要求

（一）统一思想，提高认识。政务服务标准化建设是推进“放管服”改革的重要途径，是构建“不见面、马上办”审批服务模式的重要手段，是提升政务服务工作水平、推进政府效能建设、提升群众满意度的重要内容。各乡镇、社区、各县级有关部门要将思想和认识统一到标准化建设整体部署上来，切实增强责任感和使命感，积极主动地开展好此项工作。

（二）加强领导，狠抓落实。各乡（镇）要成立由主管领导为组长，进驻民生服务中心窗口的科室成员组成的政务服务标准化建设工作组，制定实施方案，明确工作目标、责任分工、内容、步骤及完成时限。并将工作组名单、实施方案、联络员等资料于11月30日前报平罗县政务服务中心。

（三）重视培训，抓好宣传。标准化建设涉及多种学科知识，内容丰富，体系庞杂。平罗县政务服务中心要切实做好标准化建设培训工作，夯实工作开展的思想基础；及时向平罗县人民政府汇报标准化建设情况，通过简报、报纸、电视等途径大力宣传，营造浓厚的政务标准化建设工作氛围。

（四）注重督导，确保实效。要坚持统一部署与不定期督查相结合，加大监督指导力度，使标准化建设各项要求落到实处。政务服务标准化建设建立月报制度，各乡（镇）民生服务中心及村（社区）为民办事代办点的月工作小结及信息报送行县政务服务中心备查；县政府督查室、县政务服务中心将会同相关部门不定期对各乡（镇）民生服务中心及村（社区）为民办事代办点标准化建设情况进行抽查并通报，相关情况纳入对各乡（镇）政务服务工作效能目标管理考核范围。