附件

村集体资产清产核资工作流程图

审计

确认

公示

核实

登记

评估处置

清查

**成立组织机构（2018年1月）**

**检查验收（2018年10月）**

**全面清查（2018年4月—9月）**

上报

**宣传培训（2018年3月）**

**制定实施方案（2018年2月）**