## 重点项目
附件1
平罗县2019年重点建设项目前期手续办理情况摸排表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 起止 年限 | 计划 总投资 | 2018年累计完成投资 | 2019年投资计划 | [5 empty] | 责任 单位 | 前期工作完成情况(已办理或未办理) | [7 empty] | 存在的 问题 | 计划开工时间 | 项目单位 联系人 | 联系电话 |  | 微信号
[7 empty] | 合计 | 中央、 自治区 资金 | 市级财政资金 | 县本级财政资金 | 单位 自筹 | 主要建设内容 |  | 审批、备案、核准 | 规划手续 | 土地手续 | 环评手续 | 安评手续 | 能评手续 | 招投标 | 施工 许可证 |  |  |  | 固定电话 | 手机
合 计（40个） |  |  |  |  | 1369231 | 455350 | 567286 | 21606 |  | 10218 | 535462
一、工业及能源项目（25个） |  |  |  |  | 1188709 | 425600 | 488038 |  |  |  | 488038
1★ | 宁夏华谊生物科技有限公司年产30000吨羟基乙腈及苯乙酸配套原料项目 | 新建 | 建设原料气净化厂房、氰化钠及硫铵厂房，羟基乙腈车间、液体原料罐区、羟基乙腈中间储罐、甲醛罐区、产品库房等相关设施。 | 2019 | 18474 |  | 18474 |  |  |  | 18474 | 建设原料气净化厂房、氰化钠及硫铵厂房，羟基乙腈车间、液体原料罐区、羟基乙腈中间储罐、甲醛罐区、产品库房等相关设施。 | 精细化工产业园
2★ | 宁夏汇亿嘉机械制造有限公司年产15万吨消失模铸造项目 | 续建 | 主要建设厂房、科研中心、餐厅、办公楼、展示中心等相关辅助设施。 | 2018-2019 | 24274 | 10000 | 14274 |  |  |  | 14274 | 主要建设厂房、科研中心、餐厅、办公楼、展示中心等相关辅助设施 | 精细化工产业园
3★ | 宁夏大垠实业有限公司300万吨/年跳汰洗煤项目 | 续建 | 主要建设办公楼、生产车间、职工宿舍、维修车间、车库、防风墙、电子磅室、选煤车间厂房、输送皮带廊、浓缩池及清水池等相关配套辅助设施 | 2018-2020 | 37400 | 18000 | 12000 |  |  |  | 12000 | 主要建设办公楼、生产车间、职工宿舍、维修车间、车库、防风墙、电子磅室、选煤车间厂房、输送皮带廊、浓缩池及清水池等相关配套辅助设施 | 精细化工产业园
4★ | 宁夏富源化工有限公司60000t/a甲硫醇钠、10000t/a香料中间体等产品建设项目 | 续建 | 主要建设办公楼、成品仓库、原料仓库、车间、泵房、变配电所、控制室、机修车间、机房、循环水池等相关设施 | 2018-2020 | 16800 | 2000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 主要建设办公楼、成品仓库、原料仓库、车间、泵房、变配电所、控制室、机修车间、机房、循环水池等相关设施 | 精细化工产业园
5★ | 宁夏友奇药业有限公司年产1000吨四氯邻二甲苯、980吨邻氨基苯乙酮项目 | 续建 | 新建生产厂房、质检化验车间、库房、氯气气化及钢瓶储存区、维修车间、办公楼、污水处理池、消防水池、循环水池、泵房等其他配套服务设施 | 2018-2019 | 16003 | 2000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 新建生产厂房、质检化验车间、库房、氯气气化及钢瓶储存区、维修车间、办公楼、污水处理池、消防水池、循环水池、泵房等其他配套服务设施 | 精细化工产业园
6★ | 宁夏福泰硅业新材料分公司10000吨/年气相白炭黑项目 | 续建 | 建设年产10000吨气相白炭黑生产线一条。 | 2018-2019 | 18500 | 5000 | 13500 |  |  |  | 13500 | 主要建设合成炉、冷却塔、过滤器、脱酸炉、料仓、包装线、盐酸吸收及解析装置、公用工程、原料、成品仓库。 | 精细化工产业园
7★ | 宁夏金海沃德科技有限公司10000吨/年丙酰氯、特戊酰氯、4000吨/年高纯晶体亚磷酸；6000吨/年氯代特戊酰氯、氯代丙酰氯；9000吨/年混酸分离项目 | 续建 | 主要建设办公楼、仓库、包装车间、混酸车间、控制室、化验室等相关辅助设施 | 2018-2019 | 15000 | 3000 | 12000 |  |  |  | 12000 | 主要建设办公楼、仓库、包装车间、混酸车间、控制室、化验室等相关辅助设施 | 精细化工产业园
8★ | 宁夏宏源新材料科技有限公司年产14500吨高档有机颜料项目 | 续建 | 年产高耐晒牢度、高耐气候牢度，酞箐类有机颜料13500吨，耐晒紫23系列有机颜料1000吨。 | 2018-2019 | 29916 | 3000 | 26916 |  |  |  | 26916 | 主要建设办公楼、厂房、原料库、成品库等及公共辅助设施 | 精细化工产业园
9★ | 宁夏诺威化工有限公司年产2000吨G盐、2000吨氨基K酸，2000吨氟系列产品及配套原料项目 | 新建 | 主要建设生产车间、库房、办公楼及相关辅助设施 | 2019 | 11608 |  | 11608 |  |  |  | 11608 | 主要建设生产车间、库房、办公楼及相关辅助设施 | 精细化工产业园
10 | 宁夏晟方舟科技有限公司年产13000吨苯硫酸钠及6000吨高纯度间氨基苯酚项目 | 新建 | 主要建设生产车间、原料储存库2个、原料储存罐区、成品库、化验室、生活区、办公楼及相关配套公用工程 | 2019 | 13000 |  | 13000 |  |  |  | 13000 | 主要建设生产车间、原料储存库2个、原料储存罐区、成品库、化验室、生活区、办公楼及相关配套公用工程 | 精细化工产业园
11★ | 宁夏博杭生物科技有限公司年产13500吨氯化树脂及2000吨半胱胺盐酸盐项目 | 新建 | 主要建设生产车间、原料库房、成品库房、办公楼、检测中心等相关辅助设施 | 2019 | 12697 |  | 12697 |  |  |  | 12697 | 主要建设生产车间、原料库房、成品库房、办公楼、检测中心等相关辅助设施 | 精细化工产业园
12★ | 宁夏金海峰晟煤化工有限公司年产120万吨兰炭技改扩建工程项目 | 续建 | 主要建设8座15万吨的炭化炉、焦油回收系统、煤气回收净化系统等配套设施。 | 2018-2019 | 20000 | 3000 | 17000 |  |  |  | 17000 | 主要建设8座15万吨的炭化炉、焦油回收系统、煤气回收净化系统等配套设施。 | 精细化工产业园
13★ | 宁夏荣利鑫装备制造有限公司（玉隆）年产20万吨机械装备铸造配套工艺系统技改扩建项目 | 续建 | 技改年产20万吨机械装备铸造配套工艺系统（石油机械、电机売、电石锅、机床，又车、装载机、挖掘机等）生产线。 | 2018-2019 | 12000 | 2000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 技改年产20万吨机械装备铸造配套工艺系统（石油机械、电机売、电石锅、机床，又车、装载机、挖掘机等）生产线。 | 精细化工产业园
14★ | 大唐平罗发电有限公司2×660MW火电项目 | 续建 | 项目主要建设2×660MW火电工程，同步安装脱硫、脱硝装置，并预留扩建场地。 | 2018-2020 | 490300 | 197000 | 120000 |  |  |  | 120000 | 项目主要建设2×660MW火电工程，同步安装脱硫、脱硝装置，并预留扩建场地。 | 精细化工产业园
15★▲ | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司年产15万吨纯锰合金项目 | 续建 | 新建3台30MVA全封闭、固定式矿热炉和6台7.5MVA精炼炉，6台15m³摇包。配套设置原料系统、烟气净化系统、给排水系统、电气自动化工程及其他公辅设施。 | 2018-2020 | 62135 | 27000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 建设1台30MW全封闭、固定式矿热炉、2台7.5MW精炼炉、2台15m³摇包及相关配套附属设施。 | 发改科技局
16★▲ | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司富锰渣生产线及综合利用项目 | 续建 | 项目分两期建设2×450立方米和1×350立方米富锰渣炉及90平米烧结等设施，年产富锰渣70万吨，高锰磷铁61万吨。 | 2018-2020 | 75000 | 16000 | 22105 |  |  |  | 22105 | 一期建设一座原料场、一台90平米烧结机、1座450、1座350立方米富锰渣炉、渣处理系统、富氧喷煤系统及其生产配套的供配电、排水、热力、燃气、电讯、理化检验、总图运输等公辅设施，其余为二期建设。 | 发改科技局
17★ | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司85MV超高温超高压煤气发电工程 | 续建 | 建设余气发电系统，年发电量570.24×10^6kWh/a。 | 2018-2019 | 18460 | 8000 | 10460 |  |  |  | 10460 | 260t/h超高温超高压燃气锅炉1台、85MW凝气式汽轮发机组1套、热力系统、烟气处理系统、供水及排水系统、化学水系统、电气系统、热控自动化系统及其它辅助配套设施 | 发改科技局
18★ | 平罗县阳光焦化有限公司焦炉升级改造项目 | 续建 | 主要将现有湿法熄焦工艺改造为干熄焦，将现有炭化室高度为4.3米的焦炉改造升级为炭化室高度为5.5米的焦炉，对部分设备进行改造升级，配套脱硫脱硝除尘等等辅助设施 | 2018-2019 | 41199 | 20000 | 21199 |  |  |  | 21199 | 主要将现有炭化室高度为4.3m的58-II型焦炉改造升级为炭化室高度为5.5m的5550D型焦炉、2×20MW发电机组、配套建设干熄焦系统、脱硫、脱硝系统及地面除尘设施等相关辅助设施。 | 工信局
19★▲ | 宁夏滨河新材料有限公司高性能电池正极材料研发制造项目 | 续建 | 主要建设电池级磷酸铁生产车间、磷酸铁锂生产车间、原料库、产品库、罐区以及相关环保工程等 | 2018-2020 | 74538 | 25000 | 30000 |  |  |  | 30000 | 主要建设电池级磷酸铁生产车间、磷酸铁锂生产车间、原料库、产品库、罐区以及相关环保工程等 | 发改科技局
20 | 平罗县华昌煤化工有限公司58万吨/年改制煤焦油技改项目 | 续建 | 项目主要建设沥青库、反应釜、储罐、办公楼、住宿区等相关辅助设施。 | 2018-2019 | 8360 | 300 | 8060 |  |  |  | 8060 | 项目主要建设沥青库、反应釜、储罐、办公楼、住宿区等相关辅助设施。 | 平罗工业园区
21 | 平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司万吨级秸秆生物质综合循环利用项目 | 新建 | 主要建设生产车间、库房、办公楼等相关设施 | 2019 | 9509 |  | 9509 |  |  |  | 9509 | 主要建设生产车间、库房、办公楼等相关设施 | 农牧局 通伏乡
22 | 宁夏太康药业有限公司年产20万吨石灰氮、6万吨双氰胺项目 | 续建 | 项目主要建设4×5万吨/年石灰氮生产线以及6万吨/年双氰胺生产线，新增高纯制氮机组、氮气压缩机、冷却塔、氮化炉、球磨机等设备 | 2018-2019 | 33336 | 18000 | 15336 |  |  |  | 15336 | 建设2条双氰胺生产线 | 工信局
23 | 宁夏旺达工贸有限公司废旧橡胶再生利用资源化节能与环保项目 | 续建 | 年处理2万吨废旧橡胶轮胎生产橡胶助剂及燃料油、废钢丝、补强炭黑等，项目分三期实施，主要建设生产车间、原料仓库、成品仓库、办公楼等相关辅助设施。 | 2018-2020 | 20000 | 1000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 建设生产车间、原料仓库、成品仓库、办公楼等相关辅助设施。 | 平罗工业园区 人社局
24 | 宁夏贝利特生物科技有限公司氰胺产业工程研究中心建设项目 | 续建 | 建设现代化综合实验大楼，面积1500平方米，标准化中试车间，面积700平米，采购用于研发的各类设备和办公用品40台套。 | 2018-2019 | 5200 | 300 | 4900 |  |  |  | 4900 | 建设现代化综合实验大楼，面积1500平方米，标准化中试车间，面积700平米，采购用于研发的各类设备和办公用品40台套。 | 发改科技局
25★▲ | 宁夏杉阳新能源光伏电站项目 | 续建 | 150Mwp阵列式光伏 | 2018-2019 | 105000 | 65000 | 40000 |  |  |  | 40000 | 建设光伏阵列、配电室、升压站及办公生活区。 | 发改科技局
二、农林水及生态项目（3个） |  |  |  |  | 42811 | 1000 | 23000 | 9000 |  |  | 14000
26★▲ | 贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程 | 新建 | 镇朔湖拦洪库扩整清淤，与沙湖水系连通。 | 2019 | 17300 |  | 9000 | 9000 |  |  |  | 镇朔湖拦洪库提升改造部分：镇朔湖拦洪库外围堤坝加高培厚15.92公里；镇朔湖主库底清淤疏浚；新建退水闸、交通桥。镇朔湖排洪渠工程：新建进水闸、排洪槽、下沙公路桥、涵洞、泄洪沟 5.8公里，新建管理所1座。 | 水务局
27 | 宁夏广德源农牧开发有限公司5000头奶牛标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 新建奶牛标准化圈舍84380平方米及配套设施 仪器设备:购置挤奶设备2台及配套设备设施 引进澳大利亚荷斯坦育成奶牛3000头 建设节水饲草种植区1600亩。 | 2019-2020 | 14811 |  | 7000 |  |  |  | 7000 | 新建奶牛标准化圈舍44380平方米及配套设施 仪器设备:购置挤奶设备2台及配套设备设施 建设节水饲草种植区1600亩 | 农牧局
28★ | 2018年宁夏石嘴山市平罗县宁夏乐牧高仁草畜林一体化二期项目 | 续建 | 平整改造土地4900亩，种植优质牧草、饲草玉米5000亩。 | 2018-2020 | 10700 | 1000 | 7000 |  |  |  | 7000 | 存栏安格斯、西门塔尔肉牛达到2500头，实施秸秆饲料化项目收储30000吨，建设1万、6万方蓄水池各1座、建设5000亩大型节水灌溉喷灌设备. | 高仁乡
三、交通及基础设施项目（5个） |  |  |  |  | 16882 | 500 | 16382 | 10126 |  | 3695 | 2561
29 | 2019年平罗县农村公路工程 | 新建 | 新、改建农村公路10条总长28公里，全线按三/四级公路标准设计，路基宽5.5～7.5米，路面宽4.5～6.5米，路面采用沥青（水泥）混凝土。 | 2019 | 3000 |  | 3000 | 1710 |  | 1290 |  | 新、改建农村公路10条总长2公里，全线按三/四级公路标准设计，路基宽5.5～7.5米，路面宽4.5～6.5米，路面采用沥青（水泥）混凝土。 | 交通局
30★ | 石嘴山生态经济开发区新安公路改扩建工程 | 新建 | 项目全长2.568公里。全线按一级公路标准设计，设计速度采用60公里/小时，双向四车道，路基宽度为19.0米，横断面布置为：0.75米土路肩+0.75米硬路肩+2×3.50米行车道+2.0米中间带+2×3.50米行车道+0.75米硬路肩+0.75米土路肩。 | 2019 | 3435 |  | 3435 | 1030 |  | 2405 |  | 项目全长2.568公里。全线按一级公路标准设计，设计速度采用60公里/小时，双向四车道，路基宽度为19.0米，横断面布置为：0.75米土路肩+0.75米硬路肩+2×3.50米行车道+2.0米中间带+2×3.50米行车道+0.75米硬路肩+0.75米土路肩。 | 交通局
31 | 平罗县陶乐镇特色小镇基础设施完善提升项目 | 新建 | 对振兴街、花园街等主干街道进行双修（破损路面、外立面修补、粉刷，绿化美化），维修疏通镇区排水管网，改造提升镜湖和中心公园，打通振兴西街，打造中医理疗馆。 | 2019 | 2600 |  | 2600 | 2600 |  |  |  | 对振兴街、花园街等主干街道进行双修（破损路面、外立面修补、粉刷，绿化美化），维修疏通镇区排水管网，改造提升镜湖和中心公园，打通振兴西街，打造中医理疗馆。 | 陶乐镇
32★ | 平罗县前进农场集污和污水处理工程 | 新建 | 该项目建设污水管网共3795m，检查井89座；砌护改造八斗沟1814m；建设一座处理能力为2400 m³/d的污水处理厂，占地11.81亩。 | 2019 | 4786 |  | 4786 | 4786 |  |  |  | 该项目建设污水管网共3795m，检查井89座；砌护改造八斗沟1814m；建设一座处理能力为2400 m³/d的污水处理厂，占地11.81亩。 | 国营前进农场
33★ | 平罗县天然气输配工程 | 新建 | 该工程压力级制拟采用次高压A-中压A二级系统的天然气输配系统，次高压A设计压力为1.6MPa，运行压力为1.0MPa，中压设计压力为0.4MPa，运行压力为0.2MPa。 | 2018-2020 | 3061 | 500 | 2561 |  |  |  | 2561 | 该工程压力级制拟采用次高压A-中压A二级系统的天然气输配系统，次高压A设计压力为1.6MPa，运行压力为1.0MPa，中压设计压力为0.4MPa，运行压力为0.2MPa。 | 德渊市政产业集团
四、民生及社会事业项目（3个） |  |  |  |  | 11253 | 2250 | 9003 | 2480 |  | 6523
34★ | 城关一小扩建项目 | 续建 | 新建综合楼1栋，三层框架结构，建筑面积2442平方米，教学楼1栋，三层框架结构建筑面积1260平方米及室外水暖电、外网等配套设施,200米塑胶运动场5000平方米。 | 2018-2019 | 1750 | 250 | 1500 | 750 |  | 750 |  | 新建综合楼1栋，三层框架结构，建筑面积2442平方米，教学楼1栋，三层框架结构建筑面积1260平方米及室外水暖电、外网等配套设施,200米塑胶运动场5000平方米 | 教体局
35★ | 平罗县全民健身活动中心及羽毛球馆建设项目 | 续建 | 总建筑面积10000平方米，新建健身中心及羽毛球馆。 | 2018-2019 | 5800 | 1000 | 4800 |  |  | 4800 |  | 总建筑面积10000平方米，新建健身中心及羽毛球馆。 | 教体局
36★ | 中医医院业务综合楼 | 续建 | 建设业务综合楼6200平方米。 | 2018-2019 | 3703 | 1000 | 2703 | 1730 |  | 973 |  | 建设业务综合楼6200平方米。 | 卫计局
五、商贸及服务业项目(4个) |  |  |  |  | 109576 | 26000 | 30863 |  |  |  | 30863
37★ | 宁夏平罗县货际通物流与教育培训中心项目 | 续建 | 总建筑面积20037平方米。 | 2018-2019 | 8000 | 2000 | 6000 |  |  |  | 6000 | 总建筑面积20037平方米。建设信息研发与培训综合大楼、附属楼、产业展示中心、教育培训模拟与学员实训中心，配套室外防水池、泵房、公用设施等。 | 发改科技局
38★ | 宁夏常新农业发展有限公司玉米深加工配套仓储物流项目 | 续建 | 建设原料仓储区、膨化饲料生产车间、成品仓储区、辅助生产区等相关辅助设施 | 2018-2020 | 16008 | 6000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 建设原料仓储区、膨化饲料生产车间、成品仓储区、辅助生产区等相关辅助设施 | 商务局
39★ | 沙湖旅游区基础设施配套项目 | 新建 | 建设张拉索膜2组，景区零星索膜遮阳棚10组；建设20.2107公里的阅海湖沙湖快速路延伸线公路，配套13米桥梁1座、涵洞16座等。 | 2019 | 9863 |  | 9863 |  |  |  | 9863 | 建设张拉索膜2组，景区零星索膜遮阳棚10组；建设20.2107公里的阅海湖沙湖快速路延伸线公路，配套13米桥梁1座、涵洞16座等。 | 宁夏沙湖旅游股份有限公司
40 | 平罗铁路综合货场项目 | 续建 | 主要新建怕湿货区及笨重货运区各一处，新建1050米牵出线、940米怕湿货区装卸作业线、900米笨重货运区装卸作业线各一条及生产房屋55877平方米、生活房屋1350平方米。 | 2017-2020 | 75705 | 18000 | 10000 |  |  |  | 10000 | 主要新建怕湿货区及笨重货运区各一处，新建1050米牵出线、940米怕湿货区装卸作业线、900米笨重货运区装卸作业线各一条及生产房屋55877平方米、生活房屋1350平方米。 | 商务经合局 住建局