## 政府投资
附件2
平罗县2019年政府类投资项目前期手续办理情况摸排表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 起止 年限 | 计划 总投资 | 2018年累计完成投资 | 2019年投资计划 | [7 empty] | 责任 单位 | 前期工作完成情况 | [7 empty] | 存在的 问题 | 计划开工时间 | 项目单位 联系人 | 联系电话 |  | 微信号
[7 empty] | 合计 | 中央、 自治区 资金 | 市级财政资金 | 县本级财政资金 |  |  | 单位 自筹 | 主要建设内容 |  | 审批、备案、核准 | 规划手续 | 土地手续 | 环评手续 | 安评手续 | 能评手续 | 招投标 | 施工 许可证 |  |  |  | 固定电话 | 手机
[10 empty] | 县配套 | 2019年完成投资 | 2019年需支付资金
合 计（38个） |  |  |  |  | 94736.57 | 6308 | 78129 | 47981.5 |  | 27653.6 | 22124 | 15907 | 227
一、农林水及生态项目（18个） |  |  |  |  | 42401 | 2758 | 31343 | 28280 |  | 2836 | 1379 | 1379 | 227
1 | 宁夏高标准基本农田建设2018年平罗县崇岗镇暖泉村土地整治项目 | 新建 | 建设规模517.88公顷，新增耕地面积51.07公顷。 | 2019 | 1223 |  | 1223 | 1223 | [5 empty] | 土地平整面积为4856亩，开挖砌护支、斗、农渠道60.71公里；清淤沟道10.86公里；铺设钢管901米；新建各类配套建筑物465座；修筑畦田口4187座；修建田间道路14.24公里；修建生产路45.66公里；栽植农田防护林3638株。 | 国土局
2 | 2017年度陶乐耕地占补平衡项目 | 续建 | 建设规模875公顷，新增耕地面积281.08公顷。土地平整4866亩，砌护各类渠道91.91千米，配套建筑物633座，修筑畦田口10214座，整修田间道路15.84千米，新建生产路148.62千米，栽植防护林木11947株。 | 2018-2019 | 2279 | 900 | 1379 |  |  | 1379 | 1379 | 1379 |  | 建设规模875公顷，新增耕地面积281.08公顷。 | 国土局
3 | 平罗县城关镇小兴墩村高标准农田建设项目 | 续建 | 高标准农田建设0.77万亩。 | 2018-2019 | 1104 | 662 | 442 | 388 |  |  |  |  | 54 | 砌护渠道18.5公里，渠系建筑物1490座，道路硬化2.8公里，栽植树木1462株。 | 农发办
4 | 平罗县高庄乡威镇村高标准农田建设项目 | 新建 | 高标准农田建设0.85万亩。 | 2019 | 1436 |  | 1436 | 1263 |  |  |  |  | 173 | 砌护渠道65.19公里，渠系建筑物5435座，暗管排水面积4300亩，道路硬化11.05公里。 | 农发办
5 | 平罗县2019年高效节水灌溉建设项目 | 新建 | 发展高效节水灌溉面积1.8万亩 | 2019-2020 | 3000 |  | 3000 | 2700 |  | 300 | 0 | 0 |  | 发展高效节水灌溉面积1.8万亩 | 水务局
6 | 2019年新增千亿斤粮食生产能力建设项目 | 新建 | 主要进行砌护渠道，沟道治理，平田整地，初步规划在渠口、崇岗实施10000亩。 | 2019-2020 | 3000 |  | 3000 | 2300 |  | 700 | 0 | 0 |  | 主要进行砌护渠道，沟道治理，平田整地，初步规划在渠口、崇岗实施10000亩。 | 发改科技局 农牧局
7 | 贺兰山东麓防洪体系镇朔湖拦洪库改造修复工程 | 新建 | 镇朔湖拦洪库扩整清淤，与沙湖水系连通。 | 2019 | 17300 |  | 9000 | 9000 | [5 empty] | 镇朔湖拦洪库提升改造部分：镇朔湖拦洪库外围堤坝加高培厚15.92公里；镇朔湖主库底清淤疏浚；新建退水闸、交通桥。镇朔湖排洪渠工程：新建进水闸、排洪槽、下沙公路桥、涵洞、泄洪沟 5.8公里，新建管理所1座。 | 水务局
8 | 平罗县2018、2019年大中型水库移民后期扶持结余资金项目 | 新建 | 主要实施砌护渠道8条，长14km，配套建筑物147座。 | 2019 | 848 |  | 848 | 848 | [5 empty] | 主要实施砌护渠道8条，长14km，配套建筑物147座 | 水务局
9 | 宁夏中小河流治理项目第五排水沟三期治理工程 | 续建 | 布设护岸工程单侧长3.71公里，清淤疏浚13.82公里，沟道堤顶加高段长0.8公里。新建生产桥2座，翻建尾水29座，恢复防汛道路7.12公里。 | 2018-2019 | 1657 | 120 | 1537 | 1380 |  | 157 | 0 | 0 |  | 布设护岸工程单侧长3.71公里，清淤疏浚13.82公里，沟道堤顶加高段长0.8公里。新建生产桥2座，翻建尾水29座，恢复防汛道路7.12公里。 | 水务局
10 | 贺兰山东麓插旗沟至西伏沟（平罗段）防洪治理工程 | 新建 | 新建导洪堤工程、东侧滞洪坑工程、南大闸沟沟治理工程，布置导洪堤2条，总长565.7m，全部为改造利用。东侧滞滞洪坑建设内容包括滞洪坑建设内容包括进水段防护、出水溢流堰及高速公路围栏围挡，沟道治理1条，南大闸沟泄洪沟治理2.42km。 | 2019 | 1338 |  | 1338 | 1338 | [5 empty] | 新建导洪堤工程、东侧滞洪坑工程、南大闸沟沟治理工程，布置导洪堤2条，总长565.7m，全部为改造利用。东侧滞滞洪坑建设内容包括滞洪坑建设内容包括进水段防护、出水溢流堰及高速公路围栏围挡，沟道治理1条，南大闸沟泄洪沟治理2.42km。 | 水务局
11 | 2018平罗县高效节水灌溉项目 | 续建 | 实施二闸、三闸村、陶乐镇等高效节水灌溉项目1.8万亩 | 2018-2019 | 3000 | 676 | 2324 | 2024 |  | 300 | 0 | 0 |  | 发展二闸、三闸村、陶乐镇等高效节水灌溉项目1.8万亩 | 水务局
12 | 平罗县红崖子乡红瑞村村庄排水干沟工程 | 续建 | 沿红瑞公路北侧绿化带与巷道之间空地新开挖一条排水沟，开挖、格宾护坡治理长2.281km，两侧沟坡格宾以上铺设草坪砖，新建支沟涵9座，新建公路桥涵1座。 | 2019 | 690 |  | 690 | 690 | [5 empty] | 沿红瑞公路北侧绿化带与巷道之间空地新开挖一条排水沟，开挖、格宾护坡治理长2.281km，两侧沟坡格宾以上铺设草坪砖，新建支沟涵9座，新建公路桥涵1座。 | 陶乐镇
13 | 庙庙湖村现代农业示范园区温室（二期）工程 | 新建 | 建设六跨连体高标准钢屋架温室大棚28栋，每座占地6.7亩。 | 2019 | 1400 |  | 1400 | 1400 | [5 empty] | 建设六跨连体高标准钢屋架温室大棚28栋，每座占地6.7亩。 | 陶乐镇
14 | 灵沙乡扶贫产业项目 | 新建 | 新建40座蔬菜大棚、1栋管理用房、1栋培训中心、1栋蔬菜分拣大棚、冷库、蓄水池；新建牛舍，草料棚，青储池，牛粪堆放棚，消毒室，管理用房、地上泵房，旱厕，围墙及道路硬化等。 | 2019 | 1346 |  | 1346 | 1346 | [5 empty] | 新建40座蔬菜大棚、1栋管理用房、1栋培训中心、1栋蔬菜分拣大棚、冷库、蓄水池；新建牛舍，草料棚，青储池，牛粪堆放棚，消毒室，管理用房、地上泵房，旱厕，围墙及道路硬化等。 | 灵沙乡
15 | 黄渠桥镇街面建设扶贫车间建设项目 | 新建 | 在黄渠桥镇街面建设1000㎡扶贫车间，前面店铺后面加工车间，加工销售食品。 | 2019 | 380 |  | 380 | 380 | [5 empty] | 在黄渠桥镇街面建设1000㎡扶贫车间，前面店铺后面加工车间，加工销售食品。 | 黄渠桥镇
16 | 通伏乡稻草编织扶贫车间建设项目 | 新建 | 在罗家庄、永华、通城、马场4个村庄建设稻草编织扶贫车间，主要对闲置校舍进行改造，面积约20000平方米，购买加工设备。 | 2019 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 在罗家庄、永华、通城、马场4个村庄建设稻草编织扶贫车间，主要对闲置校舍进行改造，面积约20000平方米，购买加工设备。 | 通伏乡
17 | 红崖子乡菌菇种植项目 | 新建 | 红翔新村新建菌菇种植大棚25座。 | 2019 | 400 |  | 400 | 400 | [5 empty] | 红翔新村新建菌菇种植大棚25座。 | 红崖子乡
18 | 2018年度扶持村级集体经济试点项目 | 续建 | 8个行政村开展扶持村级集体经济试点项目。 | 2018-2019 | 1600 | 400 | 1200 | 1200 | [5 empty] | 8个行政村开展扶持村级集体经济试点项目,试点项目基础设施建设、机械设备购置、土地流转等。 | 财政局 农牧局
二、交通及基础设施项目（10个） |  |  |  |  | 32838.57 | 1000 | 29839 | 12189.5 |  | 15382.6 | 12811 | 9001
19 | 2019年危桥改造及公路生命防护工程 | 新建 | 共拆除新建小桥40.04m/2座，分别为平黄公路西大寺桥和惠北主路排水沟桥，设计荷载等级为公路-Ⅱ级；并对X205平黄公路等6条公路沿线完善标志、标线、波形梁护栏、道口标注和示警桩等交通安全设施， | 2019 | 723 |  | 723 | 349.5 |  | 373 | 300 | 210 |  | 共拆除新建小桥40.04m/2座，分别为平黄公路西大寺桥和惠北主路排水沟桥，设计荷载等级为公路-Ⅱ级；并对X205平黄公路等6条公路沿线完善标志、标线、波形梁护栏、道口标注和示警桩等交通安全设施， | 交通局
20 | 2019年平罗县农村公路工程 | 新建 | 新、改建农村公路10条总长28公里，全线按三/四级公路标准设计，路基宽5.5～7.5米，路面宽4.5～6.5米，路面采用沥青（水泥）混凝土。 | 2019 | 3000 |  | 3000 | 1710 |  | 1290 | 430 | 300 |  | 新、改建农村公路10条总长28公里，全线按三/四级公路标准设计，路基宽5.5～7.5米，路面宽4.5～6.5米，路面采用沥青（水泥）混凝土。 | 交通局
21 | 石嘴山生态经济开发区新安公路改扩建工程 | 新建 | 项目全长2.568公里。全线按一级公路标准设计，设计速度采用60公里/小时，双向四车道，路基宽度为19.0米，横断面布置为：0.75米土路肩+0.75米硬路肩+2×3.50米行车道+2.0米中间带+2×3.50米行车道+0.75米硬路肩+0.75米土路肩。 | 2019 | 3435 |  | 3435 | 1030 |  | 2405 | 2405 | 1405 |  | 项目全长2.568公里。全线按一级公路标准设计，设计速度采用60公里/小时，双向四车道，路基宽度为19.0米，横断面布置为：0.75米土路肩+0.75米硬路肩+2×3.50米行车道+2.0米中间带+2×3.50米行车道+0.75米硬路肩+0.75米土路肩。 | 交通局
22 | 平罗县保障性安居配套工程萧公大街南延伸段（永安西路-南环路）道路及排水 | 续建 | 平罗县永安西路-南环路道路及排水工程，北起永安西路，南至南环路，位于城市城市规划区与南环路连接道路末端，全长722.2m，机动车道宽22.5m，两侧绿化隔离带各宽4m，非机动车道各宽5m。主要实施道路、给水、排水、供热、燃气、电力、路灯等配套设施工程。（争取到自治区统筹资金1134万元） | 2018-2019 | 1945.57 | 500 | 1446 | 634 |  | 812 | 812 | 812 |  | 平罗县永安西路-南环路道路及排水工程，北起永安西路，南至南环路，位于城市城市规划区与南环路连接道路末端，全长722.2m，机动车道宽22.5m，两侧绿化隔离带各宽4m，非机动车道各宽5m。主要实施道路、给水、排水、供热、燃气、电力、路灯等配套设施工程。 | 住建局
23 | 平罗县保障性安居工程和平村基础设施改造 | 新建 | 对和平村星河家园及周边道路进行改造提升，主要包括道路硬化、路灯安装及绿化提升。 | 2019 | 2700 |  | 2700 | 1890 |  | 810 | 810 | 567 |  | 对和平村星河家园及周边道路进行改造提升，主要包括道路硬化、路灯安装及绿化提升。 | 住建局
24 | 2019年美丽小城镇、美丽村庄与危房改造、农村人居环境整治示范村建设项目 | 续建 | 创建20个美丽村庄示范村建设。继续推进通伏乡美丽小城镇建设；完成危房改造对象272户，完成改厕8000户。 | 2018-2019 | 12205 | 500 | 11705 | 3976 |  | 5462.6 | 3824 | 2677 | 2266 | 创建20个美丽村庄示范村建设。继续推进通伏乡美丽小城镇建设；完成危房改造对象272户，完成改厕8000户。 | 住建局
25 | 平罗县陶乐镇特色小镇基础设施完善提升项目 | 新建 | 对振兴街、花园街等主干街道进行双修（破损路面、外立面修补、粉刷，绿化美化），维修疏通镇区排水管网，改造提升镜湖和中心公园，打通振兴西街，打造中医理疗馆。 | 2019 | 2600 |  | 2600 | 2600 | [5 empty] | 对振兴街、花园街等主干街道进行双修（破损路面、外立面修补、粉刷，绿化美化），维修疏通镇区排水管网，改造提升镜湖和中心公园，打通振兴西街，打造中医理疗馆。 | 陶乐镇
26 | 精细化工产业园2019年道路完善工程 | 新建 | 对园区内已建成区未布设道路的地段和土地平整C区范围内已规划未建设道路进行完善，新建道路10公里，油面宽度7米，两侧各2.5米路肩，沿线敷设排水管网和边沟。 | 2019-2020 | 4000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1400 |  | 对园区内已建成区未布设道路的地段和土地平整C区范围内已规划未建设道路进行完善，新建道路10公里，油面宽度7米，两侧各2.5米路肩，沿线敷设排水管网和边沟。 | 精细化工产业园
27 | 精细化工产业园A、B区排水管网工程 | 新建 | 在土地平整A、B区范围内沿新规划道路敷设排水收集管网共计15公里，管道采用HDPE管,并根据设计要求设置观察井及提升泵站。 | 2019 | 2000 |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 1400 |  | 在土地平整A、B区范围内沿新规划道路敷设排水收集管网共计15公里，管道采用HDPE管,并根据设计要求设置观察井及提升泵站。 | 精细化工产业园
28 | 精细化工产业园2019年绿化工程 | 新建 | 以园区滨河东路与大唐精细路的交口处为起点，沿大唐精细路向南至大唐电厂南缘，对道路两侧进行绿化，每侧宽度为10米，长750米，总绿化面积22.5亩，苗木以刺槐和柳树为主。 | 2019 | 230 |  | 230 |  |  | 230 | 230 | 230 |  | 以园区滨河东路与大唐精细路的交口处为起点，沿大唐精细路向南至大唐电厂南缘，对道路两侧进行绿化，每侧宽度为10米，长750米，总绿化面积22.5亩，苗木以刺槐和柳树为主。 | 精细化工产业园
三、民生及社会事业项目（10个） |  |  |  |  | 19497 | 2550 | 16947 | 7512 |  | 9435 | 7934 | 5527
29 | 城关一小扩建项目 | 续建 | 新建综合楼1栋，三层框架结构，建筑面积2442平方米，教学楼1栋，三层框架结构建筑面积1260平方米及室外水暖电、外网等配套设施,200米塑胶运动场5000平方米。 | 2018-2019 | 1750 | 250 | 1500 | 750 |  | 750 | 750 | 525 |  | 新建综合楼1栋，三层框架结构，建筑面积2442平方米，教学楼1栋，三层框架结构建筑面积1260平方米及室外水暖电、外网等配套设施,200米塑胶运动场5000平方米 | 教体局
30 | 第二幼儿园改建项目 | 新建 | 新建教学楼1栋，三层框架结构，建筑面积3000平方米，三层框架结构综合楼一栋，建筑面积2400平方米，一层多功能教室一栋400平方米及室外水暖电、外网、硬化等配套设施 | 2019 | 2905 |  | 2905 | 1529 |  | 1376 | 1190 | 833 |  | 新建教学楼1栋，三层框架结构，建筑面积3000平方米，三层框架结构综合楼一栋，建筑面积2400平方米，一层多功能教室一栋400平方米及室外水暖电、外网、硬化等配套设施 | 教体局
31 | 回民高级中学综合楼项目 | 续建 | 新建文科综合楼1栋，四层框架结构，建筑面积2997平方米，及水暖电、外网等配套设施。 | 2019 | 1039 | 300 | 739 | 400 |  | 339 | 119 | 119 |  | 新建文科综合楼1栋，四层框架结构，建筑面积2997平方米，及水暖电、外网等配套设施。 | 教体局
32 | 红瑞幼儿园扩建项目 | 新建 | 新建教学楼1栋，三层框架结构，建筑面积2100平方米，及水暖电、外网等配套设施 | 2019 | 1000 |  | 1000 | 513 |  | 487 | 273 | 273 |  | 新建教学楼1栋，三层框架结构，建筑面积2100平方米，及水暖电、外网等配套设施 | 教体局
33 | 陶乐中学扩建项目 | 新建 | 新建学生餐厅1600平方米，学生宿舍楼1400平方米，及水暖电、外网等配套设施 | 2019 | 1200 |  | 1200 | 960 |  | 240 | 240 | 168 |  | 新建学生餐厅1600平方米，学生宿舍楼1400平方米，及水暖电、外网等配套设施 | 教体局
34 | 沙湖小学扩建项目 | 新建 | 新建综合教学楼1680平方米（12个班），多功能厅420平方米，及水暖电、外网等配套设施 | 2019 | 650 |  | 650 | 560 |  | 90 | 90 | 90 |  | 新建综合教学楼1680平方米（12个班），多功能厅420平方米，及水暖电、外网等配套设施 | 教体局
35 | 平罗县全民健身活动中心及羽毛球馆建设项目 | 续建 | 总建筑面积10000平方米，新建健身中心及羽毛球馆。 | 2018-2019 | 5800 | 1000 | 4800 |  |  | 4800 | 3919 | 2743 |  | 总建筑面积10000平方米，新建健身中心及羽毛球馆。 | 教体局
36 | 陶乐镇鼠疫防疫站 | 新建 | 总建筑面积792.4平方米，建筑层数一层，主要包括鼠疫监测实验室300平方米（土建工程、上下水、污水处理、采暖、电照及鼠疫监测实验室洁净二次装修等工程。 | 2019 | 500 |  | 500 | 500 | [5 empty] | 总建筑面积792.4平方米，建筑层数一层，主要包括鼠疫监测实验室300平方米（土建工程、上下水、污水处理、采暖、电照及鼠疫监测实验室洁净二次装修等室外工程等。 | 卫计局
37 | 中医医院业务综合楼 | 续建 | 建设业务综合楼6200平方米。 | 2018-2019 | 3703 | 1000 | 2703 | 1730 |  | 973 | 973 | 681 |  | 建设业务综合楼6200平方米。 | 卫计局
38 | 平罗县第二敬老院项目 | 新建 | 陶乐新建敬老院楼3000平方米土建工程，布设床位100张及设备购置等附属设施。 | 2019 | 950 |  | 950 | 570 |  | 380 | 380 | 95 |  | 陶乐新建敬老院楼3000平方米土建工程，布设床位100张及设备购置等附属设施。 | 民政局

## 国企投资项目
附件2
平罗县2019年国有企业投资项目前期手续办理情况摸排表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设 起止 年限 | 计划 总投资 | 2018年累计完成投资 | 2019年投资计划 | [5 empty] | 责任 单位 | 前期工作完成情况 | [7 empty] | 存在的 问题 | 计划开工 时间 | 项目单位 联系人 | 联系电话 |  | 微信号
[7 empty] | 合计 | 中央、 自治区 资金 | 市级财政资金 | 县本级 财政资金 | 单位 自筹 | 主要建设内容 |  | 审批、备案、核准 | 规划手续 | 土地手续 | 环评手续 | 安评手续 | 能评手续 | 招投标 | 施工 许可证 |  |  |  | 固定电话 | 手机
合 计（7个） |  |  |  |  | 58553 |  | 58553 | 7006 |  |  | 51547
1 | 沙湖水质治理与生态修复项目-重点区域湖底清淤工程及置换水体项目 | 新建 | 清淤面积为3765.9亩，清淤总量141.3万m，完成总排水量2388万m³。 | 2019 | 2581 |  | 2581 | 2220 |  |  | 361 | 清淤面积为3765.9亩，清淤总量141.3万m，完成总排水量2388万m³。 | 宁夏沙湖旅游股份有限公司
2 | 沙湖旅游区基础设施配套项目 | 新建 | 建设张拉索膜2组，景区零星索膜遮阳棚10组；建设20.2107公里的阅海湖沙湖快速路延伸线公路，配套13米桥梁1座、涵洞16座等。 | 2019 | 9863 |  | 9863 |  |  |  | 9863 | 建设张拉索膜2组，景区零星索膜遮阳棚10组；建设20.2107公里的阅海湖沙湖快速路延伸线公路，配套13米桥梁1座、涵洞16座等。 | 宁夏沙湖旅游股份有限公司
3 | 沙湖生态旅游区新门区入口公园景观提升项目 | 新建 | 对沙湖生态旅游区新门区入口公园内进行整体改造提升。 | 2019 | 1262 |  | 1262 |  |  |  | 1262 | 主要在沙湖生态旅游区新门区入口公园内进行整体改造提升。改造总面积为51838㎡，硬质铺装改造面积为9194㎡，配套亮化系统；绿化种植提升改造面积为35419㎡，种植面积和土方换填，配套喷灌系统。 | 宁夏沙湖旅游股份有限公司
4 | 平罗县前进农场集污和污水处理工程 | 新建 | 该项目建设污水管网共3795m，检查井89座；砌护改造八斗沟1814m；建设一座处理能力为2400 m³/d的污水处理厂，占地11.81亩。 | 2019 | 4786 |  | 4786 | 4786 |  |  |  | 该项目建设污水管网共3795m，检查井89座；砌护改造八斗沟1814m；建设一座处理能力为2400 m³/d的污水处理厂，占地11.81亩。 | 国营前进农场
5 | 平罗县热电联产前进农场集中供热工程 | 新建 | 将原有锅炉房改造为中继供热站，总供热面积50万㎡，供热能力35MW。新建DN400长2*11km，新建至沙湖假日酒店DN200供热管道1.5km，对前进农场及其他区域、沙湖假日酒店供热基础设施进行维修改造。 | 2019 | 12000 |  | 12000 |  |  |  | 12000 | 将原有锅炉房改造为中继供热站，总供热面积50万㎡，供热能力35MW。新建DN400长2*11km，新建至沙湖假日酒店DN200供热管道1.5km，对前进农场及其他区域、沙湖假日酒店供热基础设施进行维修改造。 | 德渊市政产业集团
6 | 平罗工业园区循环经济试验区污水处理厂二期工程 | 新建 | 二期续建2万m³/d，并对一期工程进行体表改造。主要建设内容为：二沉池一座、清水池一座、吸附池一座、稳定池一座、中间水池一座、臭氧配套设备、气浮配套设备等附属物。 | 2019 | 25000 |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 新建二沉池一座、清水池一座、吸附池一座、稳定池一座、中间水池一座、臭氧配套设备、气浮配套设备等附属物。 | 德渊市政产业集团
7 | 平罗县天然气输配工程 | 新建 | 该工程压力级制拟采用次高压A-中压A二级系统的天然气输配系统，次高压A设计压力为1.6MPa，运行压力为1.0MPa，中压设计压力为0.4MPa，运行压力为0.2MPa。 | 2019 | 3061 |  | 3061 |  |  |  | 3061 | 该工程压力级制拟采用次高压A-中压A二级系统的天然气输配系统，次高压A设计压力为1.6MPa，运行压力为1.0MPa，中压设计压力为0.4MPa，运行压力为0.2MPa。 | 德渊市政产业集团