|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件  平罗县2019年10件民生实事工作任务责任分解表 | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **内 容** | **责任领导** | **责任单位** | **完成时限** |
| **1** | **推进农村“厕所革命”** | 完成农村改厕10000户。 | 周福帧 | 农业农村局 | 11月底 |
| **2** | **扩展妇幼保健范围** | 免费为全县7-9岁适龄儿童开展口腔健康检查；免费开展全县适龄儿童窝沟适应症封闭治疗；继续免费开展农村妇女 “两癌”筛查。 | 蒋新录 | 卫生健康局 | 12月底 |
| **3** | **努力改善办学条件** | 迁建平罗第二幼儿园，扩建红瑞幼儿园、城关一小，新建回民高级中学综合楼。 | 郭建军 | 教体局 | 11月底 |
| **4** | **实施城市修补工程** | 改造东苑路延伸段（和平村、星和家园），配套实施照明、排水工程；新建萧公大街南延伸段，配套实施照明、排水工程；改造县城老旧小区5万平方米。 | 周福帧 | 住建局 | 10月底 |
| **5** | **精准开展帮扶解困** | 为全县易肇事肇祸精神障碍患者购买第三方责任保险；为三级以上严重易肇事肇祸精神障碍患者发放监护补贴；65岁以上老年人、重点优抚对象免费乘坐公交车。 | 蒋新录 | 民政局  交通局 | 10月底 |
| **6** | **强力助推创业就业** | 培育致富带头人和致富能人100 人以上，培育新型职业农民600人以上，培训农村劳动力1300人以上；培育创业实体600个，城镇新增就业2200人以上，创造新岗位1900个，创业带动就业3000人以上。 | 蒋新录  周福帧 | 人社局  农业农村局 | 11月底 |
| **7** | **改善养老服务条件** | 规划建设第二敬老院，当年完成主体工程，设计床位100张。 | 蒋新录 | 民政局 | 11 月底 |
| **8** | **维护道路交通安全** | 在县城区重点路段增设电子监控系统、智能交通信号灯、人行横道指示灯，完善隔离围栏、道路标线，最大程度消除道路交通安全隐患。 | 马 骏 | 公安局 | 11月底 |
| **9** | **提升物业服务管理水平** | 对全县60个物管小区外围人行道、树池及破损场地进行修复，划定停车位；创建10个标准化物业服务住宅小区。 | 周福帧 | 住建局 | 10月底 |
| **10** | **确保学校食品安全** | 搭建全县学校食用农产品统一采购、检测、配送平台；开展全县食品、餐饮、质量、计量等民生抽检检定。 | 蒋新录 | 市场监管局 | 11月底 |