附件：平罗县2020年10件民生实事任务分解

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **内 容** | **责任领导** | **责任单位** | **完成时限** |
| **1** | **关心关爱特殊群体** | 为2985名高龄低收入老人、重点优抚对象补助医疗保险，提高2.5万名城乡居民基础养老保险金，**免费开展孕妇产前筛查（唐氏筛查和四维彩超），**提升养老、医疗保障水平。 | 蒋新录 | 医保局  人社局  卫健局 | 11月底 |
| **2** | **抓好食品安全源头管控** | 开展涉及生产、流通、消费环节的“柴、米、油、盐”监督抽检1200批次，保障群众食品安全。 | 蒋新录 | 市场监管局 | 12月底 |
| **3** | **优化城镇居民居住环境** | 实施14个老旧小区室外附属改造工程，改善居民居住条件。 | 周福祯 | 住建局 | 9月底 |
| **4** | **改善农村环境面貌** | 打造11个农村人居环境综合整治示范村，改厕5000户，助力乡村振兴。 | 周福祯 | 农业农村局 | 9月底 |
| **5** | **扩充城市休闲场所** | 建设5个精品城市“口袋公园”、小微游园、健身小广场，进一步提升城市品位。 | 周福祯 | 住建局 | 8月底 |
| **6** | **保障老弱群体权益** | 完善残疾人康复托养中心配套设施，新建中心养老院养护楼，有效保障困难群体基本生活。 | 蒋新录  李晓坤 | 残 联  民政局 | 11月底 |
| **7** | **完善教育基础设施** | 实施沙湖小学、红崖子小学、庙庙湖小学等教学综合楼扩建项目，优化教育资源供给。 | 郭建军 | 教体局 | 11 月底 |
| **8** | **方便群众安全出行** | 完善治安交通安全配套设施，规范机动车礼让行人行为，提升文明城市创建水平。 | 陈东升 | 公安局 | 11月底 |
| **9** | **保障居民饮水安全** | 实施第二供水厂调节蓄水工程，改善县城4层以上住宅楼居民用水状况。 | 周福祯 | 徳渊集团 | 10月底 |
| **10** | **提升居民企业供热质量** | 实施前进农场热电联产集中供热项目，补齐前进农场片区居民和新型产业区企业供热短板。 | 周福祯 | 徳渊集团 | 11月底 |