## 人员分工
附件2
城关镇2021年秋季农田水利基本建设干部分工表
序号 | 村名 | 总负责 | 包村领导 | 包村干部 | 村负责人 | 村干部
1 | 和平村 | 赵海燕 | 黄 飞 | 袁金惠 王淑霞 张 红 | 呼爱忠 | 何 涛
2 | 步口桥村 |  | 张 瑞 | 代国平 潘 东 王东平 史晓媛 董 磊 王学琴 王金龙 康秀琴 | 陈海明 | 李金香、郭彦亮
3 | 前进村 |  | 仇宁华 | 高亚雄 刘 斌 乔 璐 周 婷 | 李学科 | 莫征肖
4 | 二闸村 |  | 郭红刚 | 丁占林 姚文明 杨 阳 王梦媛 | 徐 波 | 袁学云
5 | 三闸村 |  |  | 廖军华 单劲春 王雪琴 张 佳 | 王玉川 | 顾 微
6 | 前卫村 |  | 张金喜 | 史 俊 毛 玉 马 蓉 管 悦 | 刘 立 | 马晓娟
7 | 沿河村 |  | 李 宁 | 陈爱国 何 江 王东平 史晓媛 董 磊 王梦茹 马 跃 | 郭廷华 | 余 军
8 | 小兴墩村 |  |  | 白永军 黄占林 张瑞霞 田晓丽 张 荣 | 李崇田 | 李小凌
9 | 新建村 |  | 冯 鑫 | 黄靖立 史琰臻 马 虹 赵佳康 | 邓振芳 | 赵志远
10 | 前锋村 |  | 吕永红 | 马兴菊 刘亚莉 张彩霞 王新林 | 王东生 | 王 军
11 | 星火村 |  | 强富宗 | 夏建平 高亚雄 尤丽云 张佳群 | 马建华 | 马贺军
12 | 老户村 |  | 张 钊 | 祁国峰 刘 佳 郑才洋 | 马少红 | 马壮平

## 任务分配
附件1
城关镇2021年秋季农田水利基本建设计划任务分配表
单位：亩、条、公里、座
序号 | 村别 | 连片治理面积 | 四至 |  |  |  | 清淤支沟 |  | 清淤斗沟 |  | 清淤农沟 |  | 整修农路 |  | 配套建筑物 |  | 清淤支斗渠 |  | 备注
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 条 | 长度 | 条数 | 长度 | 条数 | 长度 | 条数 | 长度 | 新建 | 维修 | 条数 | 长度
数
1 | 沿河村 | 5000 | 惠农渠 | 惠阳渠 | 109国道 | 五排 | 2 | 4 |  |  | 45 | 31.8 | 94 | 71.6 | 1 |  | 5 | 15 | 示范方
2 | 步口桥村 | 5000 | 唐徕渠 | 步口桥 7队 | 高速 公路 | 步口桥 1队 | 1 | 3 | 4 | 4.9 | 40 | 16.8 | 90 | 49.4 | 20 |  | 8 |  | 示范方
3 | 前卫村 | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 18 | 7.2 | 42 | 19.4 | 3 |  | 5 | 9
4 | 小兴墩村 | [5 empty] | 1 | 6.2 | 2 | 1.6 | 11 | 4.5 | 28 | 24.6 | 4 |  | 5 | 9.9
5 | 前锋村 |  | 清淤斗沟 条数: 1; 清淤斗沟 长度: 1.8; 清淤农沟 条数: 10; 清淤农沟 长度: 3.6; 整修农路 条数: 22; 整修农路 长度: 10.8; 配套建筑物 新建: 9; 清淤支斗渠 条数: 7; 清淤支斗渠 长度: 7.5
6 | 前进村 |  | 清淤斗沟 条数: 1; 清淤斗沟 长度: 0.8; 清淤农沟 条数: 7; 清淤农沟 长度: 2.4; 整修农路 条数: 16; 整修农路 长度: 6.4; 配套建筑物 新建: 3; 清淤支斗渠 条数: 7; 清淤支斗渠 长度: 14
7 | 新建村 | [7 empty] | 2 | 2.8 | 22 | 12.6 | 48 | 30.8 | 4 | 1 | 6 | 12.2
8 | 二闸村 |  | 清淤斗沟 条数: 2; 清淤斗沟 长度: 2.4; 清淤农沟 条数: 15; 清淤农沟 长度: 6.6; 整修农路 条数: 34; 整修农路 长度: 18; 清淤支斗渠 条数: 8; 清淤支斗渠 长度: 7.2
9 | 三闸村 |  | 清淤斗沟 条数: 1; 清淤斗沟 长度: 0.8; 清淤农沟 条数: 19; 清淤农沟 长度: 10; 整修农路 条数: 40; 整修农路 长度: 21.6; 配套建筑物 新建: 5; 清淤支斗渠 条数: 19; 清淤支斗渠 长度: 9.5
10 | 老户村 |  | 清淤斗沟 条数: 2; 清淤斗沟 长度: 2.5; 清淤农沟 条数: 26; 清淤农沟 长度: 15; 整修农路 条数: 56; 整修农路 长度: 35; 配套建筑物 新建: 4; 清淤支斗渠 条数: 6; 清淤支斗渠 长度: 18
11 | 星火村 |  | 清淤斗沟 条数: 2; 清淤斗沟 长度: 1.4; 清淤农沟 条数: 22; 清淤农沟 长度: 9.6; 整修农路 条数: 48; 整修农路 长度: 22; 清淤支斗渠 条数: 7; 清淤支斗渠 长度: 9.6
12 | 和平村 |  | 清淤农沟 条数: 2; 清淤农沟 长度: 1; 整修农路 条数: 4; 整修农路 长度: 2; 配套建筑物 新建: 4; 清淤支斗渠 条数: 15; 清淤支斗渠 长度: 7.5
13 | 新民村 |  | 配套建筑物 新建: 3
| 合计 | [5 empty] | 5 | 14.2 | 19 | 20.5 | 237 | 121.1 | 522 | 311.6 | 33 | 1 | 98 | 119.4