## 县乡村办理
平罗县城关镇2024年度“一村一年一事”行动任务清单汇总表（县乡村办理）
序号 | 县区 | 乡镇村 | 事项分类 | [6 empty] | 具体内容 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 | 资金来源 | 资金（万元）
|  |  | 产业 发展 | 乡村 建设 | 乡村 治理 | 公共 服务 | 农村 改革 | 农村精神文明建设 | 农民就业创业
1 | 平罗县 | 城关镇 步口桥村 |  | √ | [5 empty] | 重新翻修四队农路580m。 | 步口桥村 | 郭严亮 | 2024-10-01 | 争取一事一议资金 | 22
2 | 平罗县 | 城关镇 沿河村 |  | √ | [5 empty] | 沿河村西农场渠北段1760m，开口1.6m，渠口15个，桥15座，节制闸1m的3个；农渠418.9m，开口0.8m，4*4m农桥一座。 | 沿河村 | 郭廷华 | 2024-05-01 | 农村公益事业财政奖补资金 | 45.76
3 | 平罗县 | 城关镇 小兴墩村 |  | √ | [5 empty] | 翻修银前渠小兴墩村五队、六队段农桥一座。 | 小兴墩村 | 李崇田 | 2024-12-01 | 自筹资金 | 1.2
4 | 平罗县 | 城关镇 前卫村 |  | √ | [5 empty] | 安装路灯40盏、每盏2000元。 | 前卫村 | 刘 立 | 2024-10-01 | 村治理专项资金 | 8
5 | 平罗县 | 城关镇 前进村 |  | √ | [5 empty] | 二队、三队、五队新建4座节制闸。 | 前进村 | 李学科 | 2024-12-01 | 村集体经济 | 0.85
6 | 平罗县 | 城关镇 前锋村 |  | √ | [5 empty] | 维修前锋村六队、七队小毛渠300m. | 前锋村 | 王东生 | 2024-10-01 | 争取“一事一议” 项目资金 | 0.8
7 | 平罗县 | 城关镇 二闸村 |  | √ | [5 empty] | 二闸村五队巷道硬化200m。 | 二闸村 | 徐 波 | 2024-09-30 | 双包双联对接单位 | 6
8 | 平罗县 | 城关镇 三闸村 |  | √ | [5 empty] | 农渠节水闸15座 （40宽），13400元；维修农桥5座，2800元；农沟涵洞6座4800元；材料费7800元；人工费7200元。 | 三闸村 | 王玉川 | 2024-04-30 | 争取一事一议资金 | 3.6
9 | 平罗县 | 城关镇 新民村 | [6 empty] | √ | 利用新盈建材市场闲置门面房打造农村电商创业就业培训基地，拓展村民就业创业渠道。 | 新民村 | 张建宁 | 2024-10-02 | 自筹、争取一事一议资金 | 5
10 | 平罗县 | 城关镇 新建村 | √ | [6 empty] | 创建电商品牌，以“红新”为品牌特色农产品进行线上线下销售、推广、宣传，增加村集体收入，拓宽村民创业就业渠道。 | 城关镇新建村 | 邓振芳 | 2024-11-01 | 自筹 | 5
11 | 平罗县 | 城关镇 星火村 |  | √ | [5 empty] | 星火村1、4、5 、6队道路硬化3492m，总面积：13205㎡，拆除重新做管涵农桥一座，1m*4m。其中：星火段混凝土硬化长2972m，硬化面积11125㎡，基层为天然沙加石，厚度20cm，面层采用混凝土C25硬化，厚度20cm。星火村1、4、5 、6队解决群众出行难问题。 | 星火村 | 马建华 | 2024-11-01 | 财政奖补资金 | 136.42
12 | 平罗县 | 城关镇 老户村 | √ | [6 empty] | 为进一步提升老户村生态停车场基础设施建设，增加集体收入，硬化停车场东侧2462平米，将停车场围栏东移，增加40个车位. | 老户村 | 马少红 | 2024-10-01 | 自筹 | 31
13 | 平罗县 | 城关镇 和平村 |  | √ | [5 empty] | 和平一队遗留裸露300多亩荒地整治，平整土地，杜绝周边倾倒建筑垃圾。 | 和平村 | 呼爱忠 | 2024-10-01 | 自筹+企业赞助 | 20
14 | 平罗县 | 城关镇 关渠村 | √ | [6 empty] | 联合新民村打造电商产业园。 | 关渠村 | 李 波 | 2024-11-01 | 自治区 扶持资金 | 100
15 | 平罗县 | 城关镇 合作村 | √ | [6 empty] | 将原合作村老村部240㎡闲置房屋打造成火锅城，盘活村集体闲置资产。 | 合作村 | 王 靖 | 2024-04-01 | 自筹 | 30
16 | 平罗县 | 城关镇 新利村 | √ | [6 empty] | 开展为民办实事活动，为新盈建材市场增加消防设施，建立微型消防站。 | 新利村 | 任建宁 | 2024-03-01 | 自筹 | 0.23