
崇政发〔2023〕5号                    签发人：谷 亮
关于印发《崇岗镇2023年动物疫病

强制免疫工作方案》的通知
各村、平罗县牧荣畜牧专业合作社：

为切实做好2023年全镇动物疫病强制免疫工作，现将《崇岗镇2023年动物疫病强制免疫工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织落实。

附件：崇岗镇2023年动物疫病强制免疫工作方案

平罗县崇岗镇人民政府

                          2023年2月10日
                                                        崇岗镇综合办公室                            2023年2月10日印发 
附件
崇岗镇2023年动物疫病强制免疫工作方案

为切实做好2023年全镇动物疫病强制免疫工作，根据《中华人民共和国动物防疫法》和平防重指办发〔2023〕2号文件要求，结合我镇实际，特制定本方案。

一、免疫病种及要求

（一）免疫病种。高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病、犬包虫病、狂犬病、牛结节性皮肤病。

（二）免疫要求。采取春、秋两季集中免疫与每月定期补免相结合的方式，牧荣畜牧专业合作社做好高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布鲁氏菌病强制免疫工作。规模养殖场实施程序化免疫，中小养殖户和散养户采取防疫合作社集中免疫，免疫密度常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到100%;高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上。对犬进行狂犬病免疫，免疫率达到50%以上，对农村犬每月驱虫一次。同时镇畜牧站、防疫合作社结合我镇实际，做好猪瘟、新城疫、羊痘、牛羊梭菌病、炭疽、牛病毒性腹泻等动物疫病的免疫指导工作。

二、免疫范围和区域

（一）口蹄疫。对全镇所有肉牛、羊、骆驼、鹿使用0型-A型口蹄疫二价灭活疫苗进行免疫，全年免疫2次；对全镇所有奶牛使用口蹄疫O型、A型二价3B蛋白表位缺失灭活疫苗免疫，全年免疫2次；对全镇所有猪使用猪口蹄疫O型、A型二价合成肽活疫苗进行免疫，全年免疫2次。

（二）高致病性禽流感。对全镇所有鸡、鸭、鹅、鹌鹑、鸽子、珍珠鸡等人工饲养的禽类，使用重组禽流感病毒(H5+H7)三价灭活疫苗（鸡胚源，H5N6H5-Re13株+H5N8H5-Re14株+H7N9H7-Re4株）进行免疫，全年免疫2次。如国家疫苗毒株更新调整，按调整后的新毒株疫苗免疫。

（三）小反刍兽疫。对全镇所有羊使用小反刍兽疫疫苗（小反刍兽疫活疫苗，小反刍兽疫、山羊痘二联活疫苗）进行免疫，春季或秋季集中免疫l次，新生羔羊和补栏羊只及时进行补免。

（四）布鲁氏菌病。对全镇除种羊、奶羊以外的羊只春季或秋季免疫布鲁氏菌基因缺失活疫苗
(M5株-90▲26株）1次，对新生羔羊和补栏羊只及时进行补免。对3-6月龄犊牛免疫布鲁氏活疫苗(A19株）1次。

（五）牛结节性皮肤病。对全镇所有牛使用山羊痘疫苗5倍剂量进行免疫，春季集中免疫1次，新生犊牛和补栏牛及时进行补免。

（六）狂犬病。对有主犬使用狂犬病灭活疫苗进行免疫和登记，免疫率不低于50%,登记率不低于80%。

（七）犬包虫病。对全镇所有犬每月进行驱虫，全年驱虫12次。

（八）炭疽。我镇周边在发生炭疽疫情时，对易感动物开展紧急免疫。

三、主要任务

（一）开展强制免疫。2023年全镇动物疫病春季集中免疫从3月5日开始至4月20日结束，秋季集中免疫从8月20日开始至10月20日结束。结合防控实际情况，对散养动物采取春秋两季集中免疫与定期补免相结合的方式进行，对规模养殖场（户）实施程序化免疫。免疫期间，镇畜牧站要联合各村，入户督促，指导解决免疫过程中存在的困难和问题，确保集中免疫顺利进行。免疫结束后，防疫合作社每月要对新购入畜禽、应免幼畜进行一次免疫补针，消除免疫空白，确保畜禽应免密度均达到100%。在集中免疫过程中，对圈舍、道路、活畜交易市场等重点环节进行一次彻底消毒灭源工作。

（二）推进“先打后补”。各村及畜牧站要进一步加大力度全面推进“先打后补”工作，结合我镇实际及农业农村局具体安排监督做好“先打后补”养殖户动物免疫工作，做到按时应免尽免，防止造成免疫漏洞，同时做好免疫统计以及牧运通小程序使用指导工作。
（三）加强技术培训指导，确保免疫工作质量。镇畜牧站、防疫员要积极参加县畜牧水产中心等相关部门组织的技术培训，熟练掌握动物免疫操作技术，规模养殖场“先打后补”牧运通系统操作使用，严格按照规定保存、使用疫苗，并做好消毒和人员防护。镇畜牧站要对防疫员针对疫苗的保存、使用、无害化处理的注意事项，免疫过程中个人防护、消毒、档案登记、免疫进展报告的具体内容进行再次讲解培训，确保集中免疫工作有序开展，进一步提高免疫质量。

（四）做好免疫记录。畜牧站以及各村要督促指导养殖场（户）要按有关规定建立免疫档案、做好免疫记录、加施畜禽标识，确保可追溯。要详细记录畜禽存栏、出栏、免疫等情况，特别是疫苗种类、生产厂家、生产批号等信息。镇畜牧站、防疫合作社要做好免疫记录统计、按时报告，确保免疫记录与畜禽标识相符。

（五）落实报告制度。按月报告免疫情况，春、秋两季集中免疫期间，对免疫进展实行周报告制度。发生突发重大动物疫情时，对紧急免疫情况实行日报告。畜牧站要明确专人负责收集、统计相关信息，及时报告免疫过程中发现的问题。在集中免疫过程中对畜禽健康状况进行排查，重点排查非洲猪瘟、牛结节性皮肤病等动物疫病，发现疑似病例要按照相关规定及时上报。

（六）开展监测，做好免疫效果评价。4月下旬和10月下旬，畜牧站要组织技术人员采集血样送县畜牧水产技术推广服务中心兽医实验室进行免疫抗体监测，兽医实验室将按照免疫抗体监测方案，对高致病性禽流感、口蹄疫等强制免疫疫病统一开展免疫抗体水平监测评价，分析监测情况，发出预警预报，并将免疫监测结果报镇委、政府，监测结果和免疫密度将作为考核镇政府、镇畜牧站动物防疫工作及兑现动物防疫专业合作社劳务报酬的重要依据。免疫抗体水平也是规模养殖场“先打后补”经费补贴的主要评价指标。对集中免疫抗体监测不达标和区市抽检抗体水平未达到规定要求的要查找原因，对不达标的行政村和养殖场限期进行加强免疫。同时由于春始秋末温度较低且温度变化幅度较大是各类疫病滋生蔓延的高发时期，畜牧站、各村、防疫员要做好三级疫情联动监测排查上报工作，从而防范化解我镇重大动物疫病风险。
四、保障措施

（一）加强组织领导，明确责任。一是镇人民政府对辖区内的动物防疫工作负总责，协调并组织实施动物强制免疫工作。及时召开由镇干部、村干部参加的动物集中免疫工作安排部署会，明确目标任务，确保在规定时间完成集中免疫工作。二是各村要指定专人一名负责强制免疫时配合合作社做好免疫登记、监督指导、农户协调等工作确保免疫进度及密度。三是镇畜牧站做好防疫物资经费预算及上报工作，强化春秋两季防疫物资保障。同时加强经费使用监管，确保经费规范合理使用。四是要强化各村以及动物防疫合作社防疫目标责任制，明确任务要求，建立和完善相关的考核奖惩内容，并将防疫工作内容纳入各村及合作社年底考核。
（二）落实主体责任。《中华人民共和国动物防疫法》规定，饲养动物的单位和个人是免疫主体，承担免疫责任，应自行开展免疫或向第三方服务主体购买免疫服务。镇畜牧站要监督饲养主体实施免疫接种，按规定建立免疫档案，做好免疫记录、加施畜禽标识，确保可追溯，并接受畜牧兽医主管部门的监督检查。

（三）强化疫苗管理。镇畜牧站要进一步加强疫苗使用管理，科学核算疫苗需求数量，根据工作需要及时做好疫苗领取和储备工作。严格按照疫苗说明书上的要求储存、运输、使用疫苗，加强出入库管理和使用过程监管，保障强制免疫工作顺利开展。对拒不履行强制免疫义务、因免疫不到位引发动物疫情的单位和个人，依法处理并追究责任。

（四）加强检疫监管。镇畜牧站要加强产地检疫监督检查力度，以监督促防疫。出具动物检疫证明时要严格核查调运畜禽的免疫情况，免疫状况不清楚的不予出证。对跨省调运的种畜禽等非屠宰畜禽，在调运前2周进行一次加强免疫，禁止调运未加强免疫和免疫情况不明的动物。

（五）开展宣传培训。各村、畜牧站要紧密结合其他重点工作，采取入户、召开村民代表大会、党员大会、网上信息发布等形式加大动物疫病强制免疫政策的宣传力度，提升养殖者自主免疫意识，提高科学养殖和防疫水平。要定期开展技术培训，针对布病免疫、防护及“先打后补”等开展专项培训。
