黄渠桥镇开展第一次全国自然灾害

综合风险普查方案

按照区市县相关文件要求，为全面掌握我镇自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，决定开展全镇自然灾害综合普查工作。现将有关事项通知如下：

一、普查目的

通过开展普查，客观认识全镇自然灾害综合风险水平，摸清全镇自然灾害风险隐患底数，查明全镇抗灾能力，为开展自然灾害防治工作、保障经济社会可持续发展提供有效可靠的科学决策依据。

- 普查领导小组及职责

- 组  长：张素玲  镇党委书记

副组长：贺  波  人民政府镇长

成  员：王宗涛  人大主席

李  波  党委副书记

何立明  纪委书记

尚建亭  副镇长

魏学敏  主任科员

孙  涛  副镇长兼武装部部长

吴学荣  副镇长

李  鑫  党委书记助理

高  惠  镇长助理

各相关站所负责人

各村（居）党支部书记

按照“三个必须”（管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全）的要求，领导小组负责研究、协调、解决普查组织实施中重大问题，领导小组属于阶段性工作机制，不作为长期议事协调机构，任务完成后立即撤销。镇自然灾害风险普查领导小组下设办公室在综合执法办公室，办公室主任由应急管理负责人兼任，督促落实领导小组议定事项，承办领导小组交办的其他事项。

- 普查内容

- 本次普查涉及的自然灾害类型主要有地震灾害（由高惠助理统筹抓好相关工作）、气象灾害（由尚建亭副镇长统筹抓好相关工作）、水旱灾害（由王宗涛人大主席统筹抓好相关工作）、地质灾害和森林草原火灾（由吴学荣副镇长协助尚建亭副镇长统筹抓好相关工作）。普查内容包括主要自然灾害致灾调查与评估，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源和环境等承灾体调查与评估，历史灾害调查与评估，综合减灾资源（能力）调查与评估，重点隐患调查与评估，主要灾害风险评估与区划以及灾害综合风险评估与区划。

- 普查时间

本次普查标准时点为2020年12月31日。2020年为普查前期准备阶段，建立普查工作机制，落实普查人员和队伍，开展普查宣传。2021年至2022年为全面调查、评估与区划阶段，完成全镇自然灾害风险调查和灾害风险评估，编制灾害综合防治区划图，汇总普查成果。

五、工作要求

（一）加强组织领导。普查工作要按照“全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则组织实施。领导小组涉及的相关站所、村（居）要各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。落实普查任务，做好宣传培训、对普查数据成果审核汇集和自检，达到灾害风险普查成果。

（二）严守工作纪律。镇自然灾害综合风险普查工作人员和普查对象必须严格按照《中华人民共和国统计法》的有关规定和本次普查的具体要求，如实反映情况、提供有关数据、按时填报普查表，确保数据完整、真实、可靠，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改普查数据。普查结果要逐级上报，按规定程序报批后对外发布。各工作人员对在普查中所知悉的涉密资料和数据，必须严格遵守保密规定。

（三）强化经费保障。自然灾害综合风险普查工作经费按照中央和财政事权划分原则，由镇财政统筹落实。

(四）营造良好氛围。各村（居）要充分利用QQ、微信、村民群网络等媒体，广泛深入宣传自然灾害综合风险普查工作的重要意义和要求，为开展普查创造良好的舆论环境。

黄渠桥镇党政办公室                      2021年5月10日印发