红崖子乡2024年度“一村一年一事”行动

实施方案

为认真贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村振兴战略，加快补齐农业农村发展短板，促进农业农村全面发展，结合我乡实际，制定本实施方案。

# 一、目标任务

围绕全面推进乡村振兴总要求，常态化推进“一村一年一事”行动，实行年初建账、年中查账、年底交账的工作制度，按照时间过半、任务过半的要求，6月底之前项目完成率达到50%；8月底之前项目完成率达到90%；10月底之前全面高质量完成全乡本年度“一村一年一事”行动事项任务，切实增强农民群众的获得感、幸福感、安全感。

# 二、“一村一年一事”事项任务

## 经过前期各村摸底调查、征集筛选、研究上报，2024年度共确定“一村一年一事”行动事项7件，四大事项建设类别，计划投入建设资金2750.92万元。其中产业发展类事项3件、占比42.85%，主要以种植及养殖业为主；乡村建设类事项1件、占比14.29%，主要以水利设施维护为主；农民就业创业事项1件、占比14.29%，主要以产业基地建设为主；公共服务类事项2件、占比28.57%，主要以文化活动场所建设为主。

（一）自治区级支持办理事项（附表1）。申请自治区级支持办理事项1件，为产业发展类事项。

（二）市级支持办理事项（附表2）。申请市级支持办理事项1件，为产业发展类事项。

（三）县乡村级办理事项（附表3）。县乡村级办理事项共5件，其中产业发展类事项1件、乡村建设类事项1件，公共服务类事项2件、农民就业创业类1件。

# 三、工作机制

- 统筹协调机制。属于自治区级、市级办理的事项，由县委农办协调自治区党委农办、市委农办开展工作督查，各相关县直单位与乡镇积极对接自治区、市直相关部门抓好落实；属于县乡村级办理的事项，由县直相关部门协助各乡镇，在项目资金、技术等方面予以支持，指导乡镇、村开展工作落实，实现自治区、市、县、乡镇、村五级之间工作有效衔接。 “一村一年一事”项目实施要与城乡建设、交通、生态环境、水利等工程项目紧密结合，统筹整合农村人居环境整治、一事一议、民生实事、以奖代补等项目资金抓好项目实施。事项办理以乡

镇主导，原则上由村“两委”组织实施，村民投工投劳建设，自治区级、市级办理的事项，由县委农办协调自治区、市委农办开展工作督查，各相关县直单位与乡镇积极对接自治区、市直相关部门抓好落实；属于县乡村级办理的事项，由县直相关部门协助各乡镇，在项目资金、技术等方面予以支持，指导乡镇、村开展工作落实，实现自治区、市、县、乡镇、村五级之间工作有效衔接。“一村一年一事”项目实施要与城乡建设、交通、生态环境、水利等工程项目紧密结合，统筹整合农村人居环境整治、一事一议、民生实事、以奖代补等项目资金抓好项目实施。事项办理以乡镇主导，原则上由村“两委”组织实施，村民投工投劳建设，吸引社会力量参与，政府给予扶持。吸引社会力量参与，政府给予扶持。

- 清单管理机制。各乡镇要建立工作任务台账，完成一件、销号一件。强化对建成项目的运行管护，建立项目数据库，做好档案资料的收集归档工作。抓好对建成项目的运行管护，建立“一村一年一事”长效运行和管理办法，一年接着一年干，确保干一件成一件。各行政村要充分发挥村监会作用，全程监督项目实施，确保项目质量。

- 项目长效规划机制。各乡镇、村在谋划项目时，要因地制宜，站在村庄整体规划建设的角度，聚焦农民生产生活的实际困难和问题，建立项目长效规划机制，培育打造一批特色突出、带动明显，可复制、能推广的示范村。

# 四、实施步骤

- 项目征集确定阶段（2023年11月9日—2024年3月1日）。乡党委召开专题会议安排部署，对各行政村事项进行摸底调查、征集筛选后上报确定事项，对事项进行研究梳理，制定《红崖子乡2024年“一村一年一事”行动实施方案》，明确任务清单、责任分工，保障措施，上报自治区、市农办备案。

- 组织实施阶段（3月2日-10月30日）。按照一村一清单，公示最终确定事项，制定本乡镇年度推进方案，强化主体责任，科学制定工作计划，限时间、定任务、抓质量、促进度，抓好事项落实，按时报送进度和图片信息等资料，并做好档案（实施前、实施中、实施后图片及进度、方案、清单、信息、经验典型、验收记录）的收集审核归档工作。县乡村三级要履行好监督管理职责，使建设完成项目发挥长效作用。

- 检查验收阶段（11月1日-12月31日）。“一村一年一事”事项实行逐级检查验收，县乡村三级办理的事项由县委农办、农业农村局、住建局、交通局等部门组织考评验收，并将考评结果上报自治区、市委农办。在验收的基础上，对2024年“一村一年一事”事项进行销号，同时开始征集筛选下一年度“一村一年一事”事项。

# 五、保障措施

- 加强组织领导。乡政府成立“一村一年一事”工作专班，积极与县直包抓部门联系对接，确保各级各类事项落实，按照自治区、市、县委部署抓好落实，及时研究解决工作中出现的问题。

- 加大资金投入。县财政要将“一村一年一事”经费纳入财政预算，建立稳定支持机制，加大财政涉农资金统筹整合力度，以项目资金的形式，支持“一村一年一事”落实。要用好村集体所支配的项目资金、租赁收益等各类资金，优先用于开展“一村一年一事”行动。完善多元投入机制，撬动金融保险和社会资本，积极引导各类人员返乡下乡，参与“一村一年一事”行动。

- 强化督查考核。“一村一年一事”事项办理情况纳入全县乡村振兴战略考核范围，实行“月底报告、年底排名”制度，县委农办不定期开展督查，及时通报事项办理情况。“一村一年一事”实行逐级考评，考评结果作为自治区给予奖补资金的奖励依据，对成效显著的行政村予以表彰和资金奖补，对办理不及时、效果差的行政村进行通报批评。

- 加强宣传培训。充分利用电视、微信、村民代表会议、村务公开栏、干部进村入户等多种形式，大力宣传“一村一年一事”行动，将项目事项筛选、办理等情况向群众公开公示，使事项更加贴近农村发展实际，及时总结并积极推广“一村一年一事”工作中涌现出来的好做法好经验，营造良好的工作氛围。

附表：

1.红崖子乡2024年度“一村一年一事”自治区级任务清单

2.红崖子乡2024年度“一村一年一事”市级任务清单

3.红崖子乡2024年度“一村一年一事”县乡村级任务清单