红崖子乡2024年春季动物防疫工作的安排

一、目标任务

（一）对所有饲养禽类（包括鸡、鸭、鹅、鸽、雁、鹌鹑、珍珠鸡等）进行禽流感（H5+H7）疫苗免疫，全年免疫 2 次。

（二）对所有牛进行口蹄疫O 型-A 型疫苗免疫，全年免疫 2 次，奶牛按程序免疫。牛结节性皮肤病防控在秋季对所有牛使用山羊痘疫苗5倍剂量免疫1次。

（三）对所有羊进行口蹄疫 O 型疫苗、小反刍兽疫和布鲁氏菌病免疫，全年羊口蹄疫免疫 2 次，小反刍兽疫在春季集中免疫，布鲁氏菌病在秋季集中免疫，新生羔羊和补栏羊及时进行补免。

（四）对所有猪进行口蹄疫O型-A型二价疫苗，每年免疫 2 次。

（五）对骆驼、鹿进行口蹄疫O型疫苗免疫，全年免疫 2 次。

（六）对农村犬只进行狂犬病免疫，并对农村犬进行狂犬病免疫登记，有主犬的登记率必须达到 80%以上，免疫率达到30%以上。并按要求开展犬月度投药驱虫，犬粪无害化处理，3月下旬开展犬棘球蚴病的防控工作。

以上各类疫苗的使用，严格按照疫苗使用说明书要求进行.耳标佩戴率100%，应免密度要达到100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。此外结合实际情况，做好新城疫、炭疽、牛羊梭菌、羊痘等疫病的免疫工作。

二、时间安排

2024年春季动物防疫工作集中免疫时间从3月15日开始至4月30日结束，4月20日至4月30日由乡畜牧兽医站组织耀兴防疫服务合作社开展秋防工作自查自验，并进行总结。在集中免疫结束后继续实行每月补针制度，对补栏畜禽、产后畜、病愈畜、达到免疫日龄的幼畜进行免疫注射。5月6日至6月25日，乡畜牧站组织耀兴合作社采集血样送县兽医实验室进行免疫抗体监测，对免疫抗体水平不合格的行政村和养殖场限期进行重新免疫，监测结果作为兑现耀兴防疫合作社动物防疫劳务报酬的主要依据。

三、工作方法、要求

（一）加强组织领导，明确责任分工。积极向广大养殖户宣传非洲猪瘟等重大动物疫病、布病等人畜共患病防疫的重要意义。全面推进规模养殖场强制免疫“先打后补”工作。按照《平罗县2024年动物强制免疫工作实施方案》的要求，指导符合条件的规模养殖场在微信“牧运通”上申报传输免疫注射相关信息，做好规模场强制免疫工作。安排兽医社会化服务组织开展春季动物免疫工作。饲养动物的单位和个人是强制免疫主体，依据《动物防疫法》承担强制免疫主体责任，切实履行强制免疫义务，并接受畜牧兽医部门的监督检查。开展防疫员岗前培训，防疫期间必须做好消毒、穿防护服、佩戴口罩等防护措施，提高实操和安全防范知识水平。按照“行政村保密度、防疫技术人员保质量”的工作要求，实行由乡政府主要领导亲自抓，分管领导具体抓，畜牧兽医站监管督导防疫合作社，乡村干部积极配合的防疫工作机制。由耀兴防疫合作社采取“分片包干，整村推进”的方式将防疫员分二组具体落实各项春防工作任务。第一组（南片）组长：李国清，成员：安金芳、邵文静，负责红瑞村、五堆子村、水泉子村3个村防疫工作。第二组（北片）组长：沈国庆，成员：张建志、王金海，负责三棵柳、红崖子、王家沟、红翔4个村防疫工作。规模养殖场由驻场兽医负责按照免疫方案进行程序化免疫，养殖大户自免畜禽的包村防疫员配发疫苗并拍照监督养殖户完成疫苗注射工作。各村要认真落实动物防疫工作责任制。集中免疫期间每天派1名村队干部配合防疫员开展工作，确保全乡春季集中免疫工作保质保量如期完成。

（二）严格档案管理，提高耳标佩戴率。各包村防疫员要认真填写动物疾病预防控制中心统一监制的《动物免疫登记册》，做好免疫记录。指导自行免疫的规模场详细记录畜禽存栏、出栏、免疫等情况，确保免疫记录与畜禽标识相符。免疫档案填写要规范、准确，对不能免疫的孕幼畜，要及时填写补针备忘录，及时补免，做到应免尽免、凡免必免，不留空档，使畜禽常年保持在有效抗体保护水平，切实提高养殖户对免疫工作的认识，为出具检疫证明提供保证。

（三）加强疫苗器械管理，严格按照免疫注射技术要求开展免疫工作，确保免疫有效。一是规范保存使用疫苗。要严格按照疫苗保存温度要求条件保存疫苗，在免疫过程中，一定用冷藏箱加放冰块保存疫苗，当日开封（配制）未用完的疫苗次日不得使用，二是做好免疫准备工作。免疫前要向畜主了解并检查家畜的妊娠、健康、精神等状况，对病畜、幼畜、接近临产期的孕畜暂缓接种，先登记备案，通过后及时补免；三是规范免疫操作。实施免疫时，对免疫器具和免疫部位严格消毒，做到一畜一针头，免疫注射后佩戴免疫耳标；四是严格免疫剂量。牛注射口蹄疫疫苗2毫升/头；集中免疫时，羊同时免疫小反刍兽疫疫苗（1头份/只）和口蹄疫疫苗（1毫升/只），猪免疫口蹄疫疫苗（1头份/头）；鸡注射禽流感疫苗（35日龄以内0.3毫升/只、35日龄以上0.5毫升/只）。五是对确定的固定检测点，必须进行二次免疫，保证抗体水平合格。

各防疫员要严格按照防疫技术规程开展免疫工作，杜绝“打飞针、不换针头、不消毒”等现象的发生。对老、弱、病、孕哺乳期母畜、幼畜、外伤未愈牲畜，接近屠宰食用的牲畜暂不给予免疫。出现免疫应激反应要及时上报并开展救治工作。对确因免疫过敏副反应造成死亡或流产的动物，要及时上报乡畜牧站，乡站上报县疾控中心进行共同现场认定。对免疫期间发生的动物过敏反应没有报告的，集中免疫结束后再报告的，一律不予认定。严禁对出现的问题瞒报、漏报，弄虚作假，一经发现，将严肃追究责任。

（四）加强检疫监督，开展消毒灭源工作。检疫是搞好动物防疫工作的一个重要环节，乡畜牧兽医站将进一步规范活畜产地检疫程序，加大监督检查力度，将检疫、监督与免疫工作有机地结合起来，达到以监促检、以检促防、强化源头管理。同时组织防疫合作社定期集中开展对养殖园区、畜禽交易市场、规模养殖场、养殖大户的彻底消毒工作，各村散养户的消毒工作由防疫员负责指导养殖户自行开展。

（五）加强应急管理，认真开展疫情排查。各村要进一步完善应急预案，加强应急队伍建设和技能培训，要认真开展疫情排查，始终保持高度警惕，做好应对突发重大动物疫情的充分准备。免疫人员到养殖户家先进行疫情排查，询问畜主畜禽近日的采食、饮水、妊娠等生理现象是否正常，进入圈舍后，对畜禽群体进行临床观察，发现生理现象异常畜禽，可暂缓免疫注射。发现疫情，要按程序及时上报乡畜牧站，并坚决按照“早、快、严、小”的原则及时处置，防止疫情扩散。

（六）做好防疫进度上报工作。各村防疫员每周三及时将免疫情况上报乡畜牧站，畜牧站陈进财汇总全乡防疫工作进度后上报县动物疾控中心。报送电话：0952-3908615；邮箱：pljkzx@163.com。

（七）加强督促检查。集中防疫期间，将由乡畜牧站牵头抽调相关人员组成春季动物防疫工作督查组对各村防疫的工作开展情况进行督查。对发现包村站所和村干部不配合、不重视动物防疫工作、措施不力、工作开展进度慢的，将对包村站所及村干部予以通报批评，并责令限期整改；对防疫密度、带标率及免疫后抗体监测水平不达标的，将严肃追究各村、耀兴动物防疫合作社及包村防疫员责任。将动物防疫列入各村工作年终考核，对因工作不力造成动物疫情发生、扩散或造成严重后果的，将严肃追究所在村相关人员的责任。