平罗县红崖子乡2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）实施方案

根据自治区农业农村厅《关于下达2024年中央和自治区财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2024〕8号）文件精神，2024年平罗县安排红崖子乡农业防灾减灾资金项目（玉米重大病虫害防控）9.981万元，主要用于开展玉米中后期重大病虫害防控工作，通过项目的实施，显著提高我乡玉米病虫害监测与控制水平，科学、及时、准确地发布长、中、短期预报，指导农户开展科学防治，有效减轻病虫害造成的损失；通过建立玉米病虫害统防统治示范区，提高广大农民科学安全用药水平，有效控制盲目用药和乱用农药现象，减少农药使用量。为配合上级业务部门并保证项目顺利进行，特制定本实施方案。

- 实施目标

建设500亩以上玉米病虫害专业化统防统治与绿色防控示范区1个，全乡玉米病虫害专业化统防统治与绿色防控面积达到1.6万亩，示范区内玉米病虫害统防统治覆盖率达到46%以上，有效遏制爆发流行成灾。

二、实施范围和内容

（一）实施地点和规模

1.在本乡内，对玉米种植面积大且连片整齐的村实行整村推进。

2.建设玉米病虫害专业化统防统治与绿色防控融合示范面积0.05万亩。

（二）实施内容

开展玉米常发、突发性重大病虫害专业化统防统治。

三、实施步骤

项目实施进度安排表

| # 序号 | # 时间 | # 项 目 实 施 内 容 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 2024年 6月 | 完成项目实施方案、绩效考核评估实施方案的编写、上报工作； |
| # 2 | # 2024年6月-7月上旬 | 完成项目意向公示、招投标工作； |
| # 3 | # 2024年7月中旬-8月 | 针对玉米常发、突发重大病虫害，采取定点和大田观测，做好监测预报和防控指导工作； |
| # 4 | # 2024年9月-11月 | # 做好档案资料整理、项目总结、验收公示、资金支付工作。 |

四、保障措施

（一）强化组织管理

为确保农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）落实到位，取得实效，成立红崖子乡农业防灾减灾项目工作领导小组，主要负责项目方案的审定、监督检查和组织验收。领导小组具体如下：

组　长：吕建国　　红崖子乡政府副乡长

副组长：李  琳　　红崖子乡农业服务中心主任

成　员：各村书记和村主任

技术组成员：王建国 王佳 张美君   农业服务中心农技专干，负责项目实施方案制定与技术指导服务培训工作

（二）强化项目管理。项目资金专款专用，严格按照招投标制、合同制规范和财务要求，实行统一公开招标采购。防治过程由实施单位、防治乡、中标飞防服务组织、防治村共同签订四方合同，由四方协商合作，协调飞防过程中出现的问题。飞防结束后，乡农业综合服务中心及时对飞防效果和群众满意度进行调查，确保防治工作有效顺利进行。主动接受财政、纪检、审计等部门监督，规范运行，阳光操作，防止虚报作业数量、降低作业标准、套取项目资金等现象。对骗取套取、挤占挪用项目资金的，按有关规定严肃问责。

（三）强化宣传培训。通过电视、微信公众号、植物病虫情报、明白纸等形式，加强补助政策宣传，及时解答群众咨询，让农户充分掌握玉米病虫害科学防治方法，及时有效开展防治；适时组织召开防治培训现场会，组织乡村技术干部、经营大户、飞防服务组织法人和机手观摩学习交流，加大推广应用力度。

（四）强化绩效评估。进一步完善玉米重大病虫害疫情防控绩效评估体系，强化过程监管，对项目完成情况和实施效果进行自评，结果公示公开，与项目资金兑付挂钩，提高项目实施质量和效率，推动我乡农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）工作顺利开展。

附件：1.2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）计划表

2.2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）绩效目标表

3.2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）绩效考核方案