附件1：

2024年平罗县红崖子乡农业防灾减灾项目

（玉米重大病虫害防控）任务计划表

| 序号 | 乡村 | 单种玉米种植面积（亩） | 分配防控面积（亩） | 防控资金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红崖子村 | 2940 | 2940 | 44100 |
| 2 | 王家沟村 | 3714 | 3714 | 55710 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 6654 | 6654 | 99810 |

附件2:

2024年农业防灾减灾项目

（玉米重大病虫害防控）绩效目标表

| 项目名称 |  | 2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区主管部门 |  | 农业农村厅 |  | 项目实施期 | 2024年 |  |
| 市县财政部门 |  | 平罗县财政局 |  | 市县主管部门 | 平罗县农业农村局 |  |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额： |  |  | 159万 |  |  |
|  | 其中：中央补助 |  |  | 159万 |  |  |
|  | 财政拨款 |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  | 红崖子乡项目资金9.981万元 |  |  |
| 年度总体目标 | 开展玉米重大病虫害防控工作，重发区域病虫疫情得到有效控制，常发、突发重大农业植物疫情有效处置，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 重大病虫疫情防控面积 |  |  | 不少于10.6万亩乡镇不少于0.5万亩 |
|  |  | 质量指标 | 防控效果 |  |  | 有效遏制暴发流行成灾 |
|  |  |  | 项目实施区统防统治覆盖率 |  |  | ≥46% |
|  |  | 成本指标 | 采购物资或服务价格 |  |  | 采购物资质量有保证，不超过市场价 |
|  |  | 时效指标 | 农作物病虫害防治组织实施时效 |  |  | 在农作物病虫害防控期及时组织实施 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 |  |  | 重发区域病虫害得到有效控制，农作物不出现大范围成灾绝收 |
|  |  | 可持续影响 指标 | 有效保持重大病虫害疫情灾情监测预警能力 |  |  | 病虫害防控期内 |
|  | 满意度 指标 | 技术指导对象满意度指标 | 受灾农民或防治服务组织满意度 |  |  | ≥85% |

附件3:

2024年农业防灾减灾项目（玉米重大

病虫害防控）绩效考核实施方案

为进一步加强2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）管理，通过项目绩效目标考核客观、真实地反映财政项目实施情况，为充分发挥项目资金使用效益，不断提高全乡农作物病虫害专业化统防统治与绿色防控示范水平，特制定本方案。

一、基本要求

完善考核方案，制定具有科学性和可操作性的考核指标；规范考核程序， 统一标准，逐级把关，阳光操作，确保2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）绩效考核工作顺利开展。

- 二、考核原则

按照科学规范、公开透明，客观公正、严格公平的原则，制定具有科学性和可操作性的考核指标，规范考核程序；严格考核程序、考核内容、考核标准，并自觉接受监督，确保考核工作公平、公正。

三、考核对象

平罗县红崖子乡农业综合服务中心

四、考核内容

（一）项目管理。按照项目前有方案，实施中有监督检查，项目完成后及时总结验收的要求，加强项目管理，确保足额完成项目任务，规范项目资金支出。主要包括项目实施方案制定、资金管理、宣传培训、档案管理、项目总结验收等方面。

（二）项目任务清单落实。根据自治区农业农村厅《2024年农业防灾减灾资金（玉米重大病虫害防控）实施方案》要求，抓好任务落实，具体做好玉米病虫害防控等工作，完成工作总结报告和绩效自评报告。

（三）项目建设效果。对照任务清单、项目绩效和资金使用环节，实事求是开展项目效果评价。绩效评价要用数据衡量，为提升项目管理和建设水平提出可评价可参考意见建议。

五、评分标准

采取百分制考核，其中：项目管理情况30分，项目绩效情况70分，详细评分标准见附表1 。

六、考核方式

（一）考核组织。由平罗县红崖子乡人民政府根据项目特点制定绩效考核方案，成立绩效考核小组，确定考核具体人员、考核办法、考核时间、考核内容及评价机制，在规定的时间内组织开展考核。乡农业综合服务中心要按照总体考核方案建立项目自评价及内部绩效考核制度，严格组织项目实施及项目后评价，促进项目工作任务落实。

（二）考核方式。采取中期督促、年终考核总结的思路，重点考核项目落实、资金使用计划、支付进度、指标完成情况、取得成效等，通过采取听取汇报、查阅资料、现场核查、问卷调查、电话访谈、入户访谈等形式进行。

七、保障措施

（一）加强组织领导。乡党委组织成立考核领导小组，加强绩效考核工作的实施及指导，乡农技综合服务中心要高度重视项目绩效考核工作，将其纳入项目年度工作计划。进一步建立健全长效考核机制，建立考核结果与补助经费挂钩的奖惩机制，强化考核结果应用。

（二）规范考核工作。健全管理制度和工作流程，提高项目管理和考核能力。充分听取考核人员和被考核单位的意见，不断完善和改进绩效考核工作。

（三）落实监督管理。要加强对考核工作的监督，建立考核质量负责制，组织专人对考核现场进行巡查，监督考核的质量和效率。严禁提供虚假材料、妨碍考核工作正常开展等影响考核秩序的情况发生。

附表：2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）绩效管理体系评价表

附表：

2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控）绩效管理体系评分表

| 项目名称 |  | 2024年农业防灾减灾项目（玉米重大病虫害防控） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农业农村厅主管部门 |  | 农业农村厅种植业管理处 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目市、县（区）主管部门 |  | 平罗县农业农村局 平罗县红崖子乡人民政府 |  |  |  | 实施单位 |  | 平罗县红崖子乡农业技术综合服务中心 |  |
| 项目总资金：159万元 |  | 年度下达资金 |  |  |  | 159万元其中红崖子乡9.981万元 |  |  |  |
| 年度项目总目标 |  | 支持玉米重大病虫疫情等防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目县（区）年度目标 |  | 建立玉米专业化统防统治及绿色防控示范区，示范区内玉米病虫害统防统治覆盖率达到46%以上，有效遏制暴发流行成灾。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 考核内容 | 目标值 | 分值 |  | 评分办法 |  | 自评得分 |
| 项目管理（30分） | 组织管理 （5分） | 组织机构 | 成立项目领导小组和技术小组，有成员名单和责任分工 | 是 | 5分 |  | 有则得5分，没有不得分。 |  |  |
|  | 项目实施管理（15分） | 实施方案 | 制定了符合当地的实施方案和绩效评价方案并及时报送农业农村厅备案 | 是 | 5分 |  | 实施方案目标明确、任务清单、进度安排、绩效目标、考核办法完整、及时报送得5分，不完整扣3分。 |  |  |
|  |  | 档案管理 | 项目档案完整、项目资金使用分类记账管理，明确档案管理人员 | 是 | 5分 |  | 档案完整、清晰得5分，档案不完整或资金分类不规范酌情扣分，没有建立项目管理档案或资金分类账目的不得分。 |  |  |
|  |  | 总结验收 | 项目实施中期和结束后，适时组织开展自查验收，总结汇总，及时报送农业农村厅主管部门 | 是 | 5分 |  | 及时组织总结验收并上报总结得满分，未组织自验扣1分，少一项总结扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 资金管理（10分） | 资金使用 | 资金使用符合资金管理办法，按照用途支付 | 是 | 5分 |  | 符合项目管理办法得5分，无依据超标准支付、不按用途支付的不得分，其他支付问题酌情扣分。 |  |  |
|  |  | 资金支付 | 2024年12月31日前完成资金支付 | 100% | 5分 |  | 任务完成，资金支付按期完成，得5分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 项目绩效（70分） | 产出指标 （40分） | 数量指标（10分） | 重大病虫疫情防控面积 | 1.6万亩 | 10分 |  | 示范区面积达到1.6万亩得10分，每少1%扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 统防统治率覆盖率 | ≥46% | 5分 |  | 统防统治覆盖率≥46%得5分，未达到酌情扣分 |  |  |
|  |  |  | 防控效果符合防治指标，有效遏制爆发流行成灾 | 是 | 5分 |  | 防控效果符合防治指标，有效遏制暴发流行成灾得5分，未达到酌情扣分 |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 采购物资和服务价格 | 不超过市场价格 | 10分 |  | 不超过市场价格得10分，反之酌情扣分 |  | 成本指标（10分） |
|  |  | 时效性指标（10分） | 农作物病虫害防治组织实施时效 | 及时组织实施 | 10分 |  | 及时适时防治得5分，延时酌情扣分 |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益指标 （10分） | 防灾措施保障粮食安全和农业生产安全效果 | 有效控制 | 10分 |  | 重发区域病虫害得到有效控制，不出现大面积绝收得10分，未做到酌情扣分 |  |  |
|  |  | 可持续效益（10分） | 有效保持重大病虫疫情灾情监测预警能力 | 有效保持 | 10分 |  | 病虫害防控期内有效保持重大病虫害疫情防控能力得10分，未做到酌情扣分 |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 （10分） | 指导农民或防治服务组织情况满意度 | ≥85% | 10分 |  | ≥85%得10分，每少五个百分点扣1分，扣完为止。 |  |  |