## 调整资金 (衔接资金）
附件：
平罗县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整(第三批次）使用计划表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施地点 | 建设期限(细化到月份) | 项目批准文号 | 概算投资 | 合同价 | 2023年安排资金 | 2024年资金安排 | [5 empty] | 总资金支付 | 剩余资金 | 总资金支付率 | 项目目前进展情况 | 实施单位 | 调减资金(元） | 调增资金（元） | 备注
[11 empty] | 合计 | 中央衔接资金 |  |  | 自治区衔接资金 | 闽宁资金
[12 empty] | 小计 | 提前下达批次 | 第二批次
[8 empty] | 16280.37 | 7694.2101 | 2426.1973 | 11354 | 8911 | 8293 | 618 | 2243 | 200 | 6021.007 | 589.82 | 53.03% |  |  | 3270013.961 | 3270013.961
一 | 调减资金项目
1 | 产业发展补助 | 养殖补贴项目 | 新建 | 对脱贫户、监测户发展养殖业给予补贴。 | 平罗县 | 2023.10-2024.10 | - | 950 | - | - | 955 | 955 | 950 | 5 | - | - | 941.26 | 13.74 | 98.56% | 完成验收并支付补助资金941.26万元，支付残疾人养殖补助资金10.86万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 28800 | -
2 | 就业 | 就业补贴项目 | 新建 | 对稳定务工6个月以上脱贫人口给予补贴 | 平罗县 | 2024.01-2024.10 | - | 100 | - | - | 192.95 | 192.948 | 37.948 | 155 | - | - | 192.5 | 0.45 | 99.77% | 完成验收并对稳定务工6个月以上脱贫人口给予补贴195.5万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 4480 | -
3 | 务工补助 | 就业务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 2024年外出务工脱贫人口（含监测对象）给予一次性交通补贴资金。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 | - | 50 | - | - | 29.74 | 29.74 | 29.74 | - | - | - | 25.74 | 4 | 86.55% | 完成验收并外出务工脱贫人口补助资金25.74万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 40000 | -
4 | 公益性岗位 | 乡村振兴公益性岗位补助 | 新建 | 用于2024年（脱贫户、监测对象）乡村振兴公益性岗位200人左右补助资金。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 | - | 450 | - | - | 450 | 450 | 450 | - | - | - | 345.6519 | 104.3481 | 76.81% | 已发放1-10月份岗位补助资金（218人）269.719745万元，11-12月预计发放76.306395万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 280767.71 | -
5 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划 | 新建 | 用于脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生职业教育补贴，项目按照春季和秋季两学期进行补助。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 | - | 300 | - | - | 300 | 300 | 300 | - | - | - | 132 | 168 | 44% | 春季补助脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生633人，补助资金132万元。秋季预计补助102.4万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 656000 | -
6 | 小额贷款贴息 | 小额信贷贴息 | 新建 | 对脱贫户、监测对象发展产业所贷的小额信贷进行贴息。 | 平罗县 | 2023.10-2024.09 | - | 210 | - | - | 210 | 210 | 210 | - | - | - | 206.1437 | 3.8563 | 98.16% | 项目已完成第一、二、三、四批次的贴息补助已完成，共计补助资金206.143737万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 38562.63
7 | 种植业基地 | 平罗县渠口乡六羊村现代农业产业园区建设项目 | 续建 | 主要建设高标准日光温室11座（100*14.5），总建筑面积为15950平方米，并配套水电路等基础设施。 | 渠口乡 六羊村 | 2023.04-2024.06 | 平审管批字〔2023〕 80号 | 387.59 | 362.59 | 100 | 255 | 255 | 255 | - | - | - | 247.548 | 7.452 | 97.08% | 项目已完工，审计结算结算价3556774.01元，财务决算价3510627.76元。 | 平罗县渠口乡人民政府 | 13892.13 | -
8 | 养殖业基地 | 平罗县红崖子乡红翔新村肉羊养殖园区建设项目 | 续建 | 建设羊舍14座、隔离羊舍1座，预计养殖肉羊3000只。配套建设供水、供电、道路、草料场基础设施等。 | 红翔新村 | 2023.04-2024.11 | 平审管批字〔2023〕45号 | 1292.12 | 992.11 | 659 | 303 | 303 | 303 | - | - | - | 240 | 63 | 78.22% | 项目已完工，审计结算价8931215.82元，正在进行财务决算。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | 622884.18 | -
9 | 种植业基地 | 平罗县红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目 | 新建 | 建设日光温室30座，长92米x宽14.5米13座，长80米x宽14.5米15座，长130米x宽14.5米1座，长140米x宽14.5米1座，配套供水、供电、道路等基础设施建设。 | 红翔新村 | 2024.03-2024.10 | 平审管批字〔2024〕 16号 | 1005.92 | 865.9892 | - | 923 | 923 | 923 | - | - | - | 835.9666 | 87.0334 | 80.63% | 项目已完工，审计结算价8523145.21元，正在进行财务决算。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | 614639.79 | -
10 | 林草基地建设 | 平罗县陶乐治沙林场花棒良种培育建设项目 | 新建 | 计划建设1500亩高标准花棒培育基地，主要包括平茬复壮、清理枯死木、病虫害防治。配套抚育工具1套、病虫害防治设备1套、种子加工调制设备、贮藏设备、质量检验设备1套、调查设备1套。 | 平罗县陶乐治沙林场 | 2024.03-2024.11 | 平审管批字〔2024〕 28号 | 111.93 | 98.6243 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 93.2686 | 6.7314 | 93.27% | 项目已完工，工程审计结算价为98.177458万元。 | 平罗县自然资源局 | 18225.421 | -
11 | 农村供水 保障设施建设 | 平罗县庙庙湖村污水管网提升改造项目（一期） | 改扩建 | 项目拆除并新建DN300-DN400玻纤双壁增强污水管道长4.7km；安装混凝土检查井（φ1000）185 座，新建钢筋混凝土化粪池1座（容积100m³），拆除并恢复混凝土道路共计4252m,总硬化面积15022m³。 | 庙庙湖村 | 2024.04-2025.07 | 平审管批字〔2024〕 49号 | 700.54 | 589.9156 | - | 637 | 637 | 637 | - | - | - | 536.3193 | 100.6807 | 84.19% | 工程已完工，正在准备审计结算。 | 平罗县农业农村局 | 951762.1 | -
二 | 调增资金项目 | [21 empty] | 3270013.961
1 | 就业 | 帮扶车间就业补助 | 新建 | 对吸纳脱贫户、监测户的帮扶车间及在帮扶车间就业的脱贫户、监测户给予补助。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 |  | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | - | - | 80 | 0 | 100% | 完成验收，需补助资金共计97.12641万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | - | 171264.1
2 | 种植业基地 | 平罗县红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目 | 续建 | 建设日光温室24座，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 红瑞村 | 2023.02-2024.06 | 平审管批字〔2023〕 4号 | 927.51 | 801.08 | 423.9973 | 343 | 343 | 343 | - | - | - | 342.2979 | 0.7021 | 98.8% | 项目已完工，审计结算价7823354.3元，正在进行财务决算。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | - | 227654.3
3 | 养殖业基地 | 平罗县红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目 | 续建 | 建设2栋牛舍，共计24户，1栋隔离牛舍，配套建设供水、供电、道路、草料场、精饲料间等。 | 红翔新村 | 2023.04-2024.09 | 平审管批字〔2023〕 43号 | 953.27 | 794.85 | 607 | 173 | 173 | 173 | - | - | - | 154.93 | 18.07 | 88.57% | 项目已完工，审计结算价7791501.42元，正在进行财务决算。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | - | 53045
4 | 种植业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设一期项目 | 新建 | 建设80米*14.5米传统土墙温室大棚12座，建设长4米*宽3米耳房12座，配套建设室外给水、电气等基础设施。 | 宝丰镇宝丰村 | 2024.1-2024.12 | 平审管批字〔2024〕127号 | 334.04 | - | - | 300 | - | - | - | 150 | 150 | 300 | 0 | 100% | 项目已完工，审计结算价3173596.16元，正在进行财务决算。 | 平罗县宝丰镇人民政府 | - | 173500
5 | 种植业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设二期项目 | 新建 | 项目建设80米*14.5米传统土墙温室大棚8座，配套建设耳房、水电等基础设施。 | 宝丰镇宝丰村 | 2024.1-2024.12 | 平审管批字〔2024〕128号 | 225 | - | - | 200 | - | - | - | 200 | - | 200 | - | 100% | 项目已完工，审计结算价2092830.36元，正在进行财务决算。 | 平罗县宝丰镇人民政府 | - | 92800
6 | 种植业基地 | 平罗县黄渠桥镇永丰村种植建设项目 | 新建 | 新建轻钢结构粮食储存库房1座，面积500平方米，建设管理用房1间，面积80平方米，混凝土硬化粮食晾晒场地630平米，购置轮式拖拉机1台及配套农机具等。 | 黄渠桥镇永丰村 | 2024.03-2025.05 | 平审管批字〔2024〕27号 | 113.25 | 77.1831 | - | 100 | 70 | 70 | - | 30 | - | 100 | - | 100% | 项目已完工，审计结算价696778.81元，正在进行财务决算。 | 平罗县黄渠桥镇人民政府 | - | 28178.81
7 | 种植业基地 | 黄渠桥镇五星村制种设施农业项目（二期） | 新建 | 新建日光温室大棚10座，总建筑面积16253.05平方米。其中5座（92 米 x14.5米）；1座（129米x14.5米）；1座（131米x14.5米）；1座（132.2米x14.5米） ，1座（133.7米x14.5 米）；1座（135 x14.5 米）。配套给水外网，架设电力外网等基础设施建设。 | 黄渠桥镇五星村 | 2024.1-2024.12 | 平审管批字〔2024〕125号 | 265.11 | - | - | 200 | 200 | - | 200 | - | - | 200 | 0 | 100% | 项目已完工，审计结算价2614091.28元，正在进行财务决算。 | 平罗县黄渠桥镇人民政府 | - | 530000
8 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目 | 续建 | 主要建设分拣大棚1栋，规格为72m*24m*6.55m；建设1栋960㎡的蔬菜保鲜库；规格为40m*24m*6.55m；新建200KV室外箱变1台；配套硬化路面1780.00㎡。 | 八顷村 | 2023.04-2024.08 | 平审管批字〔2023〕84号 | 531.38 | 467.61 | 100 | 340 | 340 | 340 | - | - | - | 340 | 0 | 100% | 项目已完工，审计结算价4669175.58元，正在进行财务决算。 | 平罗县高仁乡人民政府 | - | 303175.58
9 | 农村供水保障设施建设 | 平罗县沙湖社区（前进农场）安全饮水水质提升改造工程 | 改扩建 | 该项目预算总投资603.87万元，主要建设内容：一站部1-5队、连通一站部1队深井泵房余现状配水主管，共新建dn160配水主管7000米，建设阀门井5座，安装dn150电磁流量计2组；在各个连队新建dn50巷道管12200米，dn25入户管35360米；建设水表井109座，阀门井33座；安装智能远传水表742组，配套部分辅助设施等。 | 前进农场14个连队 | 2024.03-2024.10 | 平审管批字〔2024〕25号 | 603.87 | 535.844 | - | 523 | 128 | - | 128 | 395 | - | 507.3809 | 15.6191 | 97.01% | 工程已完工，正在准备审计结算。 | 平罗县农业农村局 | - | 53031.16
10 | 农村供水保障设施建设 | 平罗县城关镇农村人饮安全饮水保障工程 | 新建 | 铺设De75PE给水管（1.0Mpa开槽施工）1180米，De63PE给水管（1.0Mpa开槽施工）518米，De63PE给水管（1.0Mpa拉管施工）1856米，De50PE给水管（1.0Mpa开槽施工）1920米，De50PE给水管（1.0Mpa拉管施工）4488米，De40PE给水管（1.0Mpa拉管施工）4046米，De25PE给水管（1.0Mpa入户拉管）44160米。安装矩形混凝土水表井1500x1500共69座，DN20水表552套，De40自来水分水器69个，DN32闸阀69个。 | 平罗县城关镇三闸村、高庄乡威镇村 | 2024.9-2025.8 | 平审管批字〔2024〕191号 | 331.53 | 292.9532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 铺设供水主管主管980米，支管62户5000米。安装阀门井1座、水表井8座、水表25块。 | 平罗县农业农村局 | - | 364283.1332
11 | 农村供水保障设施建设 | 平罗县红崖子乡红瑞村1-6区排水管网提升工程 | 新建 | 主要对红瑞村1-6区内农户生活污水管网进行改造及附属设施建设，改造主要内容包括铺设DN300HDPE 双壁波纹管SN4长1020m,PVC160塑料管18m,PVC110塑料管1985m,PVC9 塑料管 225m,PVC75 塑料管45m,PVC50塑料管28m;DN500管道疏通2260m,DN300管道疏通8400m,DN110 管道疏通600m; 新建混凝土井245座，砖砌井筒195座，井圈井盖更换30座，成井10眼；敷设YJLV-4*35+1*16电缆线50m,拆除路灯80个，拆除及恢复面包砖及砼垫层800㎡，面包砖铺装 850 ㎡，安砌侧（平、缘）石930m，拆除及恢复混凝土路面10㎡。 | 红崖子乡红瑞村 | 2024.4-2024.8 | 平审管批字〔2024〕44号 | 202 | 185.4625 | - | 126.4861 | - | - | - | 126.4861 | - | 126.4861 | - | 100% | 项目已完工，工程审计结算价185.207086. | 平罗县农业农村局 | - | 593081.8778
12 | 养殖业基地 | 灵沙乡肉牛养殖园区圈舍建设 项目 | 续建 | 项目新建牛舍6栋，其中：两栋牛舍长185m*宽14m*高6.9m、四栋牛舍长155m*宽14m*高6.9m。牛舍两侧设活动场，活动场长185m*宽15m，建草料棚1座，建混凝土硬化道路5900㎡，砖砌围墙1728㎡，铁艺大门5座，配套建设排水及电气工程等。 | 灵沙乡灵沙村 | 2023.03-2024.11 | 平审管批字〔2023〕9号 | 1450.01 | 1339.39 | 327 | 513 | - | - | - | 513 | - | - | 513 | 100% | 项目已完工，审计结算价1353.08万元，正在进行财务决算。 | 平罗县灵沙乡人民政府 | - | 680000