## 中央、自治区、闽宁
附件1：
平罗县2024年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况汇总表
单位：万元
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设内容 | 项目实施 地点 | 建设期限(细化到月份) | 项目批准文号 | 概算投资 | 合同价 | 2023年安排资金 | 2024年资金安排 | [5 empty] | 资金支付 |  |  |  | 资金支付率 | 资金结余 |  |  | 项目目前进展情况 | 实施单位 | 责任领导 | 备注
[11 empty] | 合计 | 中央衔接资金 |  |  | 自治区衔接资金 | 闽宁资金 | 1-12月 |  |  |  |  | 小计 | 中央 | 自治区
[12 empty] | 小计 | 提前下达批次 | 第二批次 |  |  | 小计 | 中央 | 自治区 | 闽宁资金
项目总数(37个) | [7 empty] | 16259.78 | 7694.2101 | 2426.1973 | 11304 | 8911 | 8293 | 618 | 2243 | 150 | 11056.2726 | 8680.9417 | 2225.3309 | 150 | 97.81% | 247.7274 | 230.0583 | 17.6691
一、 | 产业项目 | [6 empty] | 12584.1 | 7694.2101 | 2426.1973 | 7960.447 | 5962.447 | 5627.447 | 335 | 1848 | 150 | 7775.2074 | 5783.2074 | 1842 | 150 | 97.67% | 185.2395 | 179.2395 | 6
产业占比 | [10 empty] | 70.42% | 66.91% | 67.86% | 54.21% | 82.39% | 100%
（一）生产项目 | [7 empty] | 10226.65 | 6118.3858 | 2326.1973 | 6004.9857 | 4761.9857 | 4426.9857 | 335 | 1093 | 150 | 5839.6637 | 4596.6637 | 1093 | 150 | 97.25% | 165.322 | 165.322 | 0
1 | 产业发展补助 | 养殖补贴项目 | 新建 | 对脱贫户、监测户发展养殖业给予补贴。 | 平罗县 | 2023.10-2024.10 | 0 | 950 | 0 | 0 | 952.12 | 952.12 | 949.18 | 2.94 | 0 | 0 | 952.12 | 952.12 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，完成验收并支付补助资金941.26万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍13895028111
2 | 产业发展补助 | 种植补贴项目 | 新建 | 对脱贫户、监测户发展种植业给予补贴。 | 平罗县 | 2024.01-2024.08 | 0 | 60 | 0 | 0 | 42.312 | 42.312 | 42.312 | 0 | 0 | 0 | 42.312 | 42.312 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，完成验收并支付补助资金42.31万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍13895028111
3 | 种植业基地 | 平罗县红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目 | 续建 | 建设日光温室24座，配套供水、供电、道路等基础设施。 | 红瑞村 | 2023.02-2024.06 | 平审管批字[2023]4号 | 927.51 | 801.08 | 423.9973 | 365.7654 | 365.7654 | 365.7654 | 0 | 0 | 0 | 342.2979 | 342.2979 | 0 | 0 | 93.58% | 23.4675 | 23.4675 | 0 | 项目已完工，审计结算金额7823354.3元。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | 李波 18995209653
4 | 养殖业基地 | 平罗县红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目 | 续建 | 建设2栋牛舍，共计24户，1栋隔离牛舍，配套建设供水、供电、道路、草料场、精饲料间等。 | 红翔新村 | 2023.04-2024.09 | 平审管批字[2023]43号 | 953.27 | 794.85 | 607 | 178.3045 | 178.3045 | 178.3045 | 0 | 0 | 0 | 154.93 | 154.93 | 0 | 0 | 86.89% | 23.3745 | 23.3745 | 0 | 项目已完工，审计结算金额7791501.42元。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | 李波 18995209653
5 | 养殖业基地 | 平罗县红崖子乡红翔新村肉羊养殖园区建设项目 | 续建 | 建设羊舍14座、隔离羊舍1座，预计养殖肉羊3000只。配套建设供水、供电、道路、草料场基础设施等。 | 红翔新村 | 2023.04-2024.11 | 平审管批字[2023]45号 | 1292.12 | 992.11 | 659 | 240.7116 | 240.7116 | 240.7116 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 99.7% | 0.71158 | 0.71158 | 0 | 项目已完工，审计结算金额8931215.82元。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | 李波 18995209653
6 | 种植业基地 | 平罗县红崖子乡红翔新村经果林种植项目 | 续建 | 在红翔新村栽植568株杏树、1136株桃树、568株李子树，配套供水管网等基础设施。 | 红翔新村 | 2023.06-2023.12 | 平审管批字[2023]135号 | 32.35 | 29.83 | 9.2 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 14.91 | 14.91 | 0 | 0 | 64.83% | 8.09 | 8.09 | 0 | 项目已完工，正在养护期。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | 李波 18995209653
7 | 种植业基地 | 平罗县崇富村设施蔬菜大棚三期项目 | 续建 | 建设日光温室12栋，其中：10栋（长80米*宽16.4米），2栋（长78.1米*宽32.1米）；敷设De110PE给水管580米，De90PE给水管200米，砌筑阀门井10座；安装水肥一体化设备12套；安装低压配电系统、照明插座系统、防雷接地系统等。 | 崇富村 | 2023.02-2024.08 | 平审管批字[2023]40号 | 594.34 | 525.04 | 200 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，审计结算金额5169255.01元。 | 平罗县崇岗镇人民政府 | 李宁15008629648
8 | 种植业基地 | 平罗县渠口乡六羊村现代农业产业园区建设项目 | 续建 | 主要建设高标准日光温室11座，温室长100米，宽14.5米，屋脊高度4.80米，单座建筑面积1450平方米，总建筑面积为15950平方米，并配套水电路等基础设施。 | 渠口乡 六羊村 | 2023.04-2024.06 | 平审管批字[2023]80号 | 387.59 | 362.59 | 100 | 253.6108 | 253.6108 | 253.6108 | 0 | 0 | 0 | 247.548 | 247.548 | 0 | 0 | 97.61% | 6.0628 | 6.0628 | 0 | 项目已完工，审计结算金额3556774.01元。 | 平罗县渠口乡人民政府 | 梁 静 13995267909
9 | 种植业基地 | 平罗县黄渠桥镇永丰村种植建设项目 | 新建 | 计划新建轻钢结构粮食储存库房1座，面积500平方米，建设管理用房1间，面积80平方米，混凝土硬化粮食晾晒场地630平米，购置轮式拖拉机1台及配套农机具等。 | 黄渠桥镇永丰村 | 2024.03-2025.05 | 平审管批字[2024]27号 | 113.25 | 77.1831 | 0 | 102.8179 | 72.8179 | 72.8179 | 0 | 30 | 0 | 102.8179 | 72.8179 | 30 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，审计结算金额696778.81元。 | 平罗县黄渠桥镇人民政府 | 郭新惠 18095258899
10 | 种植业基地 | 平罗县红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目 | 新建 | 建设日光温室30座，长92米x宽14.5米13座，长80米x宽14.5米15座，长130米x宽14.5米1座，长140米x宽14.5米1座，配套供水、供电、道路等基础设施建设。 | 红翔新村 | 2024.03-2024.10 | 平审管批字[2024]16号 | 1005.92 | 865.9892 | 0 | 861.536 | 861.536 | 861.536 | 0 | 0 | 0 | 835.9666 | 835.9666 | 0 | 0 | 97.03% | 25.5694 | 25.5694 | 0 | 项目已完工，审计结算金额8523145.21元。 | 平罗县红崖子乡人民政府 | 李波 18995209653
11 | 种植业基地 | 平罗县城关镇沿河村日光温室建设项目 | 新建 | 新建现代日光温室27座，棚宽均为16米（带墙体）其中：长75米5座；长85米3座；长90米6座；长125米13座；建设耳房27座，配套供水、供电、道路等基础设施建设。 | 沿河村 | 2024.03-2024.11 | 平审管批字[2024]17号 | 906.77 | 一标段474.811186；二标段379.823683 | 0 | 696 | 696 | 696 | 0 | 0 | 0 | 696 | 696 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，审计结算金额8300425.77元。 | 平罗县城关镇人民政府 | 石荣昌18195290511
12 | 休闲农业与乡村旅游 | 平罗县通伏乡金堂桥村美丽乡村提升改造项目 | 新建 | 利用村庄村民闲置院落，建设设施温棚6座，其中长88米x宽16米x高5米2座；长150米x宽14.5米x高4.8米4座，并配套供水、供电、道路等基础设施建设。 | 金堂桥村 | 2024.03-2024.11 | 平审管批字[2024]42号 | 260 | 231.6992 | 0 | 230 | 230 | 100 | 130 | 0 | 0 | 223.169 | 223.169 | 0 | 0 | 97.03% | 6.831 | 6.831 | 0 | 项目已完工，审计结算金额2277027.05元。 | 平罗县通伏乡人民政府 | 安婷15809614405
13 | 林草基地建设 | 平罗县陶乐治沙林场花棒良种培育建设项目 | 新建 | 计划建设1500亩高标准花棒培育基地，主要包括平茬复壮、清理枯死木、病虫害防治。配套抚育工具1套、病虫害防治设备1套、种子加工调制设备、贮藏设备、质量检验设备1套、调查设备1套。 | 平罗县陶乐治沙林场 | 2024.03-2024.11 | 平审管批字[2024]28号 | 111.93 | 98.6243 | 0 | 98.1775 | 98.1775 | 98.1775 | 0 | 0 | 0 | 93.2686 | 93.2686 | 0 | 0 | 95% | 4.9089 | 4.9089 | 0 | 项目已完工，工程审计结算金额981774.58万元。 | 平罗县自然资源局 | 吴光贤13519568225
14 | 种植业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设一期项目 | 新建 | 项目建设80米*14.5米传统土墙温室大棚12座，建设长4米*宽3米耳房12座，配套建设室外给水、电气等基础设施。 | 宝丰镇宝丰村 | 2024年1月-2024年12月 | 平审管批字[2024]127号 | 334.04 | 0 | 0 | 317.35 | 17.35 | 17.35 | 0 | 150 | 150 | 307.83 | 7.83 | 150 | 150 | 97% | 9.52 | 9.52 | 0 | 项目已完工，审计结算金额3173596.16元。 | 平罗县宝丰镇人民政府 | 杜永昊 15109684433
15 | 种植业基地 | 平罗县宝丰镇宝丰村菌菇温室建设二期项目 | 新建 | 项目建设80米*14.5米传统土墙温室大棚8座，配套建设耳房、水电等基础设施。 | 宝丰镇宝丰村 | 2024年1月-2024年12月 | 平审管批字[2024]128号 | 225 | 0 | 0 | 209.28 | 9.28 | 9.28 | 0 | 200 | 0 | 203.1 | 3.1 | 200 | 0 | 97.05% | 6.18 | 6.18 | 0 | 项目已完工，审计结算金额2092830.36元。 | 平罗县宝丰镇人民政府 | 杜永昊 15109684433
16 | 种植业基地 | 黄渠桥镇五星村制种设施农业项目（二期） | 新建 | 在五星村新建日光温室大棚10座，其中温室长 92 米 x 宽 14.5 米5座；长 129米 x 宽 14.5 米1座；长 131 米 x 宽 14.5 米1座；长 132.2米 x 宽 14.5 米1座；长 133.7米 x 宽 14.5 米1座；长 135 米 x 宽 14.5 米1座，并配套给水外网，架设电力外网等基础设施建设。 | 黄渠桥镇五星村 | 2024年1月-2024年12月 | 平审管批字[2024]125号 | 265.11 | 0 | 0 | 253 | 253 | 50.94 | 202.06 | 0 | 0 | 245.94 | 245.94 | 0 | 0 | 97.21% | 7.06 | 7.06 | 0 | 项目已完工，审计结算金额2614091.28元。 | 平罗县黄渠桥镇人民政府 | 郭新惠 18095258899
17 | 养殖业基地 | 灵沙乡肉牛养殖园区圈舍建设项目 | 续建 | 项目新建牛舍6栋，其中：两栋牛舍长185m*宽14m*高6.9m、四栋牛舍长155m*宽14m*高6.9m。牛舍两侧设活动场，活动场长185m*宽15m，建草料棚1座，建混凝土硬化道路5900㎡，砖砌围墙1728㎡，铁艺大门5座，配套建设排水及电气工程等。 | 灵沙乡灵沙村 | 2023.03-2024.11 | 平审管批字〔2023〕9号 | 1450.01 | 1339.39 | 327 | 581 | 68 | 68 | 0 | 513 | 0 | 540.4137 | 27.4137 | 513 | 0 | 93.01% | 40.5863 | 40.5863 | 0 | 项目已完工，审计结算金额1353.08万元。 | 平罗县灵沙乡人民政府 | 王轩 13995229219
18 | 种植业基地 | 平罗县姚伏镇团庄村日光温室建设项目 | 改建 | 建设日光温室种植基地，总用地面积 10982.27 平方米（合 16.47 亩），新建日光温室 4 座，温室总建筑面积6096 平方米。温室长 127 米 x 宽 12 米4座，单体建筑面积 1524 平方米。配套建设室外供电、供水及道路等基础设施。 | 姚伏镇团庄村 | 2024.03-2024.12 | 平审管批字[2024]130号 | 252.69 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 已完工，正在进行审计结算。 | 平罗县姚伏镇人民政府 | 张 瑞 15008666800
19 | 种植业基地 | 平罗县渠口乡红阳村设施蔬菜产业项目(一期) | 新建 | 在红阳村新建日光温室4座，温室长90米，宽14.5米，温室总建筑面积5220平方米,并配套水电路等基础设施。 | 渠口乡红阳村 | 2024.03-2024.11 | 平审管批字[2024]129号 | 104.75 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 97.04 | 97.04 | 0 | 0 | 97.04% | 2.96 | 2.96 | 0 | 项目已完工，审计结算金额99.010866万元。 | 平罗县渠口乡人民政府 | 梁 静 13995267909
（二）加工流通项目 | [7 empty] | 2147.45 | 1575.8243 | 100 | 1749.3176 | 994.3176 | 994.3176 | 0 | 755 | 0 | 1729.4 | 980.4 | 749 | 0 | 98.86% | 19.9176 | 13.9176 | 6
20 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 平罗县高仁乡八顷村瓜菜保鲜分拣冷链中心建设项目 | 续建 | 主要建设1栋占地面积为1728㎡的蔬菜分拣大棚；规格为72m*24m，厂房高6.55m；建设1栋960㎡的蔬菜保鲜库；规格为40m*24m，厂房高6.55m；新建200KV室外箱变1台；配套硬化路面1780.00㎡。 | 八顷村 | 2023.04-2024.08 | 平审管批字[2023]84号 | 531.38 | 467.61 | 100 | 370.3176 | 370.3176 | 370.3176 | 0 | 0 | 0 | 356.4 | 356.4 | 0 | 0 | 96.24% | 13.9176 | 13.9176 | 0 | 项目已完工，审计结算金额4669175.58元。 | 平罗县高仁乡人民政府 | 王苓苓 13895422846
21 | 加工业 | 平罗县宝丰镇饲草收贮加工配送一体化项目 | 新建 | 主要建设饲草料加工车间1间，采购拖拉机1台、草料打捆机1台、饲草加工设备1套，配套供水、供电等基础设施。 | 宝丰镇 马家桥村 | 2024.03-2025.12 | 平审管批字[2024]162号 | 149.41 | 0 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 70 | 30 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 已完成本年度建设内容。 | 平罗县宝丰镇人民政府 | 杜永昊 15109684433
22 | 加工业 | 平罗县姚伏镇许家桥村粮食加工仓储建设项目 | 新建 | 项目主要建设粮食仓储库房1座，场地混凝土硬化11535㎡，新建围墙395m，购置并安装100t地磅1台，配套供水和供电设施等。 | 高路村 | 2024.03-2025.06 | 平审管批字[2024]26号 | 488.88 | 439.2546 | 0 | 420 | 70 | 70 | 0 | 350 | 0 | 420 | 70 | 350 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，正在进行审计结算。 | 平罗县姚伏镇人民政府 | 张 瑞 15008666800
23 | 加工业 | 平罗县渠口乡银星村壮大村集体经济农机合作社项目 | 新建 | 项目将原银星小学校园进行改造，新建农机合作社，主要对原有房屋进行翻建，建设钢结构大棚1座，新建围墙120m,购置农业机械1台等。 | 渠口乡银星村 | 2024.03-2024.12 | 平审管批字[2024]32号 | 115 | 78.6996 | 0 | 100 | 70 | 70 | 0 | 30 | 0 | 100 | 70 | 30 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，审计结算金额775812.92元。 | 平罗县渠口乡人民政府 | 梁 静 13995267909
24 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 平罗县头闸镇头闸村冷链及仓储项目 | 新建 | 新建保鲜库1座，规格60m*30m；分拣中心1栋，规格30m*45m，配套给排水工程、电气工程、内部分拣设备等。 | 头闸镇头闸村 | 2024.05-2025.05 | 平审管批字[2024]55号 | 636.78 | 590.26 | 0 | 559 | 414 | 414 | 0 | 145 | 0 | 559 | 414 | 145 |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 保鲜库进度：保鲜库已完成主体钢结构采购并运抵施工现场，保鲜冷冻设备已完成合同采购，正在加工。 分拣车间进度：已基本完成合同建设内容 | 平罗县头闸镇人民政府 | 李建江13909527095
25 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 陶乐镇东园村1000吨通风库建设项目（一期） | 新建 | 建设钢架结构通风库1座建筑面积1000平方米，配套建设室外给水、消防管道及阀门井等工程。 | 陶乐镇东园村 | 2024.05-2025.06 | 平审管批字[2024]132号 | 226 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 194 |  | 194 |  | 97% | 6 | 0 | 6 | 已完成通风库主体钢架及墙面板、顶板的安装工作，现场水电已铺设完毕，道路已硬化，正在安装通风库门及窗户。 | 平罗县陶乐镇人民政府 | 王斌 17809529998
（五）金融保险配套项目 | [6 empty] | 0 | 210 | 0 | 0 | 206.1437 | 206.1437 | 206.1437 | 0 | 0 | 0 | 206.1437 | 206.1437 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
26 | 小额贷款贴息 | 小额信贷贴息 | 新建 | 对脱贫户、监测对象发展产业所贷的小额信贷进行贴息。 | 平罗县 | 2023.10-2024.09 | 0 | 210 | 0 | 0 | 206.1437 | 206.1437 | 206.1437 | 0 | 0 | 0 | 206.1437 | 206.1437 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已开工，每季度补贴一次，目前第1-4批次贴息补助已完成，共计补助资金206.14万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍 13895028111
二 | 就业项目 | [6 empty] | 680 | 0 | 0 | 737.2896 | 737.2896 | 582.2896 | 155 | 0 | 0 | 737.2896 | 737.2896 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
（一）就业 | [7 empty] | 230 | 0 | 0 | 315.3664 | 315.3664 | 160.3664 | 155 | 0 | 0 | 315.3664 | 315.3664 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
27 | 务工补助 | 就业务工一次性交通补贴项目 | 新建 | 2024年外出务工脱贫人口（含监测对象）给予一次性交通补贴资金。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 | 0 | 50 | 0 | 0 | 25.74 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 25.74 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，一年补贴一次，已验收并补助资金25.74万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍 13895028111
28 | 就业 | 帮扶车间就业补助 | 新建 | 对吸纳脱贫户、监测户的帮扶车间及在帮扶车间就业的脱贫户、监测户给予补助。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 |  | 80 | 0 | 0 | 97.1264 | 97.1264 | 97.1264 | 0 | 0 | 0 | 97.1264 | 97.1264 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，一年补贴一次，已验收并补助资金97.13万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍 13895028111
29 | 就业 | 就业补贴项目 | 新建 | 对稳定务工6个月以上脱贫人口给予补贴 | 平罗县 | 2024.01-2024.10 |  | 100 | 0 | 0 | 192.5 | 192.5 | 37.5 | 155 | 0 | 0 | 192.5 | 192.5 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，一年补贴一次，已验收并补助资金192.5万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍 13895028111
（二）公益性岗位 | [7 empty] | 450 |  |  | 421.9232 | 421.9232 | 421.9232 | 0 | 0 | 0 | 421.9232 | 421.9232 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
30 | 公益性岗位 | 乡村振兴公益性岗位补助 | 新建 | 用于2024年（脱贫户、监测对象）乡村振兴公益性岗位200人左右补助资金。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 | 0 | 450 | 0 | 0 | 421.9232 | 421.9232 | 421.9232 | 0 | 0 | 0 | 421.9232 | 421.9232 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已完工，按月进行审核发放公益性岗位补助资金，目前已发放1-12月份岗位补助资金421.92万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍 13895028111
三 | 乡村建设行动 | [5 empty] | 0 | 2695.68 | 0 | 0 | 2371.8634 | 1976.8634 | 1848.8634 | 128 | 395 | 0 | 2309.3755 | 1926.0446 | 383.3309 | 0 | 97.37% | 62.4879 | 50.8188 | 11.6691
（一）农村基础设施 | [6 empty] | 0 | 2695.68 | 0 | 0 | 2371.8634 | 1976.8634 | 1848.8634 | 128 | 395 | 0 | 2309.3755 | 1926.0446 | 383.3309 | 0 | 97.37% | 62.4879 | 50.8188 | 11.6691
31 | 农村供水保障设施建设 | 平罗县河东地区生态移民供水改造项目（红翔村、庙庙湖村） | 改扩建 | 红翔村：铺设DN125—DN50管道长3.4km，新建控制阀井5座、联户水表井43座、入户工程615户、安装智能远传水表615块。庙庙湖村：铺设DN160—DN63各级人饮管线长8.549km，新建控制阀井13座、联户水表井105座、入户工程1670户、安装智能远传水表1670块。 | 红崖子红翔村，陶乐庙庙湖村 | 2024.03-2025.10 | 平审管批字[2024]24号 | 886.61 | 802.7603 | 0 | 836 | 836 | 836 | 0 | 0 | 0 | 811.1768 | 811.1768 | 0 | 0 | 97.03% | 24.8232 | 24.8232 | 0 | 工程已完工，审计结算价827.440035万元 | 平罗县农业农村局 | 杨自飞 13995128348
32 | 小型农田水利设施建设 | 平罗县通伏乡四官渠渠道砌护项目 | 新建 | 砌护渠道4.04千米，建设节制闸38座、支渠桥3座、农口22座、生产桥4座等。其中，使用中央衔接资金以工代赈资金不低于30%，以工代赈劳务报酬不低于111万元，解决当地农村就业人口50余人。 | 通伏乡通伏村、永华村等 | 2024.03-2024.09 | 平审管批字[2023]292号 | 504.66 | 380.8412 | 0 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 359.0883 | 359.0883 | 0 | 0 | 97.05% | 10.9117 | 10.9117 | 0 | 项目已完工，正在开展审计结算。 | 平罗县通伏乡人民政府 | 安婷15809614405
33 | 农村供水 保障设施建设 | 平罗县庙庙湖村污水管网提升改造项目（一期） | 改扩建 | 项目拆除并新建DN300-DN400玻纤双壁增强污水管道长4.7km；安装混凝土检查井（φ1000）185 座，新建钢筋混凝土化粪池1座（容积100m³），拆除并恢复混凝土道路共计4252m,总硬化面积15022m³。 | 庙庙湖村 | 2024.04-2025.07 | 平审管批字[2024]49号 | 700.54 | 589.9156 | 0 | 541.8238 | 541.8238 | 541.8238 | 0 | 0 | 0 | 536.3193 | 536.3193 | 0 | 0 | 98.98% | 5.5045 | 5.5045 | 0 | 工程已完工，审计结算金额535.45379万元。 | 平罗县农业农村局 | 杨自飞 13995128348
34 | 农村供水保障设施建设 | 平罗县沙湖社区（前进农场）安全饮水水质提升改造工程 | 改扩建 | 该项目预算总投资603.87万元，主要建设内容：一站部1-5队、连通一站部1队深井泵房余现状配水主管，共新建dn160配水主管7000米，建设阀门井5座，安装dn150电磁流量计2组；在各个连队新建dn50巷道管12200米，dn25入户管35360米；建设水表井109座，阀门井33座；安装智能远传水表742组，配套部分辅助设施等。 | 前进农场14个连队 | 2024.03-2024.10 | 平审管批字[2024]25号 | 603.87 | 535.844 | 0 | 528.3031 | 133.3031 | 5.3031 | 128 | 395 | 0 | 512.6109 | 129.28 | 383.3309 | 0 | 97.03% | 15.6922 | 4.0231 | 11.6691 | 工程已完工，审计结算价523.073116万元。 | 平罗县农业农村局 | 杨自飞 13995128348
35 | 农村供水 保障设施建设 | 平罗县红崖子乡红瑞村1-6区排水管网提升工程 | 改扩建 | 对红瑞村1-6区内农户生活污水管网进行改造及附属设施建设，改造主要内容包括铺设 DN300HDPE 双壁波纹管SN4长 1032m,PVC160 塑料管 18m,PVC110 塑料管 1997m,PVC90 塑料管225m,PVC75塑料管 45m, PVC50塑料管 28m;DN500 管道疏通 1935m, DN300 管道疏通9021m；新建混凝土井248座，砖砌井筒195座，井圈井盖更换53座，成井10眼；拆除路灯72个，拆除及恢复面包砖及砼垫层791.02m2，面包砖铺装791.02m2，安砌侧（平、缘）石930m，拆除及恢复混凝土路面10㎡等内容。 |  | 2024.03-2024.10 |  | 0 | 0 | 0 | 59.3082 | 59.3082 | 59.3082 |  |  |  | 53.7519 | 53.7519 | 0 | 0 | 90.63% | 5.5563 | 5.5563 | 0 | 工程已完工，审计结算价185.207086万元。 | 平罗县农业农村局 | 杨自飞 13995128348
36 | 农村供水 保障设施建设 | 平罗县城关镇农村人饮安全饮水保障工程 | 新建 | 铺设De75PE给水管（1.0Mpa开槽施工）1180米，De63PE给水管（1.0Mpa开槽施工）518米，De63PE给水管（1.0Mpa拉管施工）1856米，De50PE给水管（1.0Mpa开槽施工）1920米，De50PE给水管（1.0Mpa拉管施工）4488米，De40PE给水管（1.0Mpa拉管施工）4046米，De25PE给水管（1.0Mpa入户拉管）44160米。安装矩形混凝土水表井1500x1500共69座，DN20水表552套，De40自来水分水器69个，DN32闸阀69个。 | 平罗县城关镇三闸村、高庄乡威镇村 | 2024年9月-2025年8月 | 平审管批字[2024]191号 | 331.53 | 0 | 0 | 36.4283 | 36.4283 | 36.4283 |  |  |  | 36.4283 | 36.4283 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 项目已基本完工，正在进行项目收尾工作。 | 平罗县农业农村局 | 杨自飞 13995128348
五 | 巩固三保障成果项 | [5 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
（一）教育 | [6 empty] | 0 | 300 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
37 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划 | 新建 | 用于脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生职业教育补贴，项目按照春季和秋季两学期进行补助。 | 平罗县 | 2024.01-2024.12 | 0 | 300 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 已完成2024年度春季、秋季脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生补助，补助资金234.4万元。 | 平罗县乡村振兴服务中心 | 王丽萍 13895028111