附件2

| 平罗县2025年10件民生实事落实情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |
| 1 | 居民住户燃气更新改造项目 | 更新改造县城分散居住户庭院中低压管道、户内管道35公里，切实提升5755户居民燃气使用安全环境。 | 住建局 | 正在进行运输公司家属院等9个小区燃气管道铺装，已完成槽开挖及燃气管道开挖3.9公里，已完成总工程量的76%。 | 正在推进 |
| 2 | 市政燃气管道老化更新改造项目 | 更新改造37条市政道路中压燃气管道43公里，19个小区庭院中低压燃气管道127公里，安装智能物联感知设备52套，彻底消除安全隐患。 | 住建局 | 正在进行府邸金源等10个小区基槽开挖、燃气管道安装，已开挖基槽4公里，安装管道4公里，已完成总工程量的84%。 | 正在推进 |
| 3 | 住宅小区四类管线更新改造项目 | 更新改造22个住宅小区燃气、供热、供水、排水管网，更换住户智能远传水表、室内表前阀及燃气表具等，提升四类管线运行效率和安全性能。 | 住建局 | 正在进行唐华丽景等6个小区部分燃气、供水、排水管道铺设，已铺设燃气管道1.4公里、供水管道2.1公里、排水管道1.3公里，已完成总工程量的79%。 | 正在推进 |
| 4 | 主干道路排水防涝设施改造项目 | 建设山水大道（翰林大街-威镇湖）雨水管网4公里、排水泵站1座，提升城市防洪排涝能力。 | 住建局 | 完成排水泵站用地预审手续，正在进行管沟及路面底基层级砂砾回填，完成回填490米，完成总工程量的72%。 | 正在推进 |
| 5 | 促进就业帮扶项目 | 用好现有3个零工市场和4个零工驿站，新建零工驿站2个，全年举办线上线下就业招聘活动50场次以上，开展职业技能培训400人次以上，发放创业担保贷款4000万元以上，新增城镇就业1400人，农村劳动力转移2.25万人以上，离校未就业高校毕业生帮扶就业率达到90%以上。 | 人社局 | 将灵活择业与灵活用工链接，发挥3个零工市场和4个零工驿站作用，解决灵活就业人员短期务工需求。投资11万元，新建县人力资源零工市场和陶乐镇生花零工驿站2个。已通过微信公众号发布招聘信9期，举办“线上+线下”招聘会17场次，提供岗位7004个，企业招聘务工人员371人；开展职业技能培训6期，培训260人；发放创业担保贷款39笔2131万元；新增城镇就业603人；农村劳动力转移12977人。 | 正在推进 |
| 6 | 农村公路路况提升改造项目 | 改造农村公路26公里，拆除新建四渠泗渠桥、五一桥2座，实施农村公路生命安全防护提升工程44公里，安装波形护栏32公里，持续提升道路交通安全水平。 | 交通局 | 已完成农村公路路况安全提升工程招投标工作，施工单位人员机械进场，正在进行项目部建设和龙门架安装；已拆除四渠泗渠桥、五-桥危旧桥，完成新桥桩基工程，正在进行盖梁浇筑、沟道砌护和桥板预制；农村公路安全生命防护工程已安装波形护栏20公里。 | 正在推进 |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |
| 7 | 公共充电桩建设项目 | 建设新能源汽车直流充电终端46台、交流充电终端95台，整合新能源汽车充电桩，建设数字化综合服务平台。 | 德渊集团 | 投资30万元，建成并投运充电桩运维中心；投资10万元，在县城区人大楼、融媒体中心等停车场建成投运直流充电桩1台、交流充电桩17台。正在对接第三方协商建设数字化综合服务平台相关事宜。 | 正在推进 |
| 8 | 养老服务体系创新试点项目 | 改造中心敬老院养护楼，打造1个县级养老服务中心、3个乡镇综合养老服务中心、10个居家养老服务站示范点，构建以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务体系。 | 民政局 | 已完成三级养老服务网络规划图制作、基础设施提质改造项目初步设计、招投标等工作，正在办理施工许可手续；完成10个居家养老服务站示范点村级老年协会备案，已开展老年人助餐、巡访等服务3200人次；实施经济困难老年人养老和护理“两项补贴”服务项目，完成首批服务机构遴选、价格确定和服务对象确认，已遴选服务机构3家，确认第一批服务对象441人。 | 正在推进 |
| 9 | 普及推广特色足球运动项目 | 改造提升足球场2个，实施足球青训普惠性工程，丰富拓展小学、初中、高中三级联赛规模，支持恒利足球俱乐部承办“五超”足球联赛、自治区级青少年足球锦标赛和校园足球联赛等赛事，争取举办全国性足球赛事，推动足球产业化发展，打造平罗足球特色名片。 | 教体局 | 改造提升惠民公园等3个足球场项目通过自治区发改委提级论证并完成初步设计，正在批复立项，预计4月10日挂网招标。拨付专项资金30万元，开展U9、U10、U11和U12年龄段男、女青少年足球专项训练，参训人数达80人。已争取自治区级青少年足球锦标赛和校园足球联赛等赛事，预计7-10月在我县开赛。承办2025全国女子五人制足球锦标赛，平罗恒利女子五人制足球俱乐部夺得冠军，举办了平罗县第一届“恒利地产杯”青少年八人制足球赛，来自宁夏、内蒙、甘肃共16支队伍参赛。 | 正在推进 |
| 10 | “高效办成一件事”服务项目 | 巩固提升29个“高效办成一件事”成果，新推出10个“高效办成一件事”，政务服务事项办理时限、申请材料、办理环节压减65%以上。 | 审批局 | 依托自治区一体化政务服务平台和“我的宁夏”APP，巩固提升29个“高效办成一件事”成果，将“公证+遗产继承等26个“一件事”纳入“高效办成一件事”平台，实现线上线下通办，已办结“一件事”受理事项4502件。“一件事”平均压减办理时限65%、压减申请材料66%、压减办理环节75%。 | 正在推进 |