| 附件2 平罗县2026年10件民生实事分工落实清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |
| 1 | 实施唐徕渠 带状公园 提升工程 | 计划投资5129万元，改造慢行步道10公里，绿化提升4.95公里，改造休闲空间7.53万平方米，为市民提供更温馨的休闲健身场所。 | 住建局 | 平罗县鼓楼南片区老旧街区改造项目一标段正在积极办理施工许可证，二标段正在编制施工合同，三标段于4月6日已开工建设，目前已完成部分的绿植移栽及更换。 | 正在推进 |
| 2 | 实施农村清洁取暖工程 | 计划投资895万元，通过空气源热泵等方式，改造农村清洁取暖650户，降低居民供暖成本，提高居民生活体验。 | 住建局 | 高庄乡安装200台，姚伏镇安装209台，通伏乡安装160台，累计完成安装569台，完成总工程量的86%。 | 正在推进 |
| 3 | 实施城市 防水排涝工程 | 计划投资5206万元，建设翰林大街北段雨污管网4.2公里，提升防洪排涝能力，有效解决城市易涝问题。 | 住建局 | 平罗县翰林大街（北段）防水排涝基础设施项目二标段于4月15日开工建设，目前已对部分路面进行开挖。一标段已完成招投标工作，目前正在编制施工合同，预计5月份开工建设。 | 正在推进 |
| 4 | 实施乡村振兴公益性岗位 拓展行动 | 计划投资1000万元，开发乡村生态护林员、渠道维护员、卫生保洁员、养老服务员、移民社区服务员、乡村学校安全员、公益设施管理员等公益性岗位430个，持续提升人民群众收入。 | 农业农村局 | 印发《平罗县乡村振兴公益性岗位管理工作实施方案》和《关于开展2026年平罗县乡村振兴公益性岗位安置工作的通知》，目前正在进行第一批147名公益性岗位安置人员的公示和第二批公益性岗位安置人员的申报审核工作。 | 正在推进 |
| 5 | 实施公共充电设施扩面行动 | 计划投资4500万元，新建新能源汽车充电桩500个，扩大充电桩覆盖面，方便群众绿色出行，助力绿色低碳转型发展。 | 德渊集团 | 截至目前34号地停车场光伏充车棚已完成安装；新利二期及利民市场停车场光伏车棚基础已完工，正在进行电力及钢结构安装，进场充电桩30台、变压器2台。 | 正在推进 |
| 序号 | 名 称 | 内 容 | 责任单位 | 落实情况 | 备注 |
| 6 | 实施县城集中供热暖心工程 | 计划投资1.4亿元，改造庭院供热管网5.57公里，改造住宅小区楼道立管121公里，更新二次网平衡系统及室温检测设备，提升群众供暖保障能力。 | 德渊集团 | 截至目前设备及材料已订购，正在进行55个小区652栋楼2395个单元的楼道立管及入户管道普查工作，预计9月底完成全部建设内容。 | 正在推进 |
| 7 | 实施教育 惠民工程 | 计划投资2095万元，改造5所中小学运动场5.4万平方米；免除全县幼儿园大班儿童保育教育费；普通高中录取率提升至80%以上。 | 教育局 | 四所小学运动场地改造提升项目5月7日、8日开标。平罗县第七中学运动场地改造提升项目初步设计待县审批局批复；春季学期已免除全县31所幼儿园的2824名大班儿童保育教育费398.799万元；完成扩招普通高中学生教室设置选址和配置教师人数测算，已制定《平罗县2026年普通高中扩招工作实施方案》。 | 正在推进 |
| 8 | 实施养老服务体系提升行动 | 计划投资100万元，提质改造乡镇综合养老服务中心3个，新建改造村级老饭桌2个，打造居家社区养老服务站点10个，增进老年人福祉。 | 民政局 | 已完成养老服务机构基础设施提质改造项目初步设计和立项报批工作，正在编制控制价并办理招投标前期手续，预计4月底开工，10月底完工。 | 正在推进 |
| 9 | 实施母婴健康关爱行动 | 筹资200万元，对全县约1万名35—64周岁农村妇女、城镇低保妇女开展免费“两癌”筛查，对全县新生儿免费提供遗传代谢病、听力、先天性心脏病筛查及干预服务。 | 卫健局 | 截至目前，已免费开展“两癌”筛查2444人，免费提供新生儿疾病筛查246人、听力筛查245人、先天性心脏病筛查221人。 | 正在推进 |
| 10 | 实施农村污水管网改造工程 | 计划投资3623万元，改造农村污水管网13.95公里，疏通污水管道4.2公里，新建改造污水处理站4座、化粪池3座、污水检查井1050座等，提升农村人居环境质量。 | 农业农村局 | 红瑞村、崇岗村、崇富村污水管网改造项目已批复，目前红瑞村污水管网改造工程已开工建设，崇岗镇崇岗村、崇富村污水管网提升改造项目正在招投标阶段。 | 正在推进 |