## Sheet1
平罗县2023年监督随机抽查项目情况一览表
填报单位（公章）： 抽检时间： 单位：万元
序号 | 项目名称及代码 | 建设单位 | 项目建设内容 | 立项批复文件 | 批复投资（万元） | 中标单位名称及其统一社会信用代码 | 中标金额（万元） | 开工时间 | 项目验收情况 | 备注 | 存在的问题
1 | 2023年平罗县陶乐治沙林场退化林修复项目 | 自然资源局 | 实施退化林修复总面积5000亩。 | 平审管批字[2023] 77号 | 204.77 | 一标：宁夏瑞拓建设工程有限公司 二标：宁夏广众建设工程有限公司 | 190.22 | 2023.05 | 未验收 | 养护期1年 | 1.管理不到位，工程未到养护期，工程资料不完整；2.监理履职不到位，养护期浇水不及时。
2 | 平罗县陶乐治沙林场2023年北部绿色发展区防护林建设工程人工造林（乔木林）项目 | 自然资源局 | 主要实施人工造林1413.9亩，采用混交模式栽植。 | 平审管批字[2023] 58号 | 350.96 | 一标：宁夏姝欣建筑工程有限公司 二标：宁夏亿恒建设工程有限公司 三标： | 207.15 | 2023.6 | 未验收 | 养护期2年 | 1.管理不到位，工程未到养护期，工程资料不完整；2.监理履职不到位，养护期浇水不及时。
3 | 2020年第二批湿地保护补助项目-平罗天河湾国家湿地公园退耕还湿项目 | 自然资源局 | 退耕还湿：退耕还湿面积8525.9亩，湿地保护与修复工程：湿地巡护道路30754.4平方米；监控设备8个；潜流性湿地修复54766.94立方米；水道清淤43301.8立方米。 | 宁林函[2020] 389号、宁林函[2023] 60号 | 939.1 | 宁夏起扬建设工程有限工程 | 128.7 | 2023.4.7 | 未验收 |  | 1.招投标制执行不严谨，中标通知书下发时间过长，影响工期，2023年3月24日开标，4月3日下发中标通知书。2.监理期限小于施工期限，项目申请延期应有甲方会议纪要，日志有漏记，记录人、定期检查人未签字现象。3.工程未决算。
[6 empty] | 宁夏嘉恒康装饰工程有限公司 | 38.15 | 2023.4.8
[6 empty] | 屠伟、朱学明等5户土地开垦补偿费 | 652.91 | 2022.10.13