## 总概算对比表
总概算对比表
编制范围：平西公路K14+364～K20+461段改线工程
项 | 目 | 工程或费用名称 | 单 位 | 平西公路K14+364~ K20+461段改线工程 财审概算 |  | 平西公路K14+364~ K20+461段改线工程 原批复概算 |  | 核增核减 (财审-批 复)
|  |  |  | 数 量 | 金额 （元） | 数 量 | 金额(元) | 金额(元)
|  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 6.116 | 61143754.05 | 6.086 | 52073200.19 | 9070553.86
101 |  | 临时工程 | 公路公里 | 6.116 | 216469.66 | 6.086 | 183678.47 | 32791.19
| 10105 | 临时电信设施 | 总额 |  | 101180.45 |  | 101213.65 | -33.2
| 10106 | 临时交通工程设施 | 总额 |  | 115289.21 |  | 82464.82 | 32824.39
102 |  | 路基工程 | km | 6.116 | 17114212.73 | 6.086 | 20345066.14 | -3230853.4
| LJ01 | 场地清理 | km | 6.116 | 86478.41 | 6.086 | 4202.33 | 82276.08
| LJ02 | 路基挖方 | m3 | 521 | 8009.15 | 561 | 22824.6 | -14815.45
| LJ03 | 路基填方 | m3 | 49636 | 3024768.89 | 47307 | 3091402.78 | -66633.89
| LJ04 | 结构物台背回填 | m3 | 9209 | 867060.21 | 7834 | 882550.16 | -15489.95
| LJ05 | 特殊路基处理 | km | 6.116 | 5131586.57 | 6.086 | 7289721.77 | -2158135.2
| LJ06 | 排水工程 | km | 0.024 | 6037.04 | 6.086 | 89419.23 | -83382.19
| LJ07 | 路基防护与加固工程 | km | 6.116 | 61407.73 | 6.086 | 717559.63 | -656151.9
| LJ08 | 路基其他工程 | km | 6.116 | 7928864.74 | 6.086 | 8247385.63 | -318520.9
103 |  | 路面工程 | km | 6.336 | 17561126.28 | 8.267 | 17159319.42 | 401806.85
| LM01 | 沥青混凝土路面 | m2 | 64269 | 15998302.94 | 64657 | 15496784.25 | 501518.69
| LM04 | 路槽、路肩及中央分隔带 | m2 | 64269 | 1556231.47 | 64657 | 1595928.26 | -39696.78
| LM05 | 路面排水 | km | 0.22 | 6591.86 | 2.127 | 66606.92 | -60015.06
104 |  | 桥梁涵洞工程 | km | 6.116 | 1690212.3 | 6.086 | 1593002.86 | 97209.43
| 10401 | 涵洞工程 | m/道 | 365/19 | 1690212.3 | 365.3/17 | 1593002.86 | 97209.43
106 |  | 交叉工程 | 处 | 21 | 5802646.09 | 13 | 4409819.89 | 1392826.2
| 10601 | 平面交叉 | 处 | 11 | 4620198.59 | 9 | 3805815.11 | 814383.48
| 10607 | 管线交叉 | 处 | 10 | 1182447.5 | 4 | 604004.78 | 578442.72
107 |  | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 6.116 | 8803616.89 | 6.086 | 4588343.16 | 4215273.73
| 10701 | 交通安全设施 | 公路公里 | 6.116 | 833945.3 | 6.086 | 933315.85 | -99370.55
| 10703 | 监控系统 | 公路公里 | 6.116 | 3906378 | 6.086 | 2042878 | 1863500
| 10706 | 供电及照明系统 | km | 6.097 | 4063293.59 | 6.097 | 1612149.31 | 2451144.28
108 |  | 绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 6.116 | 7136521.23 | 6.086 | 1407204.82 | 5729316.41
| 10801 | 主线绿化及环境保护工程 | 公路公里 | 6.116 | 6092716.83 | 6.086 | 1407204.82 | 4685512.01
| 10803 | 管养设施绿化及环境保护 | 公路公里 | 6.116 | 1008413.6 |  |  | 1008413.6
| 10806 | 场地恢复 | m2 | 8374 | 35390.8 |  |  | 35390.8
109 |  | 其他工程 | 公路公里 | 6.116 | 372158.94 | 6.086 | 286040.55 | 86118.38
| 10904 | 改路、附路工程 | km/处 | 4.038/9 | 343904.02 | 3.435/5 | 248894.64 | 95009.38
| 10905 | 改河、改沟、改渠 | m/处 | 612/8 | 28254.92 | 234/1 | 37145.92 | -8891
110 |  | 专项费用 | 元 |  | 2446789.94 |  | 2100724.87 | 346065.07
| 11001 | 施工场地建设费 | 元 |  | 1543187.66 |  | 1331170.19 | 212017.48
| 11002 | 安全生产费 | 元 |  | 903602.28 |  | 769554.68 | 134047.59
|  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里 | 6.116 | 12900903.59 | 6.086 | 9071149.96 | 3829753.62
201 |  | 土地使用费 | 亩 | 344.73 | 9127349.14 | 233.72 | 5666355.85 | 3460993.29
| 20101 | 永久征用土地 | 亩 | 339.73 | 9099749.14 | 228.72 | 5638755.85 | 3460993.29
| 20102 | 临时用地 | 亩 | 5 | 27600 | 5 | 27600
202 |  | 拆迁补偿费 | 公路公里 | 6.116 | 3550400 | 6.086 | 3248980 | 301420
204 |  | 水土保持补偿费 | 亩 | 334.73 | 223154.45 | 233.72 | 155814.11 | 67340.34
| 20401 | 水土保持补偿费 | 亩 | 334.73 | 223154.45 | 233.72 | 155814.11 | 67340.34
|  | 第三部分 工程建设其他费 | 公路公里 | 6.116 | 4970098.76 | 6.086 | 4522836.63 | 447262.13
301 |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 6.116 | 2981991.04 | 6.086 | 2563480.51 | 418510.53
| 30101 | 建设单位（业主）管理费 | 公路公里 | 6.116 | 1714767.41 | 6.086 | 1473361.4 | 241406.01
| 30103 | 工程监理费 | 公路公里 | 6.116 | 1156657.99 | 6.086 | 986170.53 | 170487.47
| 30104 | 设计文件审查费 | 公路公里 | 6.116 | 40231.64 | 6.086 | 33959.59 | 6272.05
| 30105 | 竣（交）工验收试验检测费 | 公路公里 | 6.116 | 70334 | 6.086 | 69989 | 345
303 |  | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 6.116 | 1400000 | 6.086 | 1400000
| 30301 | 项目建议书、工可报告编制费 | 项 | 1 | 300000 | 1 | 300000
| 30302 | 勘察设计费 | 项 | 1 | 900000 | 1 | 900000
| 30303 | 设计、监理、施工招标及标底文件 | 项 | 1 | 200000 | 1 | 200000
304 |  | 编制费 专项评价（估） 费 | 公路公里 | 6.116 | 320000 | 6.086 | 320000
| 30401 | 环境影响评价报告 | 公路公里 | 6.116 | 50000 | 6.086 | 50000
| 30402 | 水土保持方案报告 | 公路公里 | 6.116 | 60000 | 6.086 | 60000
| 30403 | 土地预审专项报告 | 公路公里 | 6.116 | 80000 | 6.086 | 80000
| 30404 | 地质灾害危险性评估报告 | 公路公里 | 6.116 | 50000 | 6.086 | 50000
| 30405 | 社会稳定分析报告 | 公路公里 | 6.116 | 80000 | 6.086 | 80000
306 |  | 生产准备费 | 公路公里 | 6.116 | 35472.8 | 6.086 | 35298.8 | 174
| 30602 | 办公和生活用家具购置费 | 公路公里 | 6.116 | 35472.8 | 6.086 | 35298.8 | 174
308 |  | 工程保险费 | 公路公里 | 6.116 | 232634.92 | 6.086 | 204057.32 | 28577.61
|  | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 6.116 | 3950737.82 | 6.086 | 3283359.34 | 667378.48
401 |  | 基本预备费 | 元 |  | 3950737.82 |  | 3283359.34 | 667378.48
|  | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 6.116 | 82965494.22 | 6.086 | 68950546.12 | 14014948.1
|  | 公路基本造价 | 公路公里 | 6.116 | 82965494.22 | 6.086 | 68950546.12 | 14014948.1