## Sheet1
平罗县2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进展表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设内容 | 建设期限 | 项目批准文号 | 项目概算总投资 | 中标单位 | 合同价 | 2022年安排资金 | 2023年安排资金 | 截止4月底累计支付资金 | 项目进展情况 | 建设单位 | 备注
中央资金项目总计（26个） | [6 empty] | 16793.42 |  |  | 3944 | 7572.03 | 3956.7276
1 | 养殖补贴 | 新建 | 平罗县 | 对脱贫户、监测户发展养殖业给予补贴。 | 2023 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 计划2023年8月份验收后给予补贴。 | 乡村振兴服务中心
2 | 种植补贴 | 新建 | 平罗县 | 对脱贫户、监测户发展种殖业给予补贴。 | 2023 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.9475 | 计划2023年8月份验收后给予补贴。 | 乡村振兴服务中心
3 | 平罗县陶乐镇庙庙湖村肉牛养殖园区项目（二期） | 续建 | 庙庙湖村 | 项目总占地面积182.78亩，主要新建养殖圈舍5栋，配套建设草料堆放场、青储池、消防水池、堆粪场等基础设施。 | 2022.05-2023.06 | 平审管批字〔2022〕196号 | 1602.38 | 一标段：宁夏巨著园林建设工程有限公司；二标段：宁夏银元建筑工程有限公司；三标段：宁夏善途建设景观公司 | 一标段456.66 二标段304.60 三标段632.50 | 800 | 550 | 280 | 正在进行围墙砌筑、附属用房装饰装修、消防水池主体混凝土浇筑，1~5号牛舍已完成独立柱基础混凝土浇筑，正在绑扎地梁钢筋，组装钢架。 | 陶乐镇人民政府
4 | 平罗县红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区二期建设项目 | 新建 | 红瑞村 | 项目总占地面积约32.59亩，养殖规模2000只。新建砖混结构轻钢屋面羊舍13栋，干草料棚1座、饲料间51间；配套建设照明、给排水、平整土方、改造围墙等附属设施。 | 2023.04-2024.06 | 平审管批字〔2023〕44号 | 930.78 | 宁夏中康建设集团有限公司 | 712.1668 | 0 | 400 | 217.6 | 已完成合同签订，施工单位已进场，正在进行三通一平。 | 红崖子乡人民政府
5 | 红崖子乡红翔新村肉羊养殖园区建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 项目总用地面积为约51亩，养殖规模3000只。主要新建砖混结构轻钢屋面羊舍共14栋，配套建设草料棚、草料加工车间、储粪棚、饲料间及水、电、路等基础设施。 | 2023.04-2024.11 | 平审管批字〔2023〕45号 | 1292.12 | 宁夏宏远建设工程有限公司 | 992.114 | 0 | 300 | 300 | 已完成合同签订，施工单位已进场，正在进行三通一平。 | 红崖子乡人民政府
6 | 平罗县红崖子乡红瑞村肉羊养殖园区建设项目 | 续建 | 红瑞村 | 项目主要新建建羊舍27栋48户，总建筑面积4656㎡，共养殖肉羊3000只，配套建设干草料棚、饲草加工车间、饲料间、堆粪棚棚及水、电、路等附属设施。 | 2022.02-2023.05 | 平审管批字〔2022〕56号 | 1212.43 | 一标段：宁夏晋明建设工程有限公司 二标段：宁夏晟弘建筑有限公司 | 一标段499.80 二标段559.99 | 1000 | 63 | 0.63 | 已完成合同约定全部建设内容，正在进行审计结算。 | 红崖子乡人民政府
7 | 平罗县崇岗镇兰丰村肉牛养殖场（二期）建设项目 | 新建 | 兰丰村 | 项目总占地面积101.86亩，主要新建标准化牛舍5栋，单栋牛舍面积2532㎡；配套建设草料棚、堆类棚及水、电、路等基础设施。 | 2023.02-2024.03 | 平审管批字〔2023〕18号 | 635.79 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 580.1083 | 0 | 190 | 190 | 施工单位已进场，正在搭建临时设施，已完成部分材料、设备购置。 | 崇岗镇人民政府
8 | 红崖子乡红翔新村肉牛养殖园区建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 项目总占地面积约26.36亩，养殖规模200头。主要新建砖混结构轻钢屋面牛舍2栋，单栋牛舍面积1555㎡；配套建设隔离牛舍、饲料间、储藏室、围墙、消及水、电、路等附属设施。 | 2023.04-2024.09 | 平审管批字〔2023〕43号 | 953.27 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 794.8534 | 0 | 447 | 241.4422 | 施工单位已进场，正在平整场地。 | 红崖子乡人民政府
9 | 平罗县红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室四期建设项目 | 新建 | 红瑞村 | 新建日光温室大棚24座，单座建筑面积1450㎡，配套耳房24座，总建筑面积288㎡；园内路面硬化2928㎡，砌筑混凝土道牙1464m，平整土方19418m³，配套建设供水、供电等附属设施。 | 2023.02-2024.06 | 平审管批字〔2023〕4号 | 927.51 | 一标段：宁夏众捷建设景观工程有限公司； 二标段：宁夏瑞拓建设工程有限公司 | 一标段360.17 二标段440.91 | 0 | 400 | 244.2 | 施工单位已进场，正在平整场地。 | 红崖子乡人民政府
10 | 2023年红崖子乡红翔新村标准化瓜菜基地日光温室建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 项目主要新建日光温室大棚6座，总建筑面积7830㎡，园内路面硬化480㎡，平整土方4518m³，配套建设供水、供电等附属设施。 | 2023.02-2024.06 | 平审管批字〔2023〕3号 | 215.88 | 宁夏鸿瑞建筑工程有限公司 | 193.5277 | 0 | 161 | 161 | 6座大棚已完成土墙填筑、防雨布铺设、上下全梁浇筑、立柱安装、耳房安装，材料全部进场，正在安装钢架，完成总建设任务的85%。 | 红崖子乡人民政府
11 | 平罗县红崖子乡红瑞村沙漠瓜菜日光温室三期建设项目 | 续建 | 红瑞村 | 项目主要新建日光温室大棚53座，总建筑面积73992㎡，配套建设供水、供电，道路硬化、场地平整及土方换填等附属工程。 | 2022.04-2023.06 | 平审管批字〔2022〕110号 | 1786.53 | 一标段：宁夏鸿辉建筑工程有限公司 ；二标段：宁夏凯阳建设工程有限公司 | 一标段640.17 二标段938.25 | 1250 | 341 | 95.21 | 32座大棚已建设完成，剩余21座已完成土墙填筑、上下全梁浇筑、耳房安装、防雨布铺设。所有材料已订购。正在安装钢架，完成总建设任务的93%。 | 红崖子乡人民政府
12 | 高庄乡同进村设施温棚三期建设项目（少数民族发展任务） | 新建 | 同进村 | 项目总占地面积6.8亩，主要新建日光温室2座，总建筑面积1800㎡，成品活动板房2间，给水井1座；敷设聚乙烯给水管77m、电缆270m，配套安装配电箱等附属设施。 | 2023.03-2023.10 | 平审管批字〔2023〕31号 | 81.21 | 宁夏天隆建设工程有限公司 | 74.2485 |  | 74 | 30 | 正在搭设温棚骨架，已完成工程量的30%。 | 统战部（民宗局）
13 | 平罗县宝丰镇宝丰村少数民族发展资金项目 | 新建 | 宝丰村 | 项目总占地面积5094.24㎡，主要新建轻钢结构大棚3座（846㎡/座），并配套耳房3座（15㎡/座）；敷设PE150-PE110供水管90.335m，电缆配管60m，安装配电箱等附属设施。 | 2023.03-2023.12 | 平审管批字〔2023〕30号 | 99.03 | 宁夏长鼎建设工程有限公司 | 92.6331 |  | 99.03 | 58.8 | 已完成两座大棚骨架搭建，正在搭建第三座大棚骨架。 | 统战部（民宗局）
14 | 平罗县城关镇沿河村设施农业产业园一期工程 | 新建 | 沿河村 | 项目总占地面积约35.83亩，主要新建四级日光温室5座（900㎡/座），配套建设给水外网工程、电力外网工程及附属工程等。 | 2023.02-2024.02 | 平审管批字〔2023〕8号 | 360.89 | 宁夏瑞拓工程建设有限公司 | 322.8056 | 0 | 240 | 240 | 目前1-8号棚钢架已搭建，正在进行温室汽土换热工艺施工。已完成工程量的75%。 | 城关镇人民政府
15 | 2023年红崖子乡红翔新村瓜菜保鲜冷库建设项目 | 新建 | 红翔新村 | 项目主要新建门式钢架保鲜冷库和分拣车间各1座，总建筑面积1864㎡，配套建设道路硬化、场地混凝土硬化等室外附属设施。 | 2023.03-2024.06 | 平审管批字〔2023〕5号 | 399.18 | 宁夏天隆建设工程有限公司 | 375.7353 | 0 | 350 | 113.5 | 已完成基槽开挖，承台浇筑，正在回填室内土方，加工钢结构，完成总建设任务的30%。 | 红崖子乡人民政府
16 | 平罗县优质瓜菜集配中心室外配套基础设施项目 | 新建 | 灯塔村 | 主要建设室外场地及道路水泥混凝土硬化10932㎡，安装道牙石1950m，新建消防水池1座，配套建设给排水、电气、暖通等附属设施工程。 | 2023.03-2024.06 | 平审管批字〔2023〕35号 | 378.02 | 宁夏瑞拓建设工程有限公司 | 330 | 0 | 350 | 280.5075 | 已完成厂区场地硬化，消防给水管道、排水管道铺设，消防水池已完成工程量80%。 | 姚伏镇人民政府
17 | 平罗县陶乐镇庙庙湖村自建四季日光温室基础设施配套建设项目 | 新建 | 庙庙湖村 | 该项目主要对庙庙湖村村民自筹资金建设10座四季日光温室和村集体自筹资金建设5座四季日光温室给水、供电、道路等基础设施予以配套。其中：给水系统铺设De110-De63管道3461m、安装检查井及给水井9座；供电系统铺设电缆2368.6m及电表箱等；每座温室配套建设彩钢结构活动房1栋、新建砂夹石道路476.5m。 | 2022.08-2023.12 | 平审管批字〔2023〕69号 | 188.8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 正在进行招投标工作。 | 陶乐镇人民政府
18 | 姚伏镇小店子村乡村振兴农业产业融合项目（少数民族发展任务） | 新建 | 小店子村 | 厂区新建砖砌体围墙305m；新建300吨原粮仓（含提升机）1座，彩钢库房300㎡；配套建设仓储库房地面混凝土硬化1200㎡，室外场地硬化1020㎡，土方回填及配电室维修改造等基础设施。 | 2023.03-2023.06 | 平审管批字〔2023〕28号 | 104.91 | 宁夏宇鸿建设工程有限公司 | 95.73 | 0 | 97 | 47.8653 | 已完成围墙砌筑和粮仓基础工程以及地面硬化工程。 | 统战部（民宗局）
19 | 灵沙乡灵沙村肉牛养殖场基础设施建设项目（三期） | 新建 | 灵沙村 | 铺设De110Pe给水管2144m，配套消火栓井和分户水表井、阀门井共17座；铺设De500双壁波纹排水主管3140m，配套建设排水检查井96座等设施；厂区开挖及回填土方61000m³。 | 2023.04-2023.09 | 平审管批字〔2022〕200号 | 392.85 | 宁夏瑞拓建设工程有限公司 | 346.56 | 0 | 350 | 311 | 已完成管道铺设，正在进行防疫沟开挖。 | 灵沙乡人民政府
20 | 宝丰镇中方村南大滩肉牛养殖园区完善项目 | 新建 | 中方村 | 项目主要新建青储池38座，地面硬化6824.8㎡，新建污粪堆放棚1座，地面硬化260㎡；配套建设道路硬化、围栏等附属设施。 | 2023.04-2023.12 | 平审管批字〔2023〕47号 | 389.41 | 宁夏宏安昌建筑工程有限公司 | 361.9234 | 0 | 350 | 210 | 已完成青贮池、粪污堆放棚和道路硬化。 | 宝丰镇人民政府
21 | 平罗县2022年高仁乡八顷村现代高效节水农业项目 | 新建 | 八顷村 | 项目建设规模6500亩，主要分为灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配工程、农田防护工程。具体为：新建首部厂房1座，铺设PVC管道93.41km，PE管道45.65km，安装水泵、电机等配套设备设施等；铺设宽4m，厚0.15米的砂砾石田间生产道路5.5km；安装变压器2台，种植香槐7333株。 | 2023.02-2023.05 | 宁农（批）发〔2022〕16号 | 2435.84 | 一标段：平罗县陶乐吉兴水利水电工程有限公司；二标段：宁夏凯阳建设工程有限公司 | 一标段1967.39 二标段176.42 | 894 | 350 | 350 | 已完成供水主管道铺设13.035km，暗管排水集水管铺设8.814km，检查井安装127座。 | 农业农村局
22 | 平罗县渠口乡交济村永伏渠砌护改造项目 | 新建 | 交济村 | 项目主要对渠口乡交济村永伏渠进行提升改造，砌护支渠 1 条，全厂3.77km，翻建改造各类配套建筑物61座，改善灌溉面积 6800 亩。 | 2023.03-2024.06 | 平审管批字〔2023〕20号 | 198.04 | 宁夏海和天建筑工程有限公司 | 181.5503 | 0 | 170 | 127 | 已完成渠道砌护3770米，新建建筑物35座。 | 渠口乡人民政府
23 | 小额信贷贴息 | 新建 | 平罗县 | 对脱贫户、监测对象发展产业所贷的小额信贷进行贴息。 | 2023 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 280 | 60.0251 | 每季度补贴一次 | 乡村振兴服务中心
24 | 帮扶车间就业补助 | 新建 | 平罗县 | 对吸纳脱贫户、监测户的帮扶车间及在帮扶车间就业的脱贫户、监测户给予补助。 | 2023 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 一年补贴一次 | 乡村振兴服务中心
25 | 平罗县河东地区生态移民供水改造项目（红瑞村） | 新建 | 红瑞村 | 该项目主要对红崖子乡红瑞村管网、各类阀井、测控设备进行改造，涉及红瑞村1934户9584人，供水规模903.56m³/d。主要建设内容为：敷设入村PE100供水主管2.07km、PE供水支管8.68km、入户管道161.9km；配套各类阀井129座、安装管线标识桩21个；安装DN20分体式远传水表1934套、新建管网监测点16套。 | 2023.03-2024.03 | 平审管批字〔2023〕25号 | 598.55 | 宁夏众捷建设景观工程有限公司 | 483.6747 | 0 | 500 | 350 | 已完成主管道管沟开挖1.2km，熔接0.9km，完成总工程的8%。 | 水务局
26 | 雨露计划 | 新建 | 平罗县 | 用于脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户学生职业教育补贴。 | 2023 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 每学期补助一次 | 乡村振兴服务中心