## Sheet1
宝丰镇落实自治区脱贫攻坚督查组反馈问题和责任清单
序号 | 类型 | 具体问题 | 问题简述 | 整改措施 | 责任领导 | 责任单位 | 整改时限 | 整改完成情况
1 | 脱贫攻坚责任与压力传导递减 | “四查四补”工作不到位 | 县扶贫开发领导小组没有安排脱贫攻坚“回头看”排查问题整改。部分行业部门“四查四补”方案与自治区上下一般粗，措施针对性不强，工作进展缓慢，甚至没有开展实质性工作。县住建局制定的“四查四补”方案主送单位为“县扶贫办”，要求扶贫办结合实际认真抓好贯彻落实。 | 根据宝丰实际情况制定《宝丰镇关于全面开展“四查四补”高质量打赢脱贫攻坚战的实施方案》，细化措施，有的放矢开展工作。 | 张立东 | 民生服务中心、各村 | 2020年5月底前
2 |  | 挂牌作战效果不佳 | 未将挂牌督战作战与全面“四查四补”、建立防贫返贫监测预警帮扶机制统筹结合、一体推进；仅关注自治区安排挂牌督战的乡村，未针对本地脱贫攻坚其他重点难点问题进行分类分层督战作战；部门、乡村工作推进力度不够。 | 一是将挂牌督战作战与“四查四补”、建立防贫返贫监测预警帮扶机制统筹统筹推进，对于有脱贫退出任务兴胜村、宝丰村、新渠村、马家桥村、陆渠村、中方村以及村集体收入为零的马家桥村、渠羊村实行镇级挂牌督战，确保高质量完成6户27人脱贫退出任务以及村集体经济收入达5万元的目标；二是召开镇村干部会议深入推进“四查四补”工作开展，各村4月20日前必须完成所有农户入户工作，并梳理汇总存在的问题。 | 张立东、杨楠 | 民生服务中心、各村 | 2020年6月底，并长期坚持
3 |  | 高质量脱贫攻坚认识有偏差 | 个别乡镇村书记没有做到遍访贫困户；部分干部不清楚不熟悉“两不愁三保障”脱贫标准；关注移民村、贫困村和自治区挂牌督战村多，关注非贫困村少；关注建档立卡贫困户多，没有做到全面模清全部农户“两不愁三保障”情况，逐村遂户逐人逐项开展核查，确保不蒲一户，不落一人。 | 一是认真落实镇党委书记和村书记遍访贫困户制度，定期开展脱贫攻坚政策宣传解读和脱贫攻坚政策测试，使镇村干部熟知政策。二是认真开展“四查四补”，将范围扩大到所有农户，不仅要关注移民和建档立卡户，而且要把精力放在本地贫困人口，符合边缘户的及时纳入。 | 张立东、杨楠 | 各站所、各村居 | 2020年4月底
4 | “两不愁三保障”方面 | 饮水安全保障达标存疑 | 自治区明确2个挂牌督战村的没有饮水安全水质检测报告，其中红瑞村脱贫退出饮水安全资料为饮水工程档案。县疾病预防控制中心检测报告显示，2019年5月14日红崖子乡红翔村扬水站生活饮用水指标中，硫酸盐、氟化物、总大肠菌群均超出检测限值，水质不达标，没有做到“让农村人口喝上放心水”。 | 一是再次对全镇进行排查，摸清未通自来水户底数。二是加强与人饮站沟通联系，定期检测自来水水质，对于水质不达标的，及时进行消毒净化等。 | 刘刚 | 水利站、人饮站 | 2020年6月底，并长期坚持
5 |  | 住房安全保障有差距 | 住建部门仅对乡镇上报的危房户进行鉴定，未全面开展“四类重点对象”住房情况摸排，危房存量底数不清。非贫困村土坯房未改造或改造缓慢，高路村2户、东永惠村1户、四渠村4户、幸福村2户群众居住土还房，墙体开裂，存在安全隐患。个别危房改造面积超标，2019年改造危房141户全部为低保户和残疾户，许家桥1户1人、北营子村1户¦人、四梁村11人改适面积60平米、93平米、60平米，与中央关于“解决住房安全有保障，就是让贫困人口不住危房、茅草房，但不是要住超标准的大房子”要求不符。危房改造内业资料理严重混乱，住建部门未能提供危房改造验收报告，且已装订资料存在漏项和错项,曙光村1户《农村危房改造承诺书》内容空白仅有签名。 | 一是全面摸排全镇土坯房、危房存量，邀请住建部门队其挨户进行鉴定，符合危房改造的及时纳入改造。二是被鉴定为C及D级危房的坚决不能主任，表列为危房改造的6月底前完成改造并入住，同时拆除危房及土坯房。三是严格鉴定程序，对于改造中的过程性资料要严格把关，坚决杜绝资料造假情况发生，严格验收程序，完善档案资料，及时进行公示，按规定及时足额拨付补助资金，确保改造一户、验收一户、申请住建部门兑付一户。 | 刘刚 | 民生服务中心、各村 | 2020年6月底，并长期坚持
6 |  | 义务教育保障有辍学 | 督查时电话随机抽查7名学生，有马佳星、陈军、王晶晶、周浩4名义务教育阶段学生辍学。 | 结合“四查四补”对全镇所有义务教育阶段适龄学生进行排查，待复课后全面了解义务教育学生复课情况，开展控辍保学。 | 吴涛 | 综合文化服务中心、各村 | 2020年6月底，并长期坚持
7 |  | 基本医疗保障有漏项 | 抽查户边缘户有2人未参加基本医疗保险，颐民苑小区劳务11人未参保。庙庙湖村1户建档户，2019年8月在石嘴山市第一人民医院住院交押金1万元；红瑞村1户建档户，2019年2月在平罗县人民医院住院医疗费2.4万元全部自付押金1.1万元；另1户2018年、2019年住院医疗费全人承担。庙庙湖村2户和红瑞村1户未落实门诊大病保策。高血压、糖尿病等慢性病签约管理服务和家庭医生落实普遍不够到位。 | 一是对现有1920人未缴纳医疗保险人员进行核查，对于死亡人员、缴纳职工医疗保险人员、户籍迁出等进行核减，对核减后仍未缴纳的进行催缴。二是全面落实大病医疗和慢性病签约管理服务工作。 | 付强、王占军 | 宝丰镇卫生院、民生服务中心、各村 | 2020年4月底前
8 | 产业扶贫方面 | 产业扶贫减贫带贫成效不明显。 | 红瑞村908户建档户2019年仅有242户享受产业补贴，占比26.7%，每户补贴几百元到一万多元，多数因土地流转、养殖量少而享受不到扶持政策；投资1200万元建设的红瑞村养牛场，存栏1000多头牛、基本没有吸纳建档户就业且未发挥带动农户养牛的合作组织作用，仅有40户建档户分红。 | 进一步规范项目收益分配，完善减贫带贫机制，带动贫困户参与产业发展并通过劳动获得收益。制定《宝丰镇扶贫羊场资产收益分配办法》与养殖户签订养殖园区租赁协议收取2020年圈舍租金及管理费，租金收入除维持合作社正常运行外，制定扶贫资产收益二次分配方案，向36户贫困户倾斜，发挥带贫减贫作用。 | 张立东、刘刚 | 民生服务中心、畜牧站、各村、宁夏新牧原农业发展专业合作社 | 2020年4月底
9 | 就业扶贫 | 培训就业促增收效果不佳。 | 顾民苑小区2019年只开展一次编织培训，没有结合园区用工需求进行技能培训，对群众就业帮助不大，受训人员多数还是打零工，建档户促增收效果不明显。2019年组织培训电工、动物防疫员、钢筋工、装载机等244人，至今培训未验收、职业鉴定证未发放、培训资金未支付。 | 组织开展动物养殖防疫培训1期和创业培训1期，确保每个贫困家庭劳动力掌握1-2项就业技能，力争有30人取得职业资格证书或结业证书，户均1人稳定就业。提升劳动力业务技能，劳务组织化程度，鼓励创业就业、就近务工人员达50人；配合做好屠宰场务工人员日常管理与服务，积极协调公益性岗位2个，保障未脱贫户马志军和何军稳定就业。 | 刘刚、付强 | 民生服务中心、畜牧站、各村 | 2020年6月底，并长期坚持
10 | 移民后续发展方面 | 部分移民群众就业增收有难度 | 平罗县高路村、庙庙湖村土地流转费未兑付或兑付不及时，且工业园区部分企业常年拖欠务工移民工资，移民群众稳定增收难度大。 | 一是引导移民到镇域内个体户、合作社、新型经营主体等单位就业，做到务工务农两不误。二是加强实用技能培训。通过“巾帼脱贫行动”“青春助力脱贫攻坚行动”等活动，带动和帮助贫困户妇女、青年提升技能，促进创业就业。同时，有针对性的开展农技、家政服务、烹饪、农村电商等职业培训等，提高贫困群众的综合素质和谋生技能，推动农村劳动力就业增收。 | 付强 | 民生服务中心、各村 | 2020年6月底，并长期坚持
11 |  | 非常住移民动态摸排有盲区 | 顺民苑搬迁移民306户，目前仅入住50户，社区未专题研究移民后续发展，仅对常住移民开展摸排，普遍不掌握“两头跑”、常年外出务工的非常住人口“两不愁三保障”实现情况。 | 一是再次对全镇118户移民进行一次摸底调查，摸清不常住户基本情况以及“两不愁三保障”实现情况。二是充分发挥宝丰镇扶贫羊场作用，不断提高羊产业发展水平和减贫带贫效益，持续增加贫困群众收入，加快移民群众后续产业发展。 | 张立东 | 民生服务中心、各村 | 2020年5月底
12 |  | 管理服务跟不上，群众认可度低。 | 移民小区乱接电线、乱倒垃圾、乱堆杂物现象随处可见，群众反映强烈的住房难、就业难、低保申请难等问题长期得不到有效解决，脱贫成效认可度低。1户母女3人，离异残疾，两个孩子上学，申请不上低保；1户顶楼居民屋内漏雨、房顶砂浆脱落，存在严重安全隐患。 | 一是结合“四查四补”工作对移民住房以及全镇土坯房在进行一次排查，符合危房改造的予以改造，不符合的予以适当维修。二是对于全镇二级级以上重度残疾户进行低保调档，全部享受A档。三是灵活社会救助政策做到应保尽保。 | 刘刚、付强 | 民生服务中心、各村 | 2020年6月底，并长期坚持
13 | 综合保障兜底方面 | 兜底措施单一，动态管理不到位 | 走访平罗县陶乐镇庙庙湖村普遍发现， 边缘户、未脱贫户兜底多数靠低保政策，就业、务工和激发内生动力措施相对较少。入户核查流于形式，如乡镇上报的邵家桥5队王百合家中有三人都是未成年人，但备注写的是“都有劳动能力，不符合低保政策"，没有核实结果。 | 建立未脱贫户、边缘户“一户一策”精准脱贫台账，细化脱贫措施，对有劳动能力的要鼓励入园发展牛羊养殖、联系就近务工等，对无劳动能力、无力脱贫的要细化兜底措施，确保如期脱贫。 | 付强 | 民生服务中心、各村 | 2020年6月底，
14 |  | 综合保障兜底工作不够扎实 | 平罗县姚优镇许家桥村疑似有应保未保的情况，“十二五”移民张富（建档立卡贫困户）一家6 口人，儿子一家四口人于2018年将户口分开，现户口只有张富老两口，张富于去年做了脑溢血手术，现在生活不能自理，妻子照顾，收入只有两人的养老金，生活困难。 平罗县头闸镇东永惠村未做到应保尽保，建档立卡户杨维虎，60岁，做胃癌手术，夫妻为弱劳动能力，儿子患有皮肤病，家中无低保。截至督查日，城关镇太沙社区颐民苑小区24人未交养老保险，存在返贫致贫风险。 | 对因大病、因灾、双老户、无力脱贫、无业可扶等贫困人口要及时纳入综合保障兜底实现脱贫。 | 付强 | 民生服务中心、各村 | 2020年6月底，
15 | 金融扶贫 | 部分建档户小额扶贫贷款用于非生产性支出而缺乏监管 | 庙庙湖村1户10万元扶贫贷款用于看病等日常支出,1户5万元用于建房;东永惠村1户5万元，2万元借出，3万元闲置；四案村1户用于看病和还账， | 一是与金融机构加强沟通协调在小额贷款发放前做好调查工作，确保小额信贷用于发展产业上。二是镇扶贫办与金融机构队贫困定期开展小额信贷用途检查，做好日常监管，对于用作他用的及时反馈给县级扶贫部门不予贷款贴息。 | 张立东 | 民生服务中心、各村 | 2020年5月底
16 | 精准识别精准退出 | 精准识别退出内业资料不规范 | 部分乡镇和村档案资料或过多或不齐全、存在逻辑错误，《扶贫手册》填写普遍存在漏项、错项、缺项等情况，部分边缘对象实际基础信息与全国扶贫开发信息系统录入的数据有出入，账实不符。 | 一是每半年组织镇级帮扶干部统一培训扶贫手册填写，规范填写内容。加强与县级帮扶责任人沟通协调，规范填写扶贫手册。二是严格按照脱贫退出程序和资料范本整理档案资料。 | 张立东 | 民生服务中心、各村 | 2020年6月底，并长期坚持
17 | 防贫返贫监测预警和帮扶工作 | 防贫返贫监测预警帮扶措施较为单一 | 对边缘易致贫人口和脱贫不稳定人口的监测预警仅停留在纸面上，对未脱贫户、监测户、兜底户、边缘户帮扶措施多为低保、临时救助或动员外出务工，没有相关产业和其他途径扶持，持续增收能力较弱。如高庄乡高庄村村民马天林，2019年盆骨骨折后行动不便且患有心脏疾病无法从事体力劳动，其妻常年患病，返贫风险较大，未纳入边缘户。 | 按照《平罗县建立脱贫不稳定人口与边缘易致贫人口防止返贫监测预警和动态帮扶机制工作方案》（平开办发2〔020〕10号）文件要求，各村综合研判，坚持每月开展1次脱贫不稳定人口和边缘易致贫人口摸排，经村两委和村监会联合会议审议后，报镇民生中心复核，镇民生中心3日内入户复审，根据入户复审结果，报镇党委分析研判“两类人口”返贫及易致贫风险，制定措施消除致贫返贫风险点。 | 张立东 | 民生服务中心、各村 | 2020年5月底
18 |  | 一户一策”信息采集不准确，部分边缘户和监测户识别不准 | 县乡村三级对边缘易致贫户和脱贫不稳定户监测预警帮扶与社会保障兜底认识存在偏差，工作进度滞后，措施不够精准，致贫返贫风险高。 | 开展镇村两级边缘易致贫户和脱贫不稳定户监测预警帮扶与社会保障兜底工作培训，确保做到每月动态监测、动态帮扶，建立“一户一策”。 | 张立东 | 民生服务中心、各村 | 2020年5月底
19 |  | 驻村帮扶工作较为薄弱 | 未按中央要求县级党委和政府承担驻村工作日常管理职责，个别村第一书记对村情不清、底数不清，甚至与“三保障”相关的“两险”缴费、饮水与住房安全达标情况都不清楚。四渠村建档立卡贫困户反映帮扶责任人电话打不通，金桥村2户建档立卡户不知晓帮扶责任人；全国扶贫开发信息系统显示红瑞村908户建档立卡户被安排的439名帮扶责任人来自82个单位，九龙治水水不治，督查组和贫困户分别随机拨打几个帮扶责任人联系电话数次，不接听随后也不回复。一些帮扶责任人一年只去过帮扶户家一两次，群众对帮扶工作不认可。 | 一是坚持扶贫分管领导、扶贫干部以及帮扶按干部长期不变动，继续完成剩余6户27人的脱贫任务。二是继续推行“五位一体”的帮扶工作机制，对建档立卡户实行“一对一”结对扶贫，做到每户一档、每人一卡，精准到位。三是对于反馈的扶贫系统错误数据及时更新更正，做到账账相符、账实相符。尤其是加强与医疗教育等单位沟通协调，对于贫困户就医等信息及时增加至扶贫信息系统。 | 张立东 | 民生服务中心、各村 | 2020年5月底
20 | 扶贫资金使用和监管 | 项目资金支付进度较慢 | 2019年度自治区财政扶贫资金结转结余200.64万元，2019年度地方债资金结转结余744.1万元（陶乐镇22.05万元、红崖子乡676万元)；“十三五”易地搬迁资金结转826.23万元；7户27.6万元小额扶贫贷款逾期。 | 加快扶贫项目（扶贫羊场项目）审计工作，根据审计结果及时支付项目资金。 | 杨楠、石荣昌、王立荣 | 财经所、项目办 | 2020年6月底
21 | 脱贫攻坚项目库 | 脱贫攻坚项目库建立进展缓慢且未公示公告。 | 2014—2018年项目补录进度缓慢，督查时入库项目55个，有8个项目未验收；2019年入库实施项目22个，4个未验收；红瑞村设施农业高压线路架设项目未公示公告。 | 严格落实扶贫资金项目公告公示工作要求，第一时间将项目内容、资金来源等信息在政府网站、项目实施村公示栏等进行全面公告公示，实现发布、公示、监督无缝衔接。 | 石荣昌 | 项目办 | 2020年6月底，并长期坚持
22 | 壮大村集体经济方面 | 部分村集体经济薄弱。 | 144个行政村集体经济经营性收入低于5万元的村有50个，占比34.7%，其中西永惠村和同进村处于亏损状态。 | 我镇村集体经济收入低于5万元的村有渠羊村、中方村、马家桥村，其中渠羊村村集体经济收入为0。对此，积极谋划壮大村集体经济项目；盘活村集体资产；积极开展守业看滩干部整顿工作，使村集体经济收入均超过5万元。 | 张立东、吴涛、闫晓庆、刘刚 | 农业服务中心、渠羊村、中方村、马家桥村 | 2020年6月底，并长期坚持
23 | 贫困群众内生动力不足 | 贫困群众内生动力不足，等靠要思想依然存在 | 贫困群众内生动力不足，等靠要思想依然存在。平罗县陶乐镇庙庙湖村群众对扶贫干部和帮扶责任人的满意度不高；头闸镇东永惠村个别搬迁移民群众内生动力不足，对扶贫政策，特别是低保政策认识不足，有意见；红崖子乡红瑞村对群众的宣传教育不够，个别贫困户内生动力不足，屋内不整洁，环境卫生差，如红瑞村贾生奎，住房多年未翻新，居住面积狭小， 家中卫生脏乱差，红瑞村7组苏志和因疫情影响至今闲居在家，并且家中 卫生不及时清扫，异味大，环境差。 | 是联系各结对帮扶单位帮扶责任人，每月坚持走访入户，加强产业扶持、就业、金融等政策宣传，了解实情，解决实际问题，提高帮扶工作满意度。二是加大贫困群众思想、感恩教育，加大文明家庭、脱贫光荣户事迹的宣传力度，激发群众内生动力。 | 张立东、吴涛 | 党政办、民生服务中心、帮扶单位 | 2020年5月底
24 | 贫困村公共服务与基础设施 | 部分非贫困村基础设施有欠账 | 平罗县姚伏镇高路村村庄卫生环境较差，普遍存在私搭乱建，垃圾杂草乱堆，排水沟渠附近垃圾较多，部分农家庭院和屋内卫生状况较差；头闸镇东永惠村基础设施不完善，个别巷道 没有硬化，存在“断头路"影响群众岀行；黄渠桥镇四渠村一、二、三组， 西润村九、十组，渠口村红阳村、金桥村部分村组巷道未硬化，尘土飞扬， 村庄环境脏乱差；高庄乡高庄村村庄环境脏乱差，北长渠村主干道路多年失修，路面损坏严重，存在安全隐患，且村组道路、环卫等配备设施差， 村容村貌较差；城关镇延河村卫生室墙面大面积脱落，供热设施不能正常使用村卫生室作用发挥不明显；庙庙湖村卫生室无人，门紧锁，村医职责履行不够到位，对慢病患者的随访相对较少。 | 一是排查全镇基础设施薄弱，存在“断头路”，影响群众出行问题，建立台账，与县扶贫开发服务中心对接，制定整改措施，加强完善农村基础设施，切实解决群众出行不便问题和路面破损问题。二是加大农村环境整治力度，补齐农村人居环境短板，建立人居环境治理长效机制，确保每个行政村达到人居环境干净整洁的基本要求 | 张立东、杨楠 | 民生服务中心、环境站、各村 | 2020年5月底