
平罗县2019年水稻农机农艺融合全程机械化示范园区建设项目实施方案
为贯彻落实全区农业和农村工作会议精神，全面加快农业机械化生产技术普及，助力国家乡村振兴战略实施，根据自治区《关于下达2019年第一批农业财政项目资金计划的通知》宁农(计)发[2018]59号文件及《2019年农机农艺融合全程机械化示范园区建设项目实施总体方案》的要求和我县实际，制定本实施方案。
一、总体思路
紧紧围绕平罗县“十三五”现代农业发展规划，以补齐农业生产全程机械化作业“短板”为主要目标和主攻方向，按照“全程、全面、高质、高效”农业机械化发展要求，将示范园区建设成展示和推广先进农机农艺集成技术和作业模式、引领农机化和作业服务升级的平台，辐射带动全县农机装备结构优化，促进我县农业机械化快速发展。

二、建设原则
以“装备先进、管理规范、效益明显”为基本原则，突出产业特点和地区特色，向农业机械全程化、全面化的短板和薄弱环节扩展，加大农机与农艺等现代化、智能化技术的组装配套和融合，推动农机化示范园区建设向更高水平迈进。

三、目标任务

通过农机农艺的融合，建设示范面积1000亩的示范园区，并在园区内采用激光平地、机械穴播、机械植保、收获、烘干等机械化技术，本着“建设精品、提质增效、适当超前”的原则，依托农机服务组织，把示范园区建设成辐射带动农机农艺新技术大面积普及应用的样板田，通过集中人力、物力、财力，全力打造高质量、高水平、高效益的示范园区，充分发挥规模经营、节本增效的效益，使示范园区内耕整地、种植、高效植保、收获、烘干、秸秆处理等各环节实现100%机械化作业，亩产高于全县平均亩产5%。

四、建设地点、规模、依托合作组织

1、建设地点。示范园区建设在渠口乡阮桥村。
2、建设规模。示范园区建设面积1000亩。
3、依托合作组织。平罗县阮桥为民农业服务专业合作社。
五、建设内容
1、重点示范推广技术。机械化穴播技术、机械化高效植保技术、秸秆综合利用技术、机械化深翻地技术、机械化烘干等。

2、开展对比试验3项。①不同播种量对比试验；②不同播种穴距对比试验；③不同播种机具的对比试验，试验面积30亩。重点观测不同播种量、不同播种株距和不同播种机具对水稻的生长发育情况及产量构成因素等指标的影响。

3、举办技术培训班。举办技术培训班1场次，培训农民、农机手等60人次,系统讲解水稻机械穴播、机械化高效植保等技术，重点加强水稻穴播机的使用操作、故障排除、维护保养等实际技能的培训。
4、组织召开现场会。召开县级水稻机械化穴播或机械植保现场演示会1场次。

5、其他内容：设立项目区内容包括项目名称、建设面积、建设目标、试验内容、主推技术、承建单位名称等方面的固定标示牌、对比试验标示牌。

六、技术路线

1、机械化作业技术路线。

机械耕整地→机械穴播→田间管理（机械植保）→机械收获（秸秆综合利用）→机械烘干

2、园区关键环节机械化技术要点和技术指标。

（１）机翻地作业。耕深≥25厘米，不能漏耕，翻垡一致，使用激光平地机进行平地，每块地高低差不超过3厘米。

（２）整地施肥。结合整地亩机播施入有机肥40公斤，磷酸二铵15公斤，45%高效复合肥15公斤作基肥。

（3）播种。机械旱穴播作业行距20厘米，穴距12-15厘米，每穴15-20粒，亩播量15－17.5公斤，4月下旬至5月上旬播种。

（4）灌水。播后上水的种子播后立即灌水，种子露白降低水层，种芽立针期短时间小落干，芽鞘变绿正式落干凉田，5条初生根较长时补水，三叶期后建立水层，9月12日左右断水。

（5）追肥。根据种植方式适时进行追肥，要采取水稻测土配方的施肥方法，掌握以土定产、以产定肥、因缺补缺、有机无机相结合、氮磷钾平衡施用的原则。

（6）除草。要掌握好除草时机和选择合适的药剂。在药剂的选用上，一定要根据田间的草相特点来确定；在使用方法上，特别要注意建立浅水层，否则会造成药害，并因地制宜搞好二次化除。

（7）病虫害防控。按照“预防为主，综合防治” 的植保方针，定期到田间进行观测，预测最佳防治时间，采用机械高效植保方式。

（8）收获。机收损失率小于1.5%。

七、对比试验设计与内容

1、试验区设置和主要试验内容

试验设计为大区试验，分为使用不同播种量、不同播种株距和不同播种机具3种对比试验，选点观测。

(1)不同播种量对比试验：采用机械旱穴播（播后上水）种植方式，播种机具相同，播种量不同的对比试验，播种量设置为13.5公斤、15公斤和17.5公斤3种处理。

（2）不同播种穴距对比试验：采用机械旱穴播（播后上水）种植方式，播种量相同（亩播种量15公斤），播种穴距不同的对比试验，选用播种穴距不同的水稻穴播机，播种穴距设置为12.5厘米和15厘米2种处理。

（3）不同播种机具对比试验：采用机械旱穴播（播后上水）种植方式，播种量相同（亩播种量15公斤），播种机具不同的对比试验，选用播种行距、穴距相同，品牌不同的水稻穴播机，播种机具设置为洪栋牌水稻穴播机和民乐牌水稻穴播机2种处理。

2、试验机具

试验机具选用洪栋牌2BX-18型水稻穴播机和民乐牌水稻穴播机。

3、试验监测数据

在试验条件基本相同的情况下，对农事活动，水稻的生育期，田间生长情况等动态进行调查记载；对水稻的亩穴数、千粒重、收获穗、理论产量以及实产等内容进行对比和测定。

（1）统计对比试验出苗、亩基本苗、拔节、分蘖、收获等生长发育情况及产量构成因素。

（2）记载各试验生长发育时期，统计不同生育期苗数，作物收获时考种考察产量构成三因素。

八、工作进度
建设期限为1年，从2019年1月开始实施，到2019年12月底结束。

2019年1月：制定项目建设实施方案，上报自治区农机化技术推广站审定。

2019年2月：做好项目建设的前期准备工作， 进一步完善实施方案，成立领导小组和实施小组。

2019年3月：开展园区建设，落实试验田块，确定试验内容，与农机合作组织签订合同，开展技术培训等。

2019年4月—5月：签订园区建设四方协议书，开展技术培训、指导、宣传，对园区田块进行耕整地、机械旱穴播，对比试验的播种等工作。

2019年6月—9月上旬：园区田间管理、中期观摩检查、收集各种数据、水稻全生育过程的监测及技术档案编制等工作，组织开展机械现场演示会、观摩会等工作。

2019年9月下旬-10月初适时进行测产及机械收获。

2019年11～12月：总结2019年农机化示范园区建设情况，形成总结报告，组织开展年终考评验收。

九、资金使用计划
2019年安排我县示范园区资金15万元，主要用于补贴关键环节机械作业、试验示范新技术新机械、开展对比试验与监测、开展技术培训、宣传与技术指导、组织机械作业演示会与观摩会、制作园区标志牌以及园区考核验收等。

（1）关键环节机械作业补贴6.8万元（用于激光平整地、种植、高效植保、机械烘干、秸秆综合利用等环节）；

（2）试验示范新技术新机械2.0万元（含田间管理劳务用工等费用）；

（3）对比试验与监测1.0万元（含对比试验机具租赁、试验数据采集、监测，委托农调队等单位进行测产、对比试验雇佣人工管理、产量补偿等）；

（4）技术培训2.0万元（含县乡二级技术人员的培训教育、劳务费、培训授课及培训场地租赁、机具实操等费用）；

（5）技术宣传与技术指导费1.5万元（含技术指导服务、技术指导租车、制作专题片、宣传培训资料编写印制等费用）；

（6）现场演示观摩会1.0万元（含机具租赁费、会议租车、会议劳务费等）；

（7）制作园区标志牌以及园区考核验收0.7万元（含验收资料的装订等）。

十、组织管理及保障措施

（一）组织管理

根据示范园区建设要求，农业农村局成立园区建设领导小组，由农业农村局局长卢军国任组长，农业农村局主任科员杨万里和中心副主任李金潮任副组长，中心分管领导、中心财务人员及农机推广站技术人员为成员的园区建设实施小组，技术负责人：陈廷云、孟玉英，同时聘请农业专家进行技术指导工作。具体职责是：负责示范园区的规划、实施方案的制定和具体实施工作，保证园区建设的顺利实施。

（二）保障措施
1、抓好技术宣传培训和技术指导。实现水稻全程机械化的“短板”在机械化穴播、机械化高效植保和秸秆综合利用等，因此，为了切实做好园区的建设工作，确保建设高质量、高标准的示范园区，中心将切实抓好技术宣传培训和技术指导工作。首先，充分利用电视、网络等媒介进行广泛宣传，使水稻生产全程机械化技术家喻户晓，人人皆知，同时及时宣传报道园区实施进展情况；其次，在示范园区和种稻乡镇组织开展水稻机械化技术培训班；第三，组织技术人员参加区市县举办的技术培训班；第四，在园区组织召开水稻生产机械化作业现场演示会；第五，组织县、乡（镇）农机、农技人员以及农业专家及时做好项目区的技术指导，确保示范推广效果。

2、加强资源整合、行业融合和资金的扶持。把示范园区作为一个开放的平台，充分融合农机、农艺等先进农业生产技术，加强农业各行业之间的合作，解决技术示范推广“最后一公里”的难题，全力打造技术到位的规范化、标准化、专业化的示范园区，全力推进示范园区建设工作，确保园区发挥好“做给农民看、带着农民干、帮着难民算”的示范带动作用。同时积极争取各级财政资金的支持，在农机购置补贴的基础上，对园区建设过程中开展的技术培训与技术指导、机械作业演示会与观摩会、制作园区标志牌等方面予以资金补贴，确保园区建设目标的完成。
3、充分发挥农机专业服务组织的作用。依托平罗县阮桥为民农业服务专业合作社配合实施，通过农机与农艺的融合，采取统一整地、统一播种、统一管理、统一收获的“四统一”模式，充分发挥示范带动作用。



