平罗县第三次全国土壤普查工作方案

（征求意见稿）

为贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》(国发〔2022〕4号)精神，全面组织实施全县土壤第三次普查工作，依据《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）和《宁夏回族自治区第三次全国土壤普查工作方案》（〔2022〕**号）要求结合平罗实际，制定本方案。

一、指导思想和目标要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业测试化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一规划布设采样点位、统一筛选测试化验专业机构、统一过程质控；按照“统一实施、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式，到2022年底全面摸清平罗县耕地、园地、林地、草地等土壤质量家底，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。

二、目标任务

挖掘剖面样20个，采集土壤表层样1101个，完成相关实验化验，形成《平罗县第三次土壤普查耕地地力调查评价报告》和《平罗县第三次土壤普查评价报告》。

三、普查对象与内容

（一）普查对象。县域内耕地、园地，与食物生产相关的林地、草地等农用地和盐碱地等可开垦的后备耕地资源。

（二）普查内容。以校核与完善土壤分类系统和绘制数字土壤图为基础，以土壤理化性状和生物性状普查为重点，更新和完善我县土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库，开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清我县不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，查清特色农产品产地土壤特征、后备耕地资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底，系统完善全县土壤类型。

1.土壤类型校核完善。以“二普”形成的土壤分类成果为基础，通过实地踏勘、剖面观察等方式核实与补充土壤类型，完善土壤发生分类系统，并推进典型区域土壤系统分类。

2.土壤剖面性状调查。通过主要土壤类型的剖面挖掘观测、土壤剖面样本制作与土壤样品测试分析，普查剖面土壤发生层次、颜色、质地、土壤孔隙度、植物根系和动物活动等。对于典型障碍土壤剖面，重点普查1米土壤剖面中沙漏、砾石、粘磐、盐磐、砂姜、碱磐、钙积层等障碍类型、分布层次等。建立平罗县代表性剖面样品库。

3.土壤理化和生物性状分析。通过土壤样品采集和测试，普查土壤机械组成、土壤容重、有机质、酸碱度、养分元素、重金属、满足优势特色农产品生产的微量元素，以及微生物数量、类型、分布等土壤生物学指标。建立平罗县第三次土壤普查样品数据库。

4.土壤利用情况普查。结合样点采样，重点普查地形地貌、基础设施条件、植被类型、气候、水文地质、种植制度、耕作方式、灌排设施情况、植物生长及作物产量水平等基础信息，肥料、农药、农膜等投入品使用情况，农业经营者开展土壤培肥改良、农作物秸秆还田等做法和经验。

5.土壤数据库构建。建立标准化、规范化的土壤空间和属性数据库。空间数据库包括土壤类型图、采样点点位图、剖面分布图、养分分布图、土壤质量图、土壤利用适宜性评价图、地形地貌图、道路和水系图等。属性数据库包括土壤性状、土壤障碍及退化、土壤利用等指标，土壤利用类型数量、质量等数据。有条件的地方可以建立土壤数据管理中心，对数据成果进行汇总管理。

6.土壤样品库构建。构建县级土壤剖面标本、土壤样品储存展示库，保存全县主要土壤类型样品和主要土属的土壤剖面标本和样品。建立平罗县土壤样品储存库。

7.土壤质量状况分析。利用普查取得的土壤理化和生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据，分析土壤质量，形成《平罗县第三次土壤普查耕地地力调查评价报告》。

8.普查成果汇交汇总。组织开展分级土壤普查成果汇总，包括图件成果、数据成果、文字成果和数据库成果；开展土壤质量状况、土壤改良与利用、农林牧业生产布局优化等数据成果汇总分析；开展40年来全县土壤变化趋势及原因分析，提出防止土壤退化的措施建议；开展耕地土壤盐碱化专题评价，提出治理修复对策并形成文字材料及电子档案，形成《平罗县第三次土壤普查报告》。

四、普查技术路线

以土壤二普、国土三调、农用地土壤污染状况详查、农业普查、耕地质量调查评价、森林资源清查固定样地体系等工作形成的相关成果为基础，以3S技术、模型模拟技术、现代化验分析技术等为科技支撑，统筹现有工作平台、系统等资源，由县三普办、技术支撑单位和社会化机构开展土壤普查工作，实现土壤三普标准化、专业化、智能化，科学、规范、高效推进普查工作。

（一）工作平台、工作底图及样点校核

利用全国统一的土壤普查工作平台和工作底图，在自治区三普办统一布设并下发样点信息后，充分利用自治区国土三调、土壤污染详查、森林资源清查等相关数据成果，对进行样点校核。

（二）调查采样

根据统一布设的样点和调查任务，按照统一的采样技术规程，确定具体采样点位，调查立地条件与土壤利用信息，采集表层土壤样品、典型代表剖面样等。表层土壤样品按照“S”型或棋盘型等方法混合取样，剖面样品采取整段采集或分层取样。

（三）测试化验

以国家标准、行业标准和现代化验分析技术为基础，按照统一的土壤三普样品制备和测试化验方法进行测试化验。选择典型区域，利用土壤蚯蚓、线虫等动物形态学鉴定方法和高通量测序技术等，进行土壤生物指标测试。

（四）数据汇总

按照全国统一的数据库标准，以乡级为单位，采用内外业一体化数据采集建库机制和移动互联网技术，对土壤普查实行全过程数据填报，逐级审核汇总，形成集空间、属性、文档、图件、影像等信息于一体的平罗县土壤专题数据库。

（五）质量校核

采用土壤三普工作平台开展全程管控。外业调查采样实行“电子围栏”航迹管理，样点样品编码溯源；测试化验质量控制采用平行样、盲样、标样、飞检等手段；数据审核采用设定指标阈值进行质控并分级进行审核，阶段成果分段验收。

（六）成果汇总

采用现代统计方法等，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；利用数字土壤模型等方法进行数字制图，进行成果凝练与总结、形成平罗县第三次土壤普查成果报告。

五、普查工作进度与要求

（一）普查工作进度

1.编制完成平罗县第三次全国土壤普查工作实施方案，并召开平罗县第三次全国土壤普查工作推进会议。（2022年5月20日—2022年5月31日）。

2.完成普查人员整合及培训（2022年6月1日—2022年6月15日）。

3.完成外业调查采样、内业测试化验室及成果编制机构选取（2022年6月1日—2022年6月14日）。

4.完成土壤样品的采集、剖面挖掘、数据收集整理，以及土壤类型校核、土壤剖面性状调查、土壤理化和生物性状分析（2022年6月15日—2022年10月30日）。

5.土壤利用情况普查、土壤数据库构建（2022年6月16日—2022年11月25日）。

6.土壤样品库构建、土壤质量状况分析（2022年6月16日—2022年11月25日）。

7.普查成果汇交汇总（2022年11月26日—2022年12月10日）。

- 工作要求

1.选取外业调查采样、内业测试化验实验室及成果编制机构。按照土壤普查相关技术规程和工作要求，根据自治区三普办确定省级质量控制实验室，选用检测实验室和外业调查采样及成果编制机构。

2.编制普查工作经费预算。根据实施方案编制、管理和技术人员培训、专家指导服务、质量监督、数据库维护、成果汇总、验收以及管理技术人员相关工作经费等，编制土壤普查工作经费预算方案。

3.开展试点工作并进行总结。组织开展外业调查采样和内业测试，锻炼普查队伍，验证和完善土壤三普技术路线及技术规程，校核并完善“二普”土壤分类成果，探索工作机制，编制平罗县第三次全国土壤普查成果、技术与工作总结报告等。

六、普查保障措施

（一）强化组织领导。为全面推进我县第三次全国土壤普查试点工作，成立由平罗县政府副县长任组长、县农业农村局局长、县财政局局长、县自然资源局局长任副组长，县发展改革局、财政局、水务局、各乡镇领导为成员的《平罗县第三次全国土壤普查领导小组》，统筹领导平罗县第三次全国土壤普查总体工作，主要负责普查工作、组织领导、督促检查和协调解决普查工作中的重大问题。

领导小组办公室设在县农业农村局，办公室主任由县农业农村局副局长黄立峰兼任。办公室主要负责普查工作具体业务和日常管理等事务，编制全县土壤普查实施方案。

各成员单位要高度重视，各负其责，并明确专人参与领导小组办公室工作，切实将第三次土壤普查工作纳入重要议事日程，协力推进第三次全国土壤普查工作。

县农业农村局负责第三方作业单位招标等相关工作；组织开展土壤普查、质量督查和成果验收；组织县级普查培训与宣传报道；联系自治区专家指导开展土壤普查工作；负责县级土壤普查数据汇总及成果上报等工作；负责县级成果分析工作和数据的保密安全工作。

县财政局负责落实普查经费保障方面的工作。

县自然资源局负责提供国土三调数据，指定专人配合农业农村局做好国土调查现状地类数据对接、普查底图及样点校核等方面的工作。

石嘴山市生态环境局平罗分局负责提供土壤污染详查等相关数据。

平罗县林草局负责提供森林资源清查固定样地等相关资料，配合开展林地、草地、园地土壤普查工作。

平罗县水务局负责提供相关水文地质资料。

各乡镇负责普查样点临时占地协调、青苗补偿、矛盾纠纷化解等工作。

（二）强化技术保障。按照全国统一技术规范，加强普查技术指导、技术培训，明确普查成果的格式要求。采用高新技术和先进设备，进一步充实、完善土壤普查工作的软、硬件，全面提升普查的质量。与自治区土壤普查技术专家组建联系点，及时解决土壤普查技术保障、技术培训，参与普查实施方案、技术规程制定及成果汇总等。组织培训，强化基层农业技术推广部门和第三方机构参与的普查队伍体系建设。

（三）强化经费保障。土壤普查经费由中央、自治区和市、县（区）财政按承担的工作任务分担。中央财政主要负责土壤普查工作平台开发构建、底图制作和样点布设，负责国家级技术培训、指导和监督检查等。自治区财政负责承担除中央资金外的其余普查工作经费，县级财政负责本级普查管理和技术人员的工作经费等。

（四）强化宣传引导。利用报刊、电视、网络等媒体和自媒体等渠道，大力宣传土壤普查的积极意义和重要作用，提高全社会对土壤三普工作重要性的认识。认真做好舆情引导，积极回应社会关切的热点问题，营造良好的外部环境。

（五）强化安全保障。严格执行国家信息安全制度，做好数据加密传输、数据库等级保护和数据使用权限管理等工作，建立并落实普查工作保密责任制，确保普查信息安全。在土壤普查结果公布前，普查数据不得用于论文发表。