关于《平罗县中小企业数字化转型试点县

工作方案》《平罗县关于支持中小企业数字化转型试点的若干措施》的起草说明

为有效破解平罗县中小企业数字化转型面临的梗阻难题，切实降低企业转型门槛与资金压力，全面提升全县中小企业数字化转型整体质效，结合我县工业经济发展实际及中小企业转型需求，起草《平罗县中小企业数字化转型试点工作方案（送审稿）》《平罗县关于支持中小企业数字化转型试点的若干措施（送审稿）》（以下简称《方案》《措施》）。

起草背景与必要性

为推动中小企业数字化转型，自治区下发《自治区工业和信息化厅 财政厅关于做好中小企业数字化转型试点县（区）工作的通知》（宁工信函〔2025〕157号），平罗县通过提交方案、专家评选等过程成功遴选为自治区中小企业数字化转型试点县并争取到2000万元奖补资金，资金专项用于平罗县新型材料、现代化工、轻工纺织、装备制造四大主导产业数字化改造。

《方案》和《措施》充分借鉴了银川及吴忠市经验，旨在通过精准施策、闭环管理，高标准完成自治区下达的试点任务，着力打造中小企业数字化转型“平罗样板”，为全区县域产业数字化转型提供可借鉴的实践经验。同时在《方案》形成后县工信局先后征求了园区、发改、科技、财政、审计部门意见，并按照意见进行了修改。

二、主要内容

（一）《平罗县中小企业数字化转型试点工作方案》

1.工作目标：分两批完成55家中小企业数字化改造；新增上云用云中小企业15家；拟改造“专精特新”中小企业数量达25家，新增高新技术企业2家、科技型中小企业5家；打造数字化转型标杆企业3家，建设基础级智能工厂10个、先进级智能工厂5个，形成“链式”数字化转型典型案例1个。

2.重点任务：按照前期准备、纵深推进改造、打造示范引领、验收监管四部分，涵盖数字化水平诊断、搭建供需平台、探索链式转型路径等13项具体任务，明确责任单位与实施路径。

3.实施进度：按照谋划准备阶段（2025年10月-2025年12月）、实施推广阶段（2025年12月-2026年6月）、集中攻坚阶段（2026年6月-2026年7月）、验收评价阶段（2026年7月-2026年9月）四个阶段进行。

4.保障措施：从组织领导、宣传引导、政策供给3个方面保障，确保试点工作落地见效。

（二）《平罗县关于支持中小企业数字化转型试点的若干措施》

1.推进智改数转：分两批对改造后数字化水平达二级及以上的企业给予补助，第一批改造企业补助比例不超过企业数字化改造实际投入资金的60%，最高不超过50万元；第二批改造企业补助比例不超过企业数字化改造实际投入资金的50%，最高不超过40万元；遴选3家数字化转型标杆企业，每家最高给予5万元补助奖励；对试点期内获评自治区先进级智能工厂的试点企业，每家给予补助奖励不超过7万元。

2.提升数转供给质效：对“链式”转型优秀案例，给予最高不超过30万元补助奖励；遴选3家优质服务商，给予5万元补助奖励；通过政府购买服务，委托第三方机构提供智库咨询、培训、审计、验收等专业服务，给予一定费用。

3.资金来源：奖补资金来源于自治区财政厅2000万元，县级财政配套800万元。