## 年内完成事项
附件
平罗县2022年政府工作任务分工落实情况表
序号 | 细化分解任务 | 牵头单位 | 落实情况 | 完成情况
1 | 地区生产总值增长7%以上。 | 发改局 | 2022年预计全县地区生产总值同比增长5%左右，一、二、三产分别增长6%、4.4%、5.5%。 | 未完成
2 | 固定资产投资增长8%左右。 | 发改局 | 2022年1-11月全社会固定资产投资同比增长38.6%，位居县区第二。12月投资报统正在进行，1月6日报统结束，预计1月20日国家反馈数据。根据目前摸排情况，预计1-12月全社会固定资产投资同比增长35%左右（最终以国家统计反馈为准）。 | 完成
3 | 规上工业增加值增长10%以上。 | 工信局 | 1-11月份，167家规上工业增加值同比下降0.5%。 | 未完成
4 | 一般公共预算收入增长8%左右。 | 财政局 | 2022年县级一般公共预算收入累计完成82335万元，其中增值税留抵退税减少县级收入10897万元，扣除留抵退税因素后同口径增长9%（同比增长0.5%）。其中，税收收入完成60597万元，同口径增长4.72%（同比下降6.12%）；非税收入完成21738万元，同比增长25.13%。 | 完成
5 | 城乡居民人均可支配收入分别增长7.5%和8.5%以上。 | 人社局 农业农村局 | 2022年平罗县城镇居民人均可支配收入预计增长5%；农村居民人均可支配收入预计增长7%。 | 未完成
6 | 工业技改投资增长10%以上。 | 工信局 | 1-11月，工业技改投资增长率为-31.5%。 | 未完成
7 | R&D经费投入强度达到1.8%。 | 科技局 | 深入落实创新驱动发展战略，积极引导企业开展技术创新活动，深入企业精准指导规上企业做好研发费用归集。2021年全县网上直报入统规上企业80家，入统总额4.7亿元，自治区统计局最终认定的企业70家，占全部规上企业的41.42%；研发投入总额2.4亿元，R&D经费投入强度达到1.19%。（2022年数据2023年7、8月份出） | 未完成
8 | 电商交易额同比增长10%以上。 | 商务局 | 1-12月全县电商交易额11.45亿元，同比增长14.16%。 | 完成
9 | 招商到位资金增长10%，争取资金增长10%以上。 | 商务局 财政局 | 2022年，平罗县完成招商项目62个,实际完成投资约87亿元，同比增长10.01%。全县争取资金37.07亿元，完成全年任务的87.33%，同比下降2.17%。 | 未完成
10 | 城镇（调查）登记失业率控制在3.8%以内。 | 人社局 | 因自治区统计口径变化，城镇登记失业率不再做统计，目前只进行城镇调查失业率统计，由自治区统一进行发布数据，县级不再进行统计。 | 完成
11 | 推进“3+X”现代产业发展，建设河东现代奶业科技创新示范区，奶牛、肉牛、肉羊饲养量分别达到10万头、10.8万头、90万只，特色制种、优质瓜菜面积持续扩大。 | 农业农村局 | 建设河东现代奶业科技创新示范区，红崖子园区和高仁园区共投产奶牛场13家，正在建设2家。奶牛、肉牛、肉羊饲养量分别达到7.97万头、11.62万头、98.92万只，特色制种面积8万亩，与上年持平，优质瓜菜面积13.9万亩，同比增长2.69%。 | 完成
12 | 开展耕地地力保护提升行动，粮食播种面积稳定在82万亩、产量稳定在38万吨以上。提质升级农产品加工业，力争培育市级以上现代农业产业园2家、龙头企业和示范场（社）28家。 | 农业农村局 | 创建区级现代农业产业园，已完成瓜菜新品种展示中心、智能化育种大棚、种子公共服务中心、智慧农业信息平台建设、种子小镇基础设施建设、种子公用品牌培育。粮食播种面积82.27万亩，同比增长0.37%，预计产量39.01万吨，同比下降0.89%。累计培育38家自治区级龙头企业和26家市级龙头企业。 | 完成
13 | 实施品牌打造行动，强化“两品一标”认证，打响“沙漠瓜菜”“富硒大米”“平罗种子”等农产品品牌，做响“黄渠桥羊羔肉”国家地理标志品牌。 | 农业农村局 | 一是举办了2022年平罗县绿色食品“三品一标”、GAP认证培训班，组织6家农产品加工企业申报了绿色食品认证，帮助4家企业15个产品获得绿色食品认证。 二是培育巩固提升黄渠桥羊羔肉繁育基地2个，改造提升龙头加工企业2个。加强黄渠桥羊羔肉品牌建设，利用抖音、直播带货、电商平台等网络直播形式进行宣传，设计印制黄渠桥羊羔肉宣传折页及宣传展板，制作宣传短片1部，印制地理标志10万枚。建立团体标准体系《黄渠桥羊羔肉屠宰加工技术规范》等标准体系2个，建设身份标识和全程数字化系统1套。 | 完成
14 | 启动数字供销工作，提升服务农业水平。 | 供销社 | 一是印发《平罗县建设“数字供销”全国示范区实施方案（2021年-2025年）》(平政办发〔2021〕76号)。二是召开“数字供销”示范区建设领导小组专题会议，印发了《平罗县2022年建设“数字供销”全国示范区任务分工方案》。三是组织完成“数字供销”运营中心建设方案，设计预算及相关资料报请审批局立项，审批局己批复。四是以县人民政府文件上报自治区建设数字供销示范区领导小组办公室请示,建设“数字供销”先行先试示范县,争取在政策、项目、资金上的支持，自治区建设数字供销示范区领导小组办公室己批复，同意确定平罗县为建设“数字供销”先行先试示范县。 | 完成
15 | 加快“五美乡村”建设，改造提升重点村13个，有序推进高庄乡高庄村、通伏乡新丰村等9个生态宜居美丽村庄建设，把姚伏镇灯塔村建设成为全区的示范村。 | 农业农村局 | 实施崇岗镇常青村、灵沙乡先锋村、宝丰镇兴胜村等7个市级“中心村”项目，完成建设任务89%，建设高仁乡东沙村、城关镇新建村、高庄乡东风村等28个县级提升村。打造姚伏、黄渠桥重点小城镇，目前黄渠桥镇已完成建设任务80%，姚伏镇完成87%。 | 基本完成
16 | 深入实施移民安置区基础设施建设三年推进计划，抓好农田水利基本建设、盐碱地治理、生态绿化等项目，全面提升农民生产生活条件。 | 农业农村局 | 一是2022年秋冬农田水利基本建设共实施农田示范方 26 个,示范方和面上共计划清淤支沟 121条 208公里,清淤斗沟 266条264公里,清淤农沟2675条 7316.5公里,清淤渠道4025条2755.52公里,整修农路5767条 3478.52公里,翻新和维修砌护渠道88.47公里,新建和维修配套建筑物1357座。二是全面完成2021年通伏乡新潮村高标准农田建设项目、2021年高庄乡银光村高标准农田建设项目续建工程，总建设面积2.64万亩。三是平罗县 2022 年头闸镇正闸等村、红崖子乡三棵柳村高标准农田建设项目、平罗县2022年头闸镇邵家桥村、姚伏镇张家墩等村高标准农田建设项目已于9月完成招投标工作，10月开始开工建设，实施渠道砌护、沟道清淤、土地平整、暗管排水等工程。完成批复任务的60%，预计2023年5月全面完成。 | 基本完成
17 | 加快创建自治区农村人居环境整治示范县，扎实推进“五洁”行动，积极引导畜禽养殖出村入园，改造户厕650座，全面消除农村黑臭水体，提升村容村貌。健全常态化、专业化、社会化管护机制，全面推行“积分制”“门前三包”“红黑榜”等制度，有力推进人居环境整治和美丽乡村建设。 | 农业农村局 | 一是开展村庄清洁行动。累计清理生活垃圾2.7万余吨，治理乱堆乱放1.4万余处，清理残垣断壁、私搭乱建5986处，植树40.6万株，培树“美丽庭院”461户，改造农村户厕605户。二是加强垃圾治理。新建红崖子乡红瑞村等10个农村垃圾分类和资源化利用试点，农村生活垃圾分类和资源化利用率达到39%。三是加强污水治理。对陶乐镇、黄渠桥镇黄渠桥村和红光村、宝丰镇等15座乡镇污水处理厂市场化运营，进一步落实第三方对农村污水治理的长效管护。常态化开展河湖巡查和保洁工作，开展有效巡河9333次，巡河率达153%，清理整治“四乱”和“回头看”问题15件。四是发挥长效管护机制。落实村规民约、“红黑榜”“积分制”等自治约束激励机制，累计签订“门前三包”2.5万余份，发放宣传单2.9万余份，刷写标语、悬挂条幅1150条。 | 完成
18 | 新建头闸污水处理厂。 | 德渊集团 | 细化乡镇污水处理厂（站）运行模式，调整头闸镇污水处理厂设计方案。 | 未完成
19 | 实施农村青年致富“领头雁”计划、新生代农民工等职业技能培训项目，年内培训1000人次以上。培育壮大新型职业农民队伍，支持农村“致富能人”、返乡农民工、返乡大学生创新创业，新提供就业岗位1000个。 | 人社局 农业农村局 | 截至目前共举办各类就业技能培训、创业培训、帮扶家庭劳动力培训共70期，培训3081人；积极鼓励申报农村青年致富“领头雁”，制定了高素质农民培训计划，已培训10期，共计培训600人。 | 完成
20 | 加强农村思想道德建设，普及科普知识，传播文明理念，提升农民精神风貌。深化拓展新时代文明实践中心建设试点，壮大志愿服务队，开展最美家庭、美丽庭院、好媳妇、好婆婆评选活动。 | 宣传部 妇 联 科 协 | 一是印发《关于实施文明素养提升行动实施方案》《关于实施文明素养提升行动重点任务清单》。开展“拒绝高额彩礼推进移风易俗”宣传浸润行动，引导广大群众改变观念，自觉摒弃陋习。推动新时代文明实践中心建设提质增效，全县建成1个中心、13个所、173个站，实现县乡村三级全覆盖。组建志愿服务队伍332支，注册志愿者3.7万人，纵向涵盖县乡镇（村居）、横向辐射党政群，持续推进道德模范、“中国好人”“宁夏好人”“新时代好少年”“文明家庭”等各类先进典型评选活动，鼓励各乡镇、各单位充分挖掘各类道德模范等典型，选树移风易俗模范户20余户、“最美家庭”20个。二是2022年共建设“美丽庭院”461户，其中评选市级“美丽庭院”示范户240户，培育县级“最美家庭”145户，“好婆婆 好媳妇”160名，推选市级“最美家庭”19户，姚伏镇曙光村王海燕家庭获得2022年度全国“最美家庭”称号。三是推行“互联网+科普”采取线上线下方式，累计举办645场次全国科普日活动，受益人群达4.68万人。四是充分发挥科普大篷车车载喇叭等设备，在村、社区人员集中地区、小区门口、各核酸检测点播放《疫情期间违反规定外出参加聚集活动后果》《个人防护不放松》等8个方面的疫情防护知识音频，深入各乡镇开展科普宣传5场次，行程1万余公里，发放科普书籍10000余册、环保袋5000余个，“科普平罗”微信公众号共刊播防疫政策、心理疏导等战“疫”信息40余条。 | 完成
21 | 落实自治区“创新30条”政策，加大政府科技投入，引导企业向专精特新转变，带动全社会R&D经费投入强度达到1.8%，有研发投入的规上企业达到65家。 | 科技局 | 一是落实以需求为导向的项目形成机制。2022年征集需求34项，申报自治区高新技术领域重点、一般科技项目67项，获立项27项。截至12月底，共获批项目资金及各类奖补资金5129.9万元。二是强化科技金融服务。规范运行“宁科贷”担保基金，为18家企业融资5930万元。组织企业申报科技厅科技金融项目27项，截止12月底获批专项资金补助92.1万元；为瑞丰源、昊帅粮油等19家法人科技特派员企业申请贷款贴息180万元。三是兑现科技奖励政策。为82家企业兑现2021年度自治区企业年度研发费用后补助资金1932.01万元，国家高新技术企业奖励资金580万元，兑现全县工业企业创新奖补资金405万元。 | 完成
22 | 持续推进科技创新“双倍增”行动计划，支持企业合作建立产业研究院、技术创新中心、中试基地等平台，新增国家高新技术企业3家、自治区科技小巨人企业2家、科技型中小企业10家。 | 科技局 | 2022年组织申报自治区科技型中小企业64家，获批备案47家；组织申报国家高新技术企业12家，获批备案10家；组织申报自治区科技小巨人企业15家，获批认定12家；组织申报自治区创新中心23家，获批备案9家；组织申报自治区农业高新技术企业6家，获批认定4家。宁夏首朗吉元新能源科技有限公司申请组建“宁夏回族自治区工业尾气生物发酵工程技术研究中心”已通过专家论证，预计近期公示。 | 完成
23 | 实施创新人才引进计划，探索建立“项目+人才”“企业+高校”“企业+科研院所”等柔性引才伙伴关系，引进高层次人才10名以上。加快科技成果转化，发挥好技术转移服务平台作用，转化科技成果8项，实现技术合同交易额0.8亿元。 | 科技局 | 一是鼓励和支持金海沃德、吉元冶金等24家企业与东北大学、北京理工大学等56所高校、科研院所开展对接交流活动，引进创新团队15个、高层次人才120名。二是支持企业开展技术人才赴外进修学习、技术交流或从区外引进专家等项目，组织企业参加自治区线上企业家创新精神培训班12场、线下专题培训班3场，组织26家企业31人分3期赴西安交大、海洋大学参加培训。三是组织开展科技成果专场对接会6场，截止12月底，登记科技成果38项，申报自治区重大科技成果转化项目12项，获立项6项，获批资金320万元，实现技术合同交易额达到1.9亿元。 | 完成
24 | 实施集群发展行动，围绕绿色氰胺、先进装备制造、新材料等主导产业，制定产业链补短板清单和技术路线图，加快培育核心企业，抓好贝利特医药中间体、大地石墨烯大飞机轮胎、格瑞化工甲磺草胺等延链补链项目，推动产业链向下游拓展，促进产业集群集聚发展。 | 工信局 | 立足资源优势，全力发展“六新”产业，谋划75个“六新”产业工业项目已开工64个，完成投资59.1亿元。大力发展新材料产业，43家新材料企业完成产值超过225.8亿元，同比增长15%，12个新材料项目完成投资2.9亿元，延伸碳基、合金等传统材料产业链，实施参进宁宇达、宁源硅产业链延伸等项目建设，实现合金产品多元化发展，滨河碳化硅冶炼尾气回收综合利用关键工艺技术等3个项目获得自治区产业创新重点任务揭榜攻关。持续推进现代化工产业，38家现代化工企业完成产值158.9亿元，同比增长23%，29个现代化工项目已完成投资5亿元；4家清洁能源企业完成产值2亿元，同比增长18%，4个清洁能源项目全部开工，已完成投资47.9亿元，抓好江宁夏润阳光伏材料及电池产业科技园、滨泽新能源年产6万吨燃料乙醇等项目建设，打造国内重要的光伏全产业链制造基地。纵深推进数字信息产业，3家数字信息企业完成产值14.6亿元，同比增长48%，13个数字信息项目已完成投资1.8亿元，宁源冶金工业互联网平台等3个项目获评工业互联网平台应用项目。积极推进装备制造产业，12家先进装备制造企业完成产值16亿元，9个先进装备制造项目已完成投资1925万元；22家轻工纺织企业完成产值22.6亿元，同比增长19%，9个轻工纺织项目全部开工，已完成投资1.1亿元。 | 完成
25 | 大力推进“四大改造”，加快淘汰落后产能，重点抓好宁平炭素石墨化制品、晟晏锰系球团等30个技改项目，力争技改投资增长10%，新增智能工厂和数字化车间5家。 | 工信局 | 结构改造方面：积极淘汰宁平炭素年产3.2万吨炭素制品等4个项目，淘汰落后产能106.7万吨、腾退能耗指标8万吨标准煤；滨河碳化硅获评制造业行业领先示范企业；4家企业获评自治区专精特新“小巨人”，10家企业获评自治区“专精特新”中小企业。绿色改造方面：组织万顺冶金、丰华生物、贝利特生物3家企业申报国家级绿色工厂，宁源冶金、坤辉气化等11家企业成功入选市级绿色工厂，阳光焦化荣获自治区节水型企业；益瑞工业固废资源化综合利用项目已投产试运行、金筑年利用120万吨矿渣微粉项目一期试运行中，全县固废综合处置率达56.2%。技术改造方面：33个技术改造项目已开工32个，已完成投资9.45亿元。积极推进宁平炭素3万吨石墨化升级改造、吉元君泰铁合金废弃物资源化利用与绿色低碳生态材料等技术改造项目实现质变跨越。智能改造方面：森萱药业获评自治区级数字化车间，宁源冶金等3家企业荣评工业互联网平台，晟晏实业集团、贝利特生物等9家企业成功入选市级数字化车间。 | 完成
26 | 实施龙头培育行动，强化政策引导和资金扶持，建立完善优质企业成长培育库，引导企业兼并重组、强强联合，支持蓝博思、滨河新材料等成长性好、贡献率高的中小微企业做大做强，产值过亿元企业达到60家。 | 工信局 | 实施龙头培育行动，制定《平罗县稳增长综合奖补资金管理使用办法（暂行）》，强化政策引导和资金扶持，鼓励企业稳定增长；建立“龙头企业、优质企业、成长企业”梯度培育库，目前培育总产值过亿元企业64家，新增“专精特新”企业14家；加大入规企业培育，目前培育森萱药业月度入规，年度第一批江博能源、金海明晨等16家企业通过自治区统计局审核，已上报国家统计局；第二批滨泽新能源、滨河新材料等11家企业，已通过县统计局实地核查，正在逐级申报。 | 完成
27 | 完善“管委会+公司”实体化运作模式，提升园区基础设施，启动企业公租房建设，配套金融、商贸物流等服务设施，打造低成本园区。 | 工业园区管委会 | 按照《宁夏平罗工业园区投资建设发展有限责任公司组建方案》，2021年3月11日正式成立德泓集团。公司承担园区“国有经济融资平台、国有投资发展平台、国有资产管理平台和国有资本运作平台”四大平台的职责和功能。 项目方面：一是实施红崖子园保障性安居工程项目(二期），概算投资1.67亿元，主要建设公租房679套，已于11月底完工并达到入住条件。二是红崖子园一般工业固体废弃物处置场二期工程。项目概算投资约4830万元。目前，已完工并投入使用。 其他重点工作：一是全力配合县委、县政府及相关职能部门开展平罗县崇岗煤炭集中区安全环保大排查大起底大整治工作，先后投入资金2000万元，完成路灯安装、挡土墙贴砖、导流槽铺设、空地绿化管网铺设、小水沟行洪道治理及文革桥北堤坝修整工程，巩固了中央环境保护督察及自治区生态环境保护督察反馈意见整改成效。二是承担小水沟、汝箕沟绿色生态廊道治理工程。围绕“碳中和”主题，营造碳汇林，不断巩固环境整治成果，打造绿色屏障和生态走廊，通过出动机械、车辆、人力等，完成小水沟、汝箕沟沟坝护坡修正、平整铺设绿化带、清理行洪沟道淤积石、铺设给水主管道、24小时不间断地对沟道两侧新栽植10.2万余株苗木浇水等措施，为园区发展提供绿色支撑。三是开展红崖子园污水处理厂达标攻坚战工作。紧盯重点项目建设任务，召开建设工程调度会，组织人员开展园区地下管网探测、封堵不规范排污口、控制前端企业来水水质、委托专业公司根据水量和水质调整工艺、投加接种菌种、实施“一企一管”二期项目等工作，推进红崖子园污水处理厂和再生水厂稳定运行。 | 完成
28 | 新改建新安路延伸段等6条道路。 | 工业园区管委会 交通局 | 1.园区实施精细化工区峰晟东路、太西园滨河南路等5条道路基础设施改造工程，概算投资350万元，改造道路1700米，全面提高园区基础设施水平。由于纬二路、丰华路等道路工程涉及资金较大，县财政难以配套，经管委会与县政府主要领导沟通暂缓建设，积极争取专项资金，待资金落实后予以实施。 2.新安路延伸段（省道302县城改线段）工程：正在编制工程可行性研究报告，委托设计单位实地勘察、优化路线。计划起点位于山水大道，向东南方向布设，跨过京藏高速后与省道302（城滨路）相接，全长8公里，按照一级公路标准设计，设计速度60公里/小时，路基宽度19米，路面宽17.5米，双向四车道，汽车荷载等级公路-Ⅰ级，项目分两期实施，正在积极对接交通运输厅，争取将项目列入国省干线改造计划。 | 未完成
29 | 实施太西园绿化工程、崇岗园生态修复项目。 | 自然资源局 | 按照《平罗县今秋明春国土绿化实施方案》（平党办综 2022〔50〕号），重点对崇岗煤炭集中区和西大滩24处4094亩裸露地、27公里园区道路及小水沟、汝箕沟两侧进行生态绿化，建设生态游园6处，片林13处，打造主干道路节点6个。目前已完成治理面积5627亩，共栽植各类苗木10.1万株。 | 完成
30 | 推进土地节约高效利用，提高亩均投资强度和产出效益。加快智慧园区建设，依托科技创新中心，实施数字化、网络化、智能化改造，建成氰胺、特色冶金、碳基材料共享检测平台，争创国家级创业孵化示范基地。 | 工业园区管委会 | 1.目前已完成智慧园区1期基础硬件设施建设，包括智能感知网络、园区智能环境污染感知网络、园区智能安全生产感知网络、道路安全数字化监控网络、终端系统及接口设计、系统硬软件配置、园区智慧管理平台、LED显示屏等。 2.积极落实《企业亩均效益评价办法》，严格执行亩均投资强度和产出效益标准，目前，平罗工业园区氰胺、特色冶金、碳基材料共享检测平台已经建成。 | 完成
31 | 优化商业设施布局，鼓励宏泰商业广场、国际建材城等商业综合体全方位开展招商活动，激活商业存量资源，引进优质企业。 | 商务局 | 优化商业设施布局，鼓励宏泰商业广场加大自主招商力度，组织五金机电、餐饮等业态开展了8次招商入驻销售座谈推介会，宣传销售入驻优惠政策，引进商户入驻经营。今年以来，共引进五金、机电、酒吧、婚纱摄影、装修装饰等各类业态商家45家，商业设施利用率进一步提高，商业集聚得到提升。 | 完成
32 | 改造提升老户、富乐民等农贸市场，做优阳光文化商城、汇融九街等重点商圈和特色街区，培育一批新业态新模式，引进和建设一批高质量生活性服务业项目，推动购物、娱乐、休闲等业态融合发展。 | 商务局 | 一是鼓励富乐民蔬菜瓜果综合批发市场自筹资金200万元对市场进行改造提升，新建蔬菜交易大棚2个，硬化市场内主干道路4000平方米，该项目已完成建设投入运营。二是阳光特色商业街区被评为自治区十大“网红打卡地”，平罗汇融特色商贸集聚区被评为“石嘴山市现代服务业集聚区”。三是引导汇融建设打造夜间集装箱美食街区，引进汇君礼宴宴会中心、羊名天下烧烤餐厅等知名特色业态入驻，推动购物、娱乐、休闲等业态融合发展，进一步促进消费潜力释放。 | 完成
33 | 扎实开展电子商务进农村工作，促进工业品下乡和农产品进城双向流通。 | 商务局 | 一是借助电子商务进农村综合示范县项目，加快农产品标准体系建设，支持西粮集团、宝丰牛羊肉等5个农产品预处理升级项目，累计补贴资金82万元，推进农业标准化、智能化生产，以优质、安全、绿色为导向，确保产品品质，提高产品档次和竞争力。二是组织开展2022电商大集、非遗美食节、裕民村甜瓜节、“开播吧！宁夏”等电商系列活动，通过直播带货、线下集市等方式，宣传推广我县优质农特产品。三是联合平罗县融媒体中心开展“融媒+电商”直播助农活动12期，广泛宣传平罗好物、助力乡村振兴。四是发挥电商公共服务中心职能，加大培训力度，多层次、多渠道开展理论知识和实用技能培训。全年累计开展培训交流活动16期，参训学员超过600人次。 | 完成
34 | 挖掘利用黄河、长城、红色及地方特色文化资源，讲好“平罗故事”，彰显“平罗魅力”。办好“乡村文化旅游节”等特色活动，力争游客接待量和旅游总收入均增长20%以上。 | 文广局 | 一是编制印发《平罗县文化事业“十四五”发展规划》《平罗县旅游事业“十四五”发展规划》，《平罗黄河文化旅游区发展总体规划（2022-2030）》，以黄河文化为依托，将黄河文化与旅游业发展有机融合，统筹整合各类项目资金支持文化旅游高质量发展。二是推进实施了玉皇阁保护维修（二期）及玉皇阁解围工程、市民阅读中心（城市书房）建设工程、文化展览中心改造提升及数字非遗展厅改造建设项目及黄渠桥红色革命教育基地迁建项目等，与此同时，成功举办了平罗县首届非遗美食文化节、首届荷花文化旅游节、首届乡村文化旅游节，广泛宣传推介我县文化旅游资源。2022年全县共接待旅游人数437.4万人次，同比增长28.24%，实现旅游收入2.99亿元，同比增长4.1%。 | 未完成
35 | 办好“宁夏种业博览会”。 | 农业农村局 | 第九届宁夏种业博览会于7月28日在平罗种子小镇泰金种业产业园圆满落幕。期间举办了制种基地观摩、种业发展交流座谈、馆展、地展业务洽谈、签约仪式、种业高峰论坛、优胜企业评选及颁奖等活动，吸引了区内外469家企业参会，3000多个蔬菜品种（其中新品种1000多个）亮相博览会，与28家企业达成了34项合作协议，签约资金9.75亿元。 | 完成
36 | 加快文化馆、图书馆数字化改造，建设市民阅读中心，布局智能自助图书馆和城市书房，向市民免费开放。 | 文广局 | 一是投入98.5万元进行数字文化馆建设，购置综合业务管理平台、直录播会议系统、大数据分析系统、暗室儿童涂鸦系统、唱吧、趣味数字体验区-体感粒子互动、艺术普及展示等设备，目前已完成安装并投入使用。二是在汇融新天地一楼完成建设市民阅读中心，投入资金96万元，建筑面积119平方米，购置图书3467册，配备一台电子阅读机、饮水机，按规范和读者兴趣选定20个类别，制作成数字资源展示板，已投入使用。 | 完成
37 | 加快物流智能化转型，推进石嘴山保税物流中心（B型）平罗库、滨河公共智能物流平台等重点项目建设，拓展保税物流、期货物流、网络货运，打造宁北现代物流中心。 | 商务局 | 制定《平罗县现代物流业发展扶持办法申报实施细则》，鼓励物流企业发展新业态新模式、支持企业在我县设立口岸分支机构或建设保税仓，着力提高货物贸易效率，降低通关成本，努力打造区域性物流节点。滨河物流、大地通达、坤捷物流3家企业年内建成网络货运平台并投入使用。2022年1-12月全县7家网络货运平台企业累计网络货运量超过490万吨。 | 完成
38 | 开展A级物流企业创建，培育品牌物流企业2家，推动现代物流提标提质。支持仁源商贸、昊帅粮油等建设冷链仓储保鲜设施，补齐农产品产地“最初一公里”短板。 | 商务局 | 积极鼓励企业创建A级物流企业，大地通达物流获评4A级物流企业，财海迈星、增泰物流两家公司获评3A级物流企业。申请2022年石嘴山市现代物流业发展专项资金111万元，支持仁源商贸、宁羊农牧、宝丰牛羊建设冷链仓储保鲜设施，完善乡村冷链仓储设施，补齐农产品产地“最初一公里”。 | 完成
39 | 完善县乡村三级快递物流服务体系，借助邮快合作，建设乡镇服务站2个、乡村服务点50个，快递下乡进村服务覆盖率达100%。 | 商务局 | 完善县乡村三级快递物流体系，推进邮快合作，建成4个乡镇快递分拨中心、60个村级快递站点，实现快递进村服务覆盖率100%，快递由县到村12小时到达。 | 完成
40 | 围绕产业体系建设，大力开展产业链招商、以商招商、社会化招商，紧盯江苏顺风光伏、多氟多等企业，引进一批延链补链壮链强链项目，招商到位资金增长10%。 | 商务局 | 滨河永泰化学BDO一体化、中广核独立共享储能、三峡滨河复合发电等23个项目已备案，正在办理环评、安评、能评等手续。吉利聚能10万吨高纯硅、先正达集团制种产业基地等35条重点招商项目正在积极对接，争取引进。2022年，平罗县开复工招商项目62个,实际完成投资约87亿元，同比增长10.01%。 | 完成
41 | 精准把握国家产业政策和投资动向，围绕生态环保、数字农业、公共服务、基础设施建设等重点领域，高质量谋划储备一批重大项目，争取纳入国家和自治区计划“盘子”，争取资金增长10%以上。 | 发改局 财政局 | 2022年县发改局精准把握国家产业政策和投资动向，围绕黄河流域生态保护和高质量发展方向、重点地区转型发展专项、保障性安居工程、排水设施建设、农业绿色发展、污染治理和节能减碳等12个重点领域谋划申报一批重大项目，全年争取落实资金28128.43万元，较2021年同比增长12.24%。 | 完成
42 | 做好“产才融合”文章，持续抓好人才“五大工程”，培养引进人才1000人。 | 人社局 | 1-11月招才引智引进人才1031人。 | 完成
43 | 聚焦高质量发展、生态环保、“两新一重”等领域，全年实施重点项目40个，完成年度投资51.5亿元。 | 发改局 | 2022年全年实施重点项目40个，预计1-12月完成投资60.25亿元，同比增长117%；全年实施市级重点项目24个，预计1-12月完成投资65.1亿元，同比增长136%。 | 完成
44 | 深化“5+3”项目推进机制，力促润阳多晶硅、新安磷基特殊化学品一体化等一批项目开工，加快“互联网+城乡供水”、利垦牧场三期等一批项目建设，确保滨河BDO、新锐高品质巯基丙酸等一批项目投产达效。 | 发改局 | 2022年深入推进“5+3”项目工作机制，润阳多晶硅一期项目完成投资45亿元，现已进行试生产；新安草铵膦、格瑞甲磺草胺、宁平炭素石墨化制品、新锐高品质巯基丙酸等70个项目建成；互联网+城乡供水河东净水厂项目、利肯第三奶牛场项目已开工建设，推进顺利。 | 基本完成
45 | 聚焦“节水增效”，建立用水权基准价，推动用水权入市交易，力争万元GDP用水量下降13%。 | 水务局 工业园区管委会 | 1.初步核算，平罗县2022年用水总量6.9399亿立方米。其中，黄河水6.4958立方米，当地地表水0.0130亿立方米、地下水0.3874亿立方米，非常规水0.0437亿立方米；生活0.1018亿立方米、工业0.2376亿立方米、农业6.0189亿立方米、生态0.5756亿立方米。用水总量未超过年度调度指标，分水源用水管控指标未超过目标值、分行业用水管控指标未超过目标值。 2.初步计算，万元GDP用水量为376.83立方米/万元，2022年万元GDP用水量较2020年下降11.16%，万元工业增加值用水量降幅为5.7%。2022年农田灌溉水有效利用系数目标值为0.546。 3.全面完成用水权确权，确权农业用水指标6.264亿立方米、工业取水指标2962.68万立方米、规模化畜禽养殖业取水指标343.95万立方米，颁发用水权证599本。 4.广泛开展用水权交易，67家企业交易购买用水指标332万立方米。 5.制定《平罗县用水权使用费收缴和使用办法》，对无偿配置用水权的工业企业按年度征收用水权有偿使用费，黄河水或地表水0.798元/m³，地下水1.791元/m³，县人民政府已批复自2022年1月1日起开始征收。截止目前，用水权使用费已开票确认收费的企业共计134家，总计确认缴费金额为2039.2万元。 6.新建红崖子园1.5万m³/d污水处理厂及1万m³/d再生水资源化利用项目，目前三丰化工、蓝田农业等9家企业进行中水回用，园区企业水资源利用效率不断提高。 | 完成
46 | 聚焦“盘活增值”，将国有土地使用权出租、转让、抵押纳入区市交易平台，提高土地资源市场化配置效率。拓宽集体经营性建设用地入市渠道，探索建立集体经营性建设用地先租后让、租让结合、弹性年期的供应方式，实现与国有土地同权同地同价。 | 自然资源局 | 进一步推进国有建设用地一级市场标准化、规范化建设，完成29宗1959.71亩国有土地使用权挂牌交易（其中：工业用地18宗1653.86亩；商服、住宅用地11宗305.85亩），成交总价款22668.82万元；工业用地全部采用20年期限出让，同时将1宗99.99亩工业用地采取“标准地”供应方式予以出让，为宁夏润阳硅材料科技有限公司等重点项目提供了用地保障；利用石嘴山市国有土地二级市场交易平台，完成2宗国有建设用地使用权转让网上挂牌交易，交易面积21.86亩，挂牌交易价609.6万元，实现了线上挂牌转让竞价“不见面”办理。探索“就地、调整、整治、优先”四种入市途径和“自主、委托、合作”三种交易方式，累计完成入市交易土地160宗1544亩，成交总额1.14亿元，村集体分享增值收益3893万元。 | 完成
47 | 聚焦“植绿增绿”，全面完成林权类不动产权发证，探索“以林养林”“以地换林”“以林换能”新模式，完成政企合作林3万亩。 | 自然资源局 | 根据国土三调数据，我县共有国有林地13.9万亩，已累计颁发国有林地林权不动产权证32宗11.4万亩。通过前期调查、现场勘测，整理工业园区权属无争议未办证国有林地186宗824.03亩，其中太西园120宗684.29亩，崇岗园66宗139.74亩，均为防护林、三级保护林地，符合林地确权条件，已经政府常务会议同意，办理林权类不动产权证，完成无争议林权类不动产权证发证。探索国有林场“以林养林”，发展育苗基地和林下经济；探索“以地换林”和“以林换能”，完成崇岗煤炭集中区、贺兰山浅山区、河东以林换能示范基地包植增绿、政企共建林3万余亩。 | 完成
48 | 聚焦“降污增益”，完成排污权有偿使用和交易改革，推动主要污染物排放总量明显下降。 | 市生态环境局平罗分局 | 树立“谁排污谁付费、谁减排谁受益”的鲜明导向，全面推进排污权改革，确权核算排污企业274家，公示可交易排污企业8家，积极调动宁平炭素公司参加宁夏排污权交易首拍活动，鼓励支持盛达活性炭公司参与排污权二级市场交易，转让排放污染物氮氧化物指标3.5吨，有效激活全市排污权二级市场交易。 | 完成
49 | 抓好集成农村改革和新一轮宅基地制度改革等试点任务，探索建立租赁、继承使用机制，推进农村宅基地数字化管理。 | 农改中心 | 1.依据集成农村改革试验实施方案，统筹推进土地权改革、农村集体产权制度改革、宅基地改革等多项改革试验任务。出台《平罗县农村宅基地资格权确权颁证实施细则》《平罗县农村房屋规划建设置换转让租赁指导意见》，为退出房地后仍有住房需求的农户颁发农村宅基地资格权证188本。 2.完成农村宅基地基础信息调查及数据库建设，共核查宅基地53774宗，其中自住45984宗、出租居住53宗、自营1055宗、出租经营22宗、闲置6660宗。3.全区首个申请、审查、审批、监管“一站式”宅基地审批管理系统全面上线，为渠口乡分水闸村7户农户审批颁发乡村建设规划许可证和农村宅基地批准书。实现了宅基地数据台账“一张图”，审批管理“一条链”、信息共享“一张网”，最大程度的方便了群众办事。依据集成农村改革试验实施方案，统筹推进土地权改革、农村集体产权制度改革、宅基地改革等多项改革试验任务。出台《平罗县农村宅基地资格权确权颁证实施细则》《平罗县农村房屋规划建设置换转让租赁指导意见》，为退出房地后仍有住房需求的农户颁发农村宅基地资格权证188本。 2.完成农村宅基地基础信息调查及数据库建设，共核查宅基地53774宗，其中自住45984宗、出租居住53宗、自营1055宗、出租经营22宗、闲置6660宗。3.全区首个申请、审查、审批、监管“一站式”宅基地审批管理系统全面上线，为渠口乡分水闸村7户农户审批颁发乡村建设规划许可证和农村宅基地批准书。实现了宅基地数据台账“一张图”，审批管理“一条链”、信息共享“一张网”，最大程度的方便了群众办事。 | 完成
50 | 健全土地投资经营公司运营机制，加强城乡闲置土地收储整治、国有农用地经营管理、集体未利用地开发利用，退出整治“空心村”闲置房地500户以上，清理腾退闲置建设用地1000亩以上。 | 农改中心 自然资源局 | 出台《平罗县关于盘活农村闲置房地改善农村人居环境的指导意见》，由德润农业投资有限公司对农村集体未利用荒地、闲置建设用地等进行收储整治。引导社会资本参与，围绕乡镇驻地和主干道路开展中心村和“一村一庄”建设，探索腾退建设用地收益用于农民建房补助机制。经过调查摸底，将空置率高、整治复垦面积大的灵沙乡胜利村7队、黄渠桥镇渠中村4队、永丰村7队、渠口乡渠口村8队、宝丰镇兴胜村6队5个村庄点列入2022年“空心村”退出整治范围，今年拆除宝丰镇兴胜村、灵沙乡胜利村、黄渠桥镇渠中村共33宗49.5亩。 | 未完成
51 | 拓宽集体经营性建设入市渠道，探索建立集体经营性建设用地自主入市、合作入市、委托入市的入市方式。 | 农改中心 自然资源局 | 出台入市管理办法，明确入市主体、方式、条件和基本程序等，赋予出租、抵押、转让等权能，建立健全基准地价体系和民主决策、收益分配等入市机制，搭建农村产权交易平台，探索“就地、调整、整治、优先”四种入市途径和“自主、委托、合作”三种交易方式，累计完成入市交易土地160宗1544亩，成交总额1.14亿元，村集体分享增值收益3893万元。 | 完成
52 | 巩固相对集中许可权改革成果，加强审管联动体系建设。推进“一件事”套餐服务和“一窗受理”集成服务，推动行业综合许可证系统落地。加快数字政府建设，深化“互联网+政务服务”，拓展“一证通办”“一照通办”“跨省通办”服务，逐步实现政务服务事项“一网通办”、移动端好办。 | 网信办 审批服务局 | 1.推动审管联动一体化建设，“审管联动中心”向“互联网+监管”系统推送检查任务960条，已签收959条，已发起检查132条，力促审批监管质效提升。 2.7月份全面启用“一窗受理”系统，截至目前，县政务服务大厅共办件92.56万件，各乡镇便民服务中心办件4.77万件（含村级代办1.04万件）。制发《平罗县加快推进政务服务“一件事一次办”“跨省通办”工作方案》，设立企业开办服务专区，企业开办全流程3小时“一站办结”；梳理我县80项跨省通办事项清单，设立“跨省通办”专窗，截至目前共办件6097件。 3.配合自治区推动系统对接，目前已实现人社、不动产、交通、工改等专业系统与宁夏政务服务网的对接，推进水、电、气、暖等43项事项通过“我的宁夏”APP办理。归集入库各类电子证照14.7万个，梳理公示“零材料”“一证（照）通办”事项清单，截至目前，“零材料”办件12.2万件，“一证（照）通办”办件2.47万件，“证照免提交”办件7039件。 4.强化电子政务外网建设，加快推进支撑IPv4和IPv6的双栈型电子政务外网改造，“一网双平面”运行模式持续增强，“一张网”支撑能力持续提升，为“互联网+政务服务”建设提供有力保障。 5.完善电子政务建设，深化“互联网+政务服务”，推进民政、就业、卫健、社保等行业信息系统互联互通，拓展“一证通办”“一照通办”“跨省通办”服务，实现全县144个行政村政务服务代办点全覆盖。 6.依托一体化协同办公体系建设，推进政府机关高效协同，实现机关内部及部门间“一件事”高效办理。 | 完成
53 | 加强诚信建设，健全信用监管体系，深入推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，以公平监管促进公平竞争。 | 市场监管局 审批服务局 | 1.深入推进“互联网+监管”工作。依托“互联网+监管”系统，实现监管事项和执法人员全覆盖，提升执法规范性，变经验式监管为标准化监管。目前全县共梳理并认领监管事项主项743项，认领率达100%，执法人员信息完善率达到100%。同时积极开展通用执法活动，截至目前，行政检查、行政处罚、行政强制和其他行为4类监管数据覆盖率达到100%。 2.推进“双随机”抽查强化信用监管。2022年，全县有18个部门通过宁夏“双随机、一公开”综合监管平台开展抽查工作，平罗县共制定“双随机、一公开”抽查工作计划127项（部门联合任务35项，部门内部任务92项），实际完成190项 （部门联合完成任务68项，部门内部完成任务122项）。检查市场主体2229户次，抽取执法人员826人次，对抽取的检查对象100%完成检查并公示，公示率100%。 | 完成
54 | 持续抓好中央和自治区督察反馈问题整改，集中攻克老百姓身边的突出生态环境问题。深入开展工业源防治、扬尘防控等9个专项行动，实施坤水水泥、滨河海利超低排放改造等项目35个，空气优良天数达到目标考核要求。 | 市生态环境局平罗分局 | 2022年优良天数288天，同比增加13天，达标率79.6%，自治区下达指标78.1%，达标率101.05%。2019年自治区党委生态环境保护督察反馈21项问题全面完成整改；2021年自治区生态环境保护专项督察反馈25项问题，已完成整改24项；2021年中央生态环境保护督察群众信访转办件27批次59件，现已办结58件，完成率98.3%；反馈问题4方面26项，现已完成整改任务6项，其他有序推进整改。2022年实施大气污染防治重点治理项目77个，目前已全部完成；圆满完成自治区下达15个大气污染减排项目，氮氧化物减排量328.588吨，挥发性有机物减排量0.133吨。 | 基本完成
55 | 严格落实河湖长制，抓好三排、五排等重点入黄排水沟治理，建成投用红崖子园污水处理厂，确保黄河出境断面水质稳定保持在Ⅱ类。 | 市生态环境局平罗分局 水务局 德泓集团 | 一是强化河长制工作，制定2022年河湖长制工作要点、平罗县“三长制”工作实施方案，细化完善巡查保洁等相关工作制度，及时变更完善了县、乡、村三级河湖长和公示牌。认真落实区市领导指示批示及督查督办事项，制定相关整改方案，进一步压实各级河湖长职责，组织召开了全县总河长会议、河长联席会议，建立了“河长+检察长+警长”工作机制，开展有效巡河8597次，巡河率达到114.4%。整治“四乱”问题174件，清理河道及滩地建筑物4.3万平方米，下发“四乱”问题督办单14份，全部清零销号。入黄排水沟水质达到年度目标，黄河平罗段水质稳定保持在Ⅱ类，生态环境安全得到有力保障。二是红崖子园污水处理厂、再生水资源利用项目已完工并投入使用，进一步保护水质环境，改善地表水和地下水质污染严重的问题，最大限度的实现水资源化利用，实现节水型发展。 | 完成
56 | 启动红崖子园一般固废处置场建设。推进畜禽粪污资源化利用，大力推广有机肥、病虫害统防等化肥农药减量技术。 | 德泓集团 市生态环境局平罗分局 农业农村局 | 红崖子园一般固废处置场于2022年1月4日开工建设，8月31日完成竣工验收工作，并进入试运行阶段。 1.推进畜禽粪污资源化利用:一是开展规模化畜禽养殖企业大排查，出动执法人员103人次，检查企业45家，全面掌握环评执行情况、粪污处理设施建设运行及污水排放情况，形成问题清单，逐一整改落实。二是实施红崖子园区粪污资源化利用项目，为缓解奶牛核心区环境压力，计划在红崖子园区建设大型粪污处理中心，配套完善粪污处理设施，可有效解决16万头奶牛日产粪污，目前，全县规模养殖场粪污处理设施配套率达到100%，粪污资源化利用率达96%。 2.化肥农药减量增效：一是开展蔬菜病虫害全程农药减施增效技术项目。建立设施番茄、芹菜示范区100亩，露地番茄、芹菜150亩，示范区内实施7项减施技术，使病虫害预测预报准确率达到90.3%以上，综合防控效果达到85%以上，示范区较对照田减少化学农药使用量20ml/m亩，农药使用次数减少2次，蔬菜农药残留检测合格率达到100%，病虫害统防统治率达100%，节省用药成本23元/亩，节省用工成本35元/亩，增加经济效益186元/亩。二是积极践行化肥减量增效行动。依托2022年有机肥替代化肥项目，示范推广应用生物菌剂2400亩、商品有机肥6617亩、堆肥10100亩，建设示范园区84个，面积1.9117万亩，涵盖平罗县13个乡镇，目前通过招标、合计物化补贴127.8万元的各类有机肥肥料已全部发放补贴到位；在玉米种植上建立化肥减量增效“三新”技术示范区17个，面积2.15万亩，示范区仅化肥一项实现减少化肥用量2.788吨。三是加大化肥减量增效示范推广力度：依托化肥减量增效项目、有机肥替代化肥项目，通过建设示范园区，全县应用水肥一体化面积达9万亩，缓控释肥一次性施肥面积 18.87万亩，新型肥料应用面积27.87万亩，覆盖率达到23.2%。与上年相比，应用新型肥料面积增加6.63万亩，增加率31.2%。 | 完成
57 | 打好大规模国土绿化硬仗，加快推进红陶公路生态廊道、金色河生态公园等11个绿化项目，建设毛乌素沙漠生态公园及“以林换能”示范区，完成营造林5万亩，森林覆盖率达到9%以上。 | 自然资源局 | 2022年，平罗县统筹山水林田湖草沙系统治理，围绕贺兰山生态修复、绿色园区、主干道路绿化提升、城区绿化、美丽乡村、防沙治沙建设等协调组织开展大规模植绿增绿行动。完成营造林面积5万亩，未成林抚育提升及退化林改造1.5万亩，累计投资2.75亿元，栽植各类苗木630万余株，完成森林抚育面积20000亩，草原生态修复20000亩。森林覆盖率预计达到9.3%以上。 | 完成
58 | 打好生态绿化硬仗，锚定“三年见成效，三十年披绿装”目标，推进历史遗留废弃砂坑治理和浅山区绿化，保护好贺兰山生态底色。 | 自然资源局 | 按照市委、市政府关于贺兰山生态绿化总体规划，全面提升贺兰山环境质量和生态功能，推动贺兰山及周边区域高质量发展，已完成历史遗留废弃矿坑治理面积1730亩，累计完成贺兰山浅山区生态治理面积一万余亩。 | 完成
59 | 打好黄河生态治理硬仗，加快黄河河道综合治理，有序推进退地还湿、退地还草等生态项目，完成荒漠化治理2万亩，湿地修复3万亩。积极推行林长制，建立“林草一张图”，完善三级森林草原资源管理、考核机制。 | 水务局 自然资源局 | 1.一是实施都思兔河综合治理工程。投资1559.01万元，清淤疏浚都思兔河河道长9.9公里，单侧格宾石笼砌护4.45公里，生物防护2公里;沿园区东北侧新开挖左岸边沟5.86公里，右侧浆砌石防护4.36公里，新建生产桥、溢流堰各1座，铺设巡护道路8.04公里，改善都思兔河道环境质量，提升护岸工程标准，防止园区雨污水直接排入都思兔河。二是实施都思兔河左岸边侧沟侧向排水治理工程。投资671万元，铺设防渗膜26451平方米、边沟左侧浆砌石砌护4.05公里，铺设单壁波纹管8.1公里、钢丝骨架塑料管4.05公里用于收集地下渗水，新建蓄水池（容积1000立方米）、加压泵站各1座。从根本上防止雨污水排入都思兔河，保障黄河生态环境安全。三是配合自治区做好黄河宁夏段河道治理工程总体规划，规划报告已完成编制和审查，并列入自治区《“十四五”水安全保障规划》。四是严格落实《黄河岸线保护利用规划》，完成塞上江南博物馆平移工程立项、设计和招标等工作，常态化开展黄河平罗段岸线巡查检查，依法禁止黄河河道管理范围线内新增“四乱”问题，严禁种植妨碍行洪安全的高杆作物，确保河道行洪畅通。 2.实施黄河河滩地退耕还湿生态项目，退耕还湿面积1.88万亩；实施天河湾国家湿地公园湿地能力与提升项目，完成湿地修复3万亩。实施退化草原生态修复项目，完成荒漠化治理面积2万亩。根据三调成果，完善林草湿地数据。已建立三级林长管理体系，全县共设立林长457人，其中：县级林长20人，乡级林长149人，村级林长288人，设置县乡村三级林长公示牌166个，三级林长累计开展巡林4600余次。制定出台林长制考核等相关制度，强化森林草原资源管理。 | 完成
60 | 严格落实“双控”目标，坚决遏制“两高”项目盲目发展。全面落实节能审查制度，实现高耗能行业、重点用能单位在线监测全覆盖，新建项目单位产品能耗达到国内一流水平。 | 发改局 工信局 市生态环境局平罗分局 | 1.1-11月份全县规模以上工业能源消费量785.3万吨标准煤，同比增长4.9%，单位工业增加值能耗增长5.5%左右。新建项目督促建设能耗在线监测平台安装使用，制定《平罗县高耗能行业节能降碳改造方案》，加快“两高”项目整改进度，目前未批先建“两高”项目基本完成整改。 2.按照《宁夏回族自治区固定资产投资项目节能审查管理办法》要求，积极推进新建项目节能审查手续办理，受理上报格瑞精细化工有限公司12000吨氯化钠高温焙烧扩建等23个项目节能审查请示，其中19个项目能耗强度低于1.67。 3.按照石嘴山市生态环境局印发的《关于印发2022年污染源自动监控设施运行管理情况专项执法检查工作方案的通知》（石环通〔2022〕2号）要求全县重点企业在自动在线监控站房和采样点位安装视频监控，进一步提升智能化监管水平，全方位监控企业排污行为。 | 完成
61 | 推广清洁生产和循环经济，实施金筑新材料矿渣微粉、阳光焦化焦炉尾气回收等再生资源利用项目，推进煤炭减量替代，实现减污降碳协同效应最大化。 | 发改局 | 加快清洁生产项目实施进度，目前，金筑新材料矿渣微粉项目一期项目已投产，正在准备二期项目开工建设，阳光焦化焦炉尾气回收利用项目正在试生产。 | 基本完成
62 | 倡导绿色生活方式，开展绿色社区、节约型机关等“绿色细胞”创建，推广使用节能家电、新能源汽车等产品，推动绿色低碳发展方式融入生产生活。 | 发改局 | 截至目前，我县共创建节约型机关37家，占全县机关77%；43辆公交车全部为新能源汽车，2022年新增新能源汽车35辆。积极开展绿色社区创建，积极引导提倡新能源等产品融入生活的力度等。 | 完成
63 | 加大老旧小区改造步伐，完善唐徕、沁春园等12个小区基础设施，改造提升鼓楼周边区域，建设玉皇阁公园，清理整治老旧管线管网等“蜘蛛网”。 | 住建局 | 一是投资8615万元对沁春园小区、唐徕小区、古城新苑小区等12个小区43栋楼1465户14.615万平方米进行改造。其中节能改造投资2642万元，涉及沁春园、唐徕等5个小区，主要实施小区外墙保温、屋面防水、楼梯间照明、楼梯间节能门窗等改造内容。室外附属设施改造投资5973万元，涉及沁春园、唐徕等12个小区，主要实施室外给排水、供暖管网、室外硬化、室外照明等基础设施改造内容。对鼓楼东街、玉皇阁巷、唐徕巷等3条总长750米道路进行改造，同时对老旧小区老旧管网及“蜘蛛线”一并改造。二是投资4320.14万元实施平罗县鼓楼及玉皇阁特色街区风貌改造项目，改造总建筑面积109931.59㎡，立面面积40291.46㎡。 | 完成
64 | 实施城市防洪排涝工程，改造翰林大街给排水，打通怀远大街、明珠路北延伸段，提高城市综合承载力。 | 住建局 | 目前明珠路北延伸段已完成通车，翰林大街给排水、打通怀远大街工程已列入2023年谋划储备项目中，正在进行前期的踏查工作。 | 未完成
65 | 持续抓好裸露地整治，根据城市规划建设小微游园、生态停车场，实施唐徕渠带状公园亮化、高速平罗南出口绿化工程，拓展城市绿色空间。 | 住建局 德渊集团 | 1.唐徕渠四中段南侧（鼓楼至萧公街）铺设线路600米，安装（景观）路灯22盏，现已完成亮化工作并投入使用。高速平罗南出口已完成年度建设任务，进入养护管护期。 2.原一幼南侧和古城新苑小区南侧拆迁裸露地已规划建设平罗县鼓楼西街及前进西路便民停车场，现已投入运行。平罗县主干道两侧生态绿化项目所含小微游园于2022年8月中旬开园后，严格按照要求持续做好绿化养护工作。 | 完成
66 | 以争创全国县级文明城市、卫生县城为载体，广泛开展市民文明意识、文明行为教育。 | 宣传部 卫健局 | 文明城市创建。以创建全国县级文明城市为载体，实施文明创建提质工程，常态化开展不文明行为整治，完善全县群众性精神文明创建管理办法，持续深化“九大文明”创建行动，着力夯实文明创建基础。一是组织志愿者开展交通劝导，提高交通参与者安全出行意识，不文明交通行为明显减少。二是常态化整治电动车、机动车乱停乱放问题，纠正劝导非机动车违章行为7500余起，查处不文明停车行为4818起，曝光交通违法120余条。三是制定印发《关于在全县常态化开展“反对浪费 崇尚节约”文明餐桌行动的通知》等方案，引导相关单位密切配合，协同监管、加强督导。开展“文明餐桌 从我做起”宣传实践活动100余次，发放文明餐桌宣传手册3000余份，通过悬挂标语、制作宣传栏、手机微信公众号等多种方式向餐饮经营单位和消费者开展文明用餐宣传活动，在新媒体平台发布“文明健康 有你有我”“文明用餐 从我做起”等信息90余条，阅读量5000余次。 卫生城市建设。一是持续推进国家卫生县、卫生乡镇创建工作，对照创建标准，细化任务分工，制定印发《关于调整平罗县创建国家卫生县工作领导小组的通知》《关于转发<国家卫生城镇评审管理办法>和<国家卫生城市和国家卫生县标准><国家卫生乡镇标准>的通知》等文件，12月22日，市爱卫办印发了《关于命名石嘴山市卫生乡镇和卫生村的决定》，决定命名平罗县陶乐镇、宝丰镇、通伏乡为“石嘴山市卫生乡镇”，陶乐镇东园村、通伏乡五香村为“石嘴山市卫生村”。二是做好健康素养监测后续工作,对居民健康素养监测对象开展了实地指导及核查，对问卷调查情况进行了数据分析，并形成了工作报告，2022年平罗县城乡居民健康素养水平为23.39%，较上一年度增长了2.13个百分点。同时利用平罗卫生健康微信公众号推送疫情科普小知识，发布新冠疫苗接种公告等各类信息共计41条。 | 完成
67 | 加强城市环境整治，提标改造环卫设施，推进生活垃圾分类治理，长效治脏治污治乱，让城市更整洁。加强城市综合执法队伍建设，大力推行“马路办公”，规范农贸市场、临时摊位等经营，遏制交通乱象、净化道路环境，让城市更有序。 | 住建局 | 提标改造环卫设施：县城区主干道路安装2分类果皮箱84个；位于鼓楼东街与怀通路东侧的生活垃圾转运站,由原来的平行式压缩改造为垂直式压缩。推进生活垃圾分类治理：购置垃圾转运车3辆，生活垃圾分类宣传亭2个，新建垃圾分类示范点1座，鼓楼东西街（步行街）和宝丰路2个生活垃圾分类示范街道。加强城市综合执法队伍建设：一是依托“城管+交警”联合整治乱停乱放非机动车辆停放秩序。整治3200余辆次，暂扣27辆次。二是规范农贸市场、临时摊位等经营。采取日常巡查+行政处罚相结合原则对流动摊贩占道经营行为进行查处，办理处置案件20件，下发《责令改正通知书》6份。三是积极开展行政执法培训工作，加强执法队伍建设。 | 完成
68 | 全面落实《物业管理条例》，推广“红色物业”“智慧物业”模式，建成智慧小区、标准化物业小区10个，探索社区代管无物业小区试点，实行社区物业业主三位一体化管理。 | 住建局 | 一是已完成10个小区“红色物业”服务机制建立工作，目前10个小区已按照机制开展工作，6个小区阵地及组织构架正在进一步建设。二是已督促住宅小区开展智慧服务系统升级和建设，其中10个小区已升级门禁系统及监控设施，14个升级为无感支付门禁，更新高清监控设施124处。三是参照《石嘴山市普通住宅小区物业服务等级标准》二级标准，结合实际制定平罗县标化小区登记标准，创建50个标化小区，近期将结合实际开展年度达标考核。四是通过社区党群民主议事机制引导10个老旧小区以民主决策共同委托的形式，委托物业服务企业进驻承接专项服务，并建立三位一体工作机制，后续将联合属地部门按照该模式逐步推进物业服务覆盖，同时推进住宅小区业主委员会成立换届工作。 | 完成
69 | 强化城乡衔接，加快陶乐、姚伏、黄渠桥、崇岗等重点小城镇建设，统筹推进红崖子、通伏、高仁等特色乡镇建设，形成立体化城镇网络体系。 | 住建局 | 申报的姚伏镇实施建设项目35个,其中镇区项目19个，镇域项目16个，已全部开工建设，完成投资51926.12万元。黄渠桥镇实施项目42个，其中镇区项目16个，镇域项目26个，已开工建设36个，完成投资25438万元。 | 基本完成
70 | 完善重点小城镇基础设施，加快实施特色街区、大村庄、美丽村组建设，提升学校、卫生院、养老院服务能力，引导农民向城镇、中心村集中。 | 住建局 | 突出“一村一庄”美，打造2个美丽宜居村庄。宝丰镇兴胜村实施建设项目5个,其中村庄范围3个，村域范围2个，已全部开工建设，完成投资2289万元。崇岗镇常青村实施建设项目5个,其中村庄范围2个，村域范围3个，已开工建设3个。完成投资4122万元。 | 基本完成
71 | 支持镇区产业聚集，突出抓好羊产业小镇、种子小镇建设，推进镇园一体化发展，提高城镇产业带动能力。 | 农业农村局 | 羊产业小镇建设：推进中方村南大滩出户入园建设项目，规划建设肉牛养殖场400余亩，扶持了8个牛羊养殖产业经营主体，规划建设完成1228亩养殖场区，规划完成64亩厂房的新建。种子小镇建设：已建成研发中心3000平米、培训中心3600平米、种子仓储中心1100平米、种子晒场7200平米、种业博览馆5000平米，胁迫气候室160平米，并按照“企业+标准化基地”模式，建成10个良种繁育区。完成蔬菜新品种展示示范、品种筛选、试验，种植瓜菜新品种展示示范地150亩，展示示范番茄、辣椒、茄子、黄瓜、西葫芦、西瓜、甜瓜、甜糯玉米等作物品种4800多个，建设观光长廊300米。 | 完成
72 | 扩大就业促增收，新增城镇就业1500人以上，农村劳动力转移就业2.1万人以上；以创业带动就业，培育创业实体670个以上。 | 农业农村局 人社局 | 截至目前，扩大就业促增收，新增城镇就业2106人，实现农村劳动力转移就业2.3万人，实现工资收入2.62亿元；截至12月底，共培育创业实体1152个；创造新岗位1163个；全民创业带动就业3609个。 | 完成
73 | 扶持产业促增收，实行贷款贴息、整村授信等金融支农政策，创新开展新型农业保险试点，降低生产成本，发展特色种养业，拓展经营净收入空间。 | 财政局 农业农村局 | 一是积极发挥“鑫农贷”乡村振兴担保基金作用，引导担保公司结合县域九大重点产业等发展战略，活用“鑫直担”“信用贷”“鑫农易担”“鑫农贷”等多种担保产品,助力我县产业兴旺发展。截止2022年11月底，我县产业担保基金余额9142.80万元，在保贷款余额73563.91万元；二是充分发挥创业就业担保基金引导作用，给予贷款贴息支持，激发大众创业万众创新活力。截止2022年11月，平罗县创业就业担保基金余额5823.45万元，在保贷款余额44775.61万元，争取专项资金1617万元，用于2022年贷款贴息。三是进一步改善和优化农村信用体系环境和融资环境，推动辖区内地方法人金融机构开展整村授信工作，有效满足农业融资需求，截止2022年11月末，全县涉农贷款余额90.46亿元，同比增加3.47亿元。 | 完成
74 | 盘活资产促增收，引导农民利用闲置土地、零散土地，入股合作社、集体经济，扩大农民租金股息、红利等收入比例。 | 农改中心 | 探索创新型集体经济发展方式和集体收益分配机制，制定《平罗县深化农村集体产权制度改革 发展壮大集体经济的指导意见》，统筹运用中央、自治区涉农项目资金，整合发展壮大村集体经济、农村公益事业财政奖补等项目资金，探索资源利用型、股份合作型等多元化的农村集体经济发展模式，形成“一社一型”。截至目前，全县144个村集体经营性收益达到5217万元，村均经营性收益达到36.12万元，其中：10万元以上的达到113个，占78.5%，20万元以上的65个，占45%，50万元以上的20个，占13.8%。以13项产权确权颁证为基础，赋予9项产权抵押融资权能，探索各类产权捆绑抵押，与10家金融机构签订协议。2022年，办理农村各类产权抵押贷款718笔1.63亿元，累计办理农村产权抵押贷款2.65万笔17.3亿元，其中通过手机APP线上办理2257笔3.45亿元。 | 完成
75 | 强化帮扶促增收，有效衔接产业扶持、就业培训、社会保障等后续政策，推动移民稳定增收。 | 人社局 农业农村局 | 1.加强行业部门信息比对筛查预警及数据信息共享，每月对重点人群信息进行比对确认，摸清各重点人群参保底数，确保社会保险扶贫政策落实精准到位。截至目前，我县一、二级重度残疾和三级和四级智力、精神、视力残疾、五保特困供养人员、低保人员、低保边缘家庭、易致贫返贫监测对象共计16966人，适龄人群参保15776人，参保率达100%。截至目前，共举办各类就业技能培训、创业培训、帮扶家庭劳动力培训共70期，培训3081人。继续落实特殊群体人员代缴费政策，积极联系乡村振兴、民政、残联及各乡镇，认真开展信息比对工作，扎实做好突发严重困难户、边缘易致贫户、脱贫不稳定户参保缴费工作，确保各类人群应保尽保、应代尽代、应发尽发。 2.实施财政衔接资金产业类项目26个，累计投资1297万元，新建、续建温室大棚194座，养殖园区6个；在3个移民村累计谋划实施财政衔接推进乡村振兴补助资金项目41个，总投资1.13亿元；脱贫人口纯收入达15429元，同比增长21%，高于全县农村居民收入增速。 | 完成
76 | 稳步推进城乡养老、医疗保险参保扩面，做到应收尽收、应保尽保。保障农民工工资，切实维护农民工合法权益。 | 人社局 医保局 | 继续巩固全民参保成果，将适龄人群中未参保人员全部纳入参保范围，实现社会保险全覆盖。截至12月底，参加城乡居民养老保险人数为102800人，完成目标任务102000人的100.78%。保障农民工工资，切实维护农民工合法权益，受理劳动者投诉案件43件，第四季度为191名劳动者追回劳动报酬249.72万元。 | 完成
77 | 强化困难群体基本救助制度，健全分级分类社会救助体系，落实好城乡居民最低生活保障。 | 民政局 | 城乡低保：根据自治区民政厅、财政厅《关于提高我区城乡居民最低生活保障标准及孤儿养育津贴标准的通知》（宁民发〔2022〕4号），从2022年1月1日起，对全县范围内城乡居民最低生活保障标准进行提标，城市最低生活保障标准由每人每月600元提高到650元。截止2022年12月，我县有城市低保715户921人（1-12月累计救助8971户次11636人次），发放城市低保资金781.9万元。人均月补差672.0元，高于自治区规定的人均月补差217元（自治区规定的人均月补差不低于455元）,共取消城市低保197人，新增城市低保39人；农村最低生活保障标准由每人每年4560元提高到5520元，财政月人均补差水平不得低于322元。补助标准执行A.B.C分类施保，A类由410元调整为510元；B类由330元调整为430元；C类由280元调整为380元。截止12月份，有农村低保7309户9461人（1-12月累计救助91662户次117392人次），共发放农村低保资金6208.2万元，人均月补差528.8元，高于自治区规定的人均月补差206.8元（自治区规定的人均月补差不低于322元的），共取消农村低保1245人，新增农村低保590人。城乡高龄：截止12月份，有城乡低收入高龄老人1827人（1-12月累计救助22031人次），1-12月份共发放城乡高龄津贴1095.91万元，其中：城市低收入高龄老人27人，发放城市高龄津贴16.98万元，农村低收入高龄老人1800人，发放农村高龄津贴1078.93万元。共取消城乡高龄老人289人；共新增城乡高龄老人274人。 | 完成
78 | 加强医疗救治、临时救助和农村“三留守”人员、残疾人关爱服务，解决好“一老一小”问题。 | 卫健局 民政局 残 联 | 1.一是加快推进自治区级老年友善医疗机构建设工作，申报二级以上综合医院3家，基层医疗机构16家，打造更优质的为老服务就医环境。二是认真贯彻落实区、市有关婴幼儿托育服务工作部署要求，制定《平罗县关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施方案》，促进婴幼儿照护服务规范发展。鼓励和引导社会力量举办托育机构，设置社区托育点，目前全县已运行托育机构3所，实现托位数225个，完成自治区每千人口0.82个托位的考核指标。 2.一是全面做好特困人员供养救助资金发放工作。第四季度为651名特困人员供养对象发放供养资金143.76万元；为354名半自理、全护理特困人员供养对象发放护理补贴11.63万元。二是全面做好孤儿养育津贴发放工作。及时为177名孤儿发放孤儿养育津贴52.7万元。三是全面提高残疾人“两项补贴”标准。第四季度共为3240名残疾人发放护理补贴资金113.8万元。四是全面做好城乡居民临时生活救助工作。第四季度救助1091户，发放临时救助资金234.24万元。全面做好生活无着落流浪乞讨人员救助工作，为14名流浪乞讨人员累计发放救助资金440元。五是及时督促各乡镇“三留守督导员”对辖区有需求的独居、高龄及其他困境老人开展入户寻访，落实留守老人关爱服务。今年共入户寻访10810人次，解决问题768件。组织开展农村养老大集巡回服务，开展活动65场次，大集服务老人1560余人次。 3.一是认真贯彻落实残疾儿童康复救助政策，转介0-6周岁残疾儿童76人，救助资金38.44万元，转送7-14周岁残疾儿童进行康复训练7人，延长了儿童康复链。二是开创“党支部+公司+合作社+残疾人”的经济发展模式，投入资金60万元，培育龙头企业、合作社、致富带头人6家，帮扶残疾人125户127人。依托城关镇合作村股份经济合作社，创建“红雁”残疾人创业就业基地，投入资金10万元，为20户残疾人提供交易摊位，通过政府帮扶、基地设岗、残疾人自主创业，进一步改善残疾人生产生活，解决了残疾人就业难问题。三是举办残疾人草编、手工编织、农村实用技术技能培训班，培训残疾人245人，提高残疾人劳动就业技能，实现就业增收。四是为20名肢体残疾人补贴机动车燃油补贴5200元；为13名学前残疾儿童发放救助助学金1.3万元，为13名残疾大中专学生发放救助助学金5.2万元。对359户残疾家庭、5家托养、康复、按摩机构进行慰问，发放慰问金及物品共计34.41万元。 | 完成
79 | 深入开展民族团结进步创建，铸牢中华民族共同体意识。 | 民宗局 | 一是夯实工作基础。深入贯彻落实中央民族工作会议、全国、全区、全市宗教工作会议、自治区第十三次党代会精神，按照自治区、市相关文件要求，起草《加快建设铸牢中华民族共同体意识示范县实施方案》和《坚持我国宗教中国化方向做好新时代党的宗教工作分工方案》，呈报县委统一战线工作领导小组第2次会议审议。二是筑牢思想根基。在全县广泛开展“传承党的百年光辉史基因、铸牢中华民族共同体意识”、马克思主义“五观”“百场万人”大宣讲等活动，各部门、各乡镇以“十个一”系列活动不断推动民族工作提质增效。县委常委、统战部部长、政法委书记孟超围绕“以深入学习贯彻党的二十大精神为指引 加快建设铸牢中华民族共同体意识示范县”为干部作专题辅导，进一步提高干部工作本领，夯实思想基础。三是深化示范创建。以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建为抓手，结合年度考核对各单位民族宗教工作落实情况进行督查，并做好指导，推动创建工作走深走实。 | 完成
80 | 认真落实“1+6”基层治理方案，提高社会治理能力和治理水平。 | 民政局 农业农村局 教体局 民宗局 工信局 | 1.一是制定印发《贯彻落实自治区关于进一步加强基层治理体系和治理能力现代化建设实施意见任务分工清单》《2022年全县基层政权建设和社区治理工作要点》和《关于印发平罗县部门社区治理服务大联动清单（2022年）》，统筹各部门、各乡镇抓好落实，对各成员单位基层治理任务完成情况进行了统计汇总，形成了全年基层治理工作总结。二是发挥联动作用，加强社区共建共治能力，统筹推进社区治理工作，各成员单位联动配合，按照“1+6”社区治理任务分工推进工作落实并对落实台账进行汇总形成工作总结。三是大力提高社区服务能力，建立完善社区党组织、社区居民委员会、业主委员会和物业服务企业“四位一体”的议事协调机制，推行“社区+物业”双员配置进网格。 2.一是建立完善6类29项小微权力清单，公开公示信息3637条，受理投诉71件，办结68件，满意度92%。二是开展“调解九进 服务万家”等活动，调处各类矛盾纠纷769件，成功率达99%；培养乡（村）两级“法律明白人”961名，发放法治宣传彩页等资料60000余份，实现一村一法律顾问全覆盖。三是累计创建各级文明村镇148个，文明村比例达到94.2%，共表彰星级文明户、最美家庭、文明家庭等7100多户，完成了星级文明户等先进典型占常住户13%的目标。评选出8个信用示范乡镇、42个信用示范村，基本实现信用评级县域全覆盖。 3.巩固校园治理达标县成果，聚焦校园治理2022年重点任务，印发《平罗县校园治理特色亮点打造实施方案》《关于深化落实<关于完善校园治理体系提高治理能力的实施意见>的通知》及深化落实《实施意见》重点任务清单等3个清单，召开校园治理特色亮点打造推进会1次，探索建立“两抓两盯一督导”推动校园治理现代化工作机制，组织开展全县校园治理特色亮点案例评选活动1次，评选优秀案例10余份，推送区市优秀案例5份，“两微一端”新媒体平台展示8期，城关四小“党建引领五大行动，构建三治融合的现代化校园治理新模式”在《宁夏教育》刊发，一批具有本校特色的校园治理特色模式初步形成，全县校园治理水平整体不断提升。 4.一是指导城关镇、灵沙乡等4个乡镇做好宗教和谐示范乡镇验收相关工作。二是全县宗教活动场所严格执行“两个暂停”措施，对宗教活动场所和民间信仰活动场所“四防”工作进行检查，确保宗教领域安全稳定。 5.继续实施“1+6+N”企业治理模式（即1个方案、6项任务、N类差异化清单），服务指导企业履行治理主体责任，形成了政府、部门、企业联合治理的格局，企业治理工作稳步推进。一是制定印发《贯彻落实自治区关于进一步加强基层治理体系和治理能力现代化建设实施意见任务分工清单》《2022年全县基层政权建设和社区治理工作要点》和《关于印发平罗县部门社区治理服务大联动清单（2022年）》，统筹各部门、各乡镇抓好落实，对各成员单位基层治理任务完成情况进行了统计汇总，形成了全年基层治理工作总结。二是发挥联动作用，加强社区共建共治能力，统筹推进社区治理工作，各成员单位联动配合，按照“1+6”社区治理任务分工推进工作落实并对落实台账进行汇总形成工作总结。三是大力提高社区服务能力，建立完善社区党组织、社区居民委员会、业主委员会和物业服务企业“四位一体”的议事协调机制，推行“社区+物业”双员配置进网格。 2.一是建立完善6类29项小微权力清单，公开公示信息3637条，受理投诉71件，办结68件，满意度92%。二是开展“调解九进 服务万家”等活动，调处各类矛盾纠纷769件，成功率达99%；培养乡（村）两级“法律明白人”961名，发放法治宣传彩页等资料60000余份，实现一村一法律顾问全覆盖。三是累计创建各级文明村镇148个，文明村比例达到94.2%，共表彰星级文明户、最美家庭、文明家庭等7100多户，完成了星级文明户等先进典型占常住户13%的目标。评选出8个信用示范乡镇、42个信用示范村，基本实现信用评级县域全覆盖。 3.巩固校园治理达标县成果，聚焦校园治理2022年重点任务，印发《平罗县校园治理特色亮点打造实施方案》《关于深化落实<关于完善校园治理体系提高治理能力的实施意见>的通知》及深化落实《实施意见》重点任务清单等3个清单，召开校园治理特色亮点打造推进会1次，探索建立“两抓两盯一督导”推动校园治理现代化工作机制，组织开展全县校园治理特色亮点案例评选活动1次，评选优秀案例10余份，推送区市优秀案例5份，“两微一端”新媒体平台展示8期，城关四小“党建引领五大行动，构建三治融合的现代化校园治理新模式”在《宁夏教育》刊发，一批具有本校特色的校园治理特色模式初步形成，全县校园治理水平整体不断提升。 4.一是指导城关镇、灵沙乡等4个乡镇做好宗教和谐示范乡镇验收相关工作。二是全县宗教活动场所严格执行“两个暂停”措施，对宗教活动场所和民间信仰活动场所“四防”工作进行检查，确保宗教领域安全稳定。 5.继续实施“1+6+N”企业治理模式（即1个方案、6项任务、N类差异化清单），服务指导企业履行治理主体责任，形成了政府、部门、企业联合治理的格局，企业治理工作稳步推进。 | 完成
81 | 实施教育薄弱环节与能力提升项目，加快平罗四中综合楼、城关九小等项目建设，更新升级中小学信息化基础设施，全面普及“三个课堂”应用。 | 教体局 | 一是新建城关九小、二中新建教学楼项目主体已封顶；四中综合楼、六小综合楼 、一幼迁建项目、新建高庄幼儿园、城关四小、城关六小、灵沙九年制学校3所学校运动场地改造项目已完工并投入使用。二是为平罗三中、西灵小学等11所学校购置计算机180台、多媒体44套，建设智慧教室4间、在线课堂2间，创客教室2间、平罗县教师智能研修中心、平罗三中自治区级“互联网+教育”标杆校、红瑞燕宝薄弱学校信息化能力提升项目项目已完成建设，学校信息化办学条件持续改善。三是落实教研员“五包”制度、城乡协同教研机制，开展“三个课堂”活动8次，专递课183节、名师课33节、名校网络课33节，线上线下教研活动68场次，“三个课堂”应用全面普及。 | 完成
82 | 完善教师轮岗交流、培养培训机制，实施第二届“三名”工程，壮大优秀骨干教师队伍，夯实教研共同体建设。 | 教体局 | 一是制定《平罗县深化中小学教师“县管校聘”改革实施方案》，完成本年度中小学教师“县管校聘”工作，其中校内聘用1883人，跨校竞聘51人，1人待岗培训。本年度签约公费师范生3名，招考到岗事业编教师68人，教师队伍进一步充实。二是结合基础教育质量提升行动“5+1”系列活动，组织中小学校长管理能力提升培训2期、教师暑期外出培训7期，举办“双减”背景下的说课比赛、教师培训活动4次，130名“三名”人员参与故事分享、专题讲座等师德师风建设月系列活动1次，完成全县2270名教师专业能力素养测试，开展“三名”工作室片区主题教研200余场，中心大教研活动20余场，持续提升教师业务素养。 | 完成
83 | 扎实推进“五项管理”，全面落实“双减”要求，加强校外培训机构治理，提升课后服务质量。 | 教体局 | 一是开展“五项管理”专项督查4次，各学校作业公示制度100%建立，作业过多等投诉相比去年减少50%以上。二是印发《平罗县关于进一步提升义务教育阶段学校课后服务水平的实施方案》，学生课后服务参与率达89.3%；城关三小等多所学校特色课后服务做法被中国教育报、宁夏教育电视台等新闻媒体报道。三是开展学科类校外培训机构专项巡查5次，日常巡查30次，联合文广、公安局等单位开展联合检查2次，3家学科类、12家体育类校外培训机构实现全流程监管，校外培训机构进一步规范。 | 完成
84 | 深入推进县域公立医院综合改革，加快县医院救治能力提升工程，争创国家三级乙等医院；建设全区中医特色重点医院，推进中医药传承创新。 | 卫健局 | 1.制定印发《平罗县关于推动公立医院高质量发展实施方案》和《平罗县推进公立医院高质量发展评价工作方案》并严格落实。 2.拨付县人民医院资金200万元用于打造新生儿、孕产妇急救能力提升，拨付县中医医院246万元用于“两专科一中心”建设，2家医院已完成前期方案拟定等工作。 3.充分发挥县中医医院资源优势，通过技术输出、人才培养落实定点帮扶，使县、乡两级资源信息共享，推进全县中医药传承创新发展，为广大群众提供覆盖全民和全生命周期的中医药服务。先后建成名医工作室7个、自治区基层中医药专家传承工作室2个、全县中医适宜技术推广中心1个，县级国医堂2个，基层中医馆18家。 | 完成
85 | 加快县域医共体建设，深入实施同心全科医生特岗计划，持续开展“千名医师下基层”活动，促进优质医疗资源下沉乡村。 | 卫健局 | 1.在县委、县政府的支持下，县卫健局积极组织10名全科医生参加自治区中医研究院举办的中医药卫生专业技术人员能力提升培训及第六届海峡两岸全科医学西部论坛，并组织参加我县的医学学术活动及专题讲座和专业技能操作10余次，此外，还积极结对定期指导院感、疫情防控知识培训以及相关临床、中医等专业知识线上培训8次。通过培训，不断提高同心全科医生的业务技能，进一步优化提升了医疗健康人才队伍学历结构及技术水平，增强了为基层群众服务的本领。一年多来，平罗县同心全科特岗医生在服务期内共接诊门诊5900余人次，收治住院病人440余人次，随访病人2100余人次，参与家庭医师签约服务5361余人次，实现县域内就诊率达95.01%、基层首诊率达53.26%。 2.以开展“优质服务基层行”活动为抓手，采取“千名医师下基层”、凡晋必下、对口支援等形式，2022年安排57名县级医院“凡晋必下”和31名“千名医生下基层”服务基层工作人员进行对口支援，建立4支“1+N”专家帮扶团队下沉基层定期开展诊断、治疗、家庭医生签约、培训等帮扶指导工作，带动基层医疗卫生单位综合服务能力整体提升。组建3个基层区域医疗服务中心，构建以县级医院为骨干、区域基层医疗中心为引领、村卫生室兜底的县乡村三级医疗卫生服务体系，实现区域内医疗卫生服务一体化发展。制定印发《2022年度千名医师下基层对口支援工作实施方案通知》，把对口支援工作做细、做实，推动了支援任务落到实处。2022年6月，共派驻31名人员支援19家基层医疗卫生单位，每月不定期对支援人员进行督导检查，所有人员均能按时到岗，派驻专家通过门诊坐诊、教学查房、专题讲座等多样化的形式，对各基层医疗卫生单位短板提供支援服务。 | 完成
86 | 提升“互联网+医疗健康”示范区建设成效，推广电子健康码便民服务，实现县域内健康信息互通共享。 | 卫健局 | 平罗县智慧健康云平台项目共分为三期建设内容，目前平台整体建设已完成85%，初步实现三大功能：一是完成以电子健康档案和电子病历为核心的跨区域、跨业务领域的医疗健康信息平台建设，实现县域内医疗信息互联互通，检查检验结果共享互认，有效减少医疗机构间的重复检查检验，切实降低患者的就医负担。二是部署完成县域内双向转诊系统，打通县级医疗机构和基层医疗机构之间的上下互转通道，初步实现“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式。三是“健康平罗”公众号正式上线使用，居民可通过公众号完成县级专家的预约挂号、在线缴费、检验检查结果查询、个人电子健康档案实时调阅等。进一步推进电子健康码普及应用服务，全县3家县级医疗机构、19家基层医疗卫生单位已全部开展电子健康码申领、应用工作，实现跨机构、跨区域健康服务“一码通”，居民可依托电子健康码实现预约挂号，查询个人电子健康档案、诊断报告、影像报告等。 | 完成
87 | 启动疾病预防控制机构改革，提升重大突发公共卫生事件应急处置能力。常态化抓好疫情防控，坚决防止疫情输入。 | 卫健局 | 按照自治区、市疫情防控指挥部部署安排，县卫生健康局组织疾控中心对全县各有关部门及医疗卫生机构相关工作人员参加国家卫健委和自治区疾控处举办的《全国新冠病毒疫苗接种视频培训会》，截止目前共参加视频培训3次；此外通过举办传染病信息报告管理知识等培训班，进一步提升全县各级医疗卫生单位传染病防控和基本公共卫生服务能力和质量；疾控中心改造原有实验室，购入实时荧光PCR测定仪、全自动核酸提取仪、生物安全柜、低温冰箱等仪器，建成PCR实验室开展新冠核酸检测，进一步提升实验室检测能力。疫情防控工作：对照国家二十条优化措施和自治区11条细化措施，组织各医疗单位培训学习，提高医务人员疫情防控能力。老年人新冠疫苗接种工作：截至2023年1月8日，60-79岁人群全程已接种38100人，完成率100.33%；60-79岁人群加强针已接种34920人，完成率97.86%；80岁以上人群4433人，第一针接种4129人，完成率93.14%；80岁以上人群全程接种3299人，完成率95.13%；80岁以上人群加强针已接种1986人，完成率75.40%。 | 完成
88 | 广泛开展爱国卫生运动。启动实施妇女儿童“两个规划”。全面落实三孩生育政策。 | 卫健局 妇 联 | 1.一是组织开展2022年10-12月“爱国卫生日”活动，并做好资料收集、信息上报等工作，2022年全县各级党政机关、企事业单位等参加个数78个、参加活动人数7250余人次，设立宣传展板45块，集中整治领域50处，派发宣传资料7.97万余份。二是做好2022年第二批健康细胞线上评估验收资料整理工作并上报自治区爱卫办，涉及10个健康乡村、5所健康学校、8户健康家庭、2家健康机关、2家健康企业。 2.经县人民政府2022年第6次常务会议审议通过，《平罗县妇女发展规划（2021—2030年）》《平罗县儿童发展规划（2021—2030年）》于2022年6月15日颁布实施。县人民政府门户网站对“两规划”全文、政策解读、一图读懂进行公示，同时在微信公众号对工作进行宣传。平罗县妇女儿童发展规划（2021—2030年）目标责任分解书于9月30日印发、统计监测指标体系于11月30日印发。《平罗县妇女发展规划（2021—2030年）》《平罗县儿童发展规划（2021—2030年）》确定了2021-2030年平罗县妇女儿童发展的总体目标、发展领域及策略措施，并与平罗县“十四五”国民经济发展规划有效衔接。 3.一是广泛开展全面三孩政策宣传，在各乡镇、各村组（社区）悬挂条幅、张贴标语300余条，向广大群众宣传生育政策知识。结合“7·11”世界人口日等重大节日，开展全面“三孩政策”、生育登记、人口家庭奖励扶助、婴幼儿照护等政策宣传，共计发放各类宣传品、宣传折页等6万余份。二是坚持基本国策，持续提升计划生育服务能力。截止11月底，全县出生人口1621人，其中一孩774人，二孩655人，三孩157人，四孩及以上出生35人，所占比重分别为47.74%、40.4%、9.68%、2.15%，出生政策符合率97.84%，出生性别比1.02。 | 完成
89 | 加强政府债务监测预警，提高收入质量，优化支出结构，积极化解政府债务。 | 财政局 | 一是严格落实政府债务限额管理，持续加强政府法定债务风险监测，合理控制政府债券增量，规范债券资金使用。截止目前，已争取2022年新增一般债券资金两批12500万元，资金使用方案已按预算调整流程审批通过，正在按项目建设进度支付。二是根据县级财力情况，优化支出结构，统筹资金优先安排偿还债务。通过年初预算安排、申请自治区再融资债券等措施，按时偿还到期政府法定债务。截止目前，已全部偿还，其中，县本级预算安排偿还4329.06万元，申请自治区自融资债券偿还20500万元，到期债券利息按时偿还，未出现逾期违约情况。 | 完成
90 | 开展非法集资、企业信用风险排查整治，严厉打击金融诈骗等违法犯罪行为，强化各类金融组织监管，引导金融机构加快处置消化不良信贷资产，防止发生区域性、系统性金融风险。 | 财政局 人行平罗县支行 | 一是召开平罗县防范化解金融风险领导小组2022年第一次、第二次联席会议、打击整治养老诈骗部署会议、推进会、再推进会议等。对平罗县2022年防范金融风险、防范养老领域非法集资再动员、再部署，制定印发《平罗县2022年非法集资专项排查整治工作方案》《平罗县2022年防范非法集资宣传教育工作方案》《平罗县养老领域非法集资专项整治工作方案》等，细化措施，明确责任范围。二是持续开展防范非法集资宣传教育工作，今年以来，累计制作宣传品7种17000余份。开展“两节“两会”期间防范金融风险宣传工作。结合全国第七个全民国家安全教育日、防灾减灾、爱国卫生日、5·15打击经济犯罪宣传日等主题宣传日开展线下宣传教育活动，引导群众远离金融诈骗，守住钱袋子。三是开展防范非法集资专项排查行动。县财政局制定印发《平罗县2022年开展非法集资专项整治工作方案》，从成员单位抽调业务骨干人员，成立由县财政局、市场监管局、公安局、税务局、人行组成的专项排查小组，建立专项排查组集中排查。四是做好高风险金融机构风险化解。紧盯平罗农村商业银行吸收合并沙湖村镇银行工作，协调有关部门做好网络舆情、流动风险监测预警工作，助推合并工作顺利完成。 | 完成
91 | 加强与民营企业沟通联系，动态掌握风险底数，分类制定化解方案，及时阻止风险传导蔓延。落实国有企业改革三年行动方案，加强县属国有企业监管，确保国有资产保值增值。 | 财政局 | 印发《平罗县国企改革三年行动方案》和《任务分工》，督导县属国有集团企业制定实施方案及任务分工台帐，并按序时进度完成各项改革任务。推进以管资本为主的国有资产监管，健全市场化经营机制，确保国有资本保值增值。 | 完成
92 | 深化应急管理综合行政执法改革，压实“三管三必须”责任，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，落实石嘴山市创建国家安全发展示范城市工作任务。 | 应急管理局 | 印发《平罗县岁末年初安全生产重大隐患专项整治方案》《全县年终岁尾安全生产和消防安全隐患排查整治工作方案》《关于抓好2023年元旦春节期间安全生产和值班值守工作的通知》等文件，对全县各乡镇、各部门安全生产工作做了再安排、再部署，确保安全生产责任制落实落细落到位，切实压实“三管三必须”责任；巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，四季度共检查企业998家次、查出问题隐患1297条、行政处罚26次、停产整顿8家、罚款29.26万元；结合我县实际，细化《石嘴山市创建国家安全发展示范城市工作任务分解表》，定期收集各部门工作进展情况，有序推进各项工作，做好国家安全发展示范城市验收准备工作。 | 完成
93 | 全域创建“食品药品安全区”，提高食品药品安全保障水平。 | 市场监管局 | 一是以食品安全“守底线 查隐患 保安全”专项行动为载体，着力强化农村“假冒伪劣”食品整治、进口冷链食品、小作坊整治提升、校园周边及校园食品安全、药品医疗器械安全、农业投入品、水产畜禽养殖等专项治理，检查食品生产经营主体11000余户次，排查整改问题330余个，检查“两品一械”经营使用单位1200余家次，排查整改问题31个。二是共完成食品安全监督抽检1162批次，合格率99.31%，其中食用农产品抽检309批次，合格率98.06%。完成食品安全快速检测2427批次，合格率98.43%。完成“两品一械”抽检54批次。三是联合县农业农村局、公安局、教体局等部门开展联合检查37次，检查各类经营主体930余户次。查处食品药品类违法案件108起，罚没款348.76万元，案件公示率100%。 | 完成
94 | 加强地震、气象服务，整合安全生产、自然灾害等领域应急救援资源，积极争取自治区项目资金，筹划统一调度、协调高效的监测预警平台建设，提升防灾减灾救灾能力。做好第一次全国自然灾害综合风险普查，全面摸清全县自然灾害风险隐患底数。 | 应急管理局 | 一是建成1个气象站、1个风云三号气象卫星升级接收站，县地震局建设39套宏观地震监测设施、40台地震服务预警系统。四季度，联合县气象局向各乡镇、成员单位发布预警信息24份。二是新建视频会议系统、应急指挥调度系统，实现区、市、县三级指挥调度系统互联互通。三是做好第一次全国自然灾害综合风险普查。县应急局共完成调查数据2610条，县水务局开展洪水灾害致灾调查6项、干旱灾害致灾调查4项，县自然资源局（林草局）完成6个森林可燃物标准样地调查，县交通局对1216公里道路和103座桥梁进行调查，县住建局（地震局）调查房屋建筑18.0713万栋，县气象局完成平罗县致灾危险性指标计算。县普查办已向自治区普查办呈报普查工作报告。 | 完成
95 | 完善领导包案化解制度，健全乡镇信访联席会议机制，打造社会矛盾纠纷调处化解中心，不断优化县乡村三级矛盾纠纷排查化解工作网络，畅通群众利益诉求渠道。持续开展重大项目社会稳定风险评估，集中治理重复信访、化解信访积案，依法规范信访秩序。 | 信访局 | 一是完善领导包案化解制度，印发《关于调整县、乡（部门）领导包案化解信访问题的通知》，将梳理出的60件重点疑难信访案件逐案落实包案领导、责任单位、责任人，推动问题化解，目前已化解44件。二是全面实现13个乡镇信访联席会议机制全覆盖和县乡村三级社会矛盾纠纷调处化解中心全覆盖，依托县、乡、村（社区）三级社会矛盾纠纷调处化解中心（站）及信访信息系统，进一步加大初信初访办理力度，积极协调处理化解信访事项和矛盾纠纷200余件。同时，聘请专业律师全程参与信访问题协调处理、答复及文件制度的起草。每周安排一名律师到县信访局坐班接访，积极引导信访群众在法治轨道解决问题、化解矛盾，做到重大决策科学化、民主化、法治化。通过律师参与，成功化解了范晓东、马金成等疑难信访问题。三是持续开展重大项目社会稳定风险评估，中央和自治区交办的60件集中治理重复信访、化解信访积案已全部办结，自治区、市信联办“百日攻坚”专项行动交办的35件信访积案全部办结。 | 完成
96 | 严厉打击各类违法犯罪，大力整治社会治安突出问题，持续增强人民群众安全感。 | 公安局 | 常态化扫黑除恶持续见效，共收到举报线索24条，全部办结；强化行业整治，先后向行业主管部门发公安提示函7份，均已整改；重拳打击治理突出违法犯罪，成功破获1996年“1.28”王维故意杀人案，八类案件破案率95%；先后侦破盗窃案件213起，抓获182人，追赃 81万元，其中破获跨区域系列入室盗窃黄金首饰案14起，追赃11万元；打击整治养老诈骗战果纷呈，摸排各类线索16条，办结15条；侦破案件11起，追回损失16万元；成功侦破区厅挂牌督办的“孙某被诈骗案”、“高某某被诈骗案”，捣毁全链条诈骗团伙1个，追赃356万元，电诈案件自2018年以来首次实现“三升两降”工作目标，受到公安厅贺电。 | 完成
97 | 自觉把党的全面领导贯穿政府工作全过程、各环节，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。弘扬伟大建党精神，时刻心怀“国之大者”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力。对党中央、国务院决策部署闻令而动，对自治区、市党委、政府的工作安排坚决执行，对县委的具体要求全面落实，严格做到令行禁止、政令畅通，永葆对党绝对忠诚的政治品质。 | 各乡镇 各部门 | 一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，在全面推动乡镇工作中维护和发展人民群众的根本利益。主动维护党的纪律，为党的事业发展积极担当作为，从全局的高度思考和处理问题，服从大局、维护大局，自觉地在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，自觉讲政治，对“国之大者”心中有数，始终把政治建设摆在首位，把政治标准和政治要求贯穿到各项具体工作之中，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是坚决贯彻落实上级重大决策和工作部署，以高度的政治责任感和使命感保证政令畅通，不折不扣把上级各项决策部署落到实处。坚定理想信念、强化对党忠诚，自觉深化纪律观点和规矩意识。 | 长期坚持
98 | 积极响应“社会主义是干出来的”伟大号召，深入一线体察民情、了解民意，下大力气解决群众、企业、基层反映强烈的问题。大力倡导说了就算、定了就干、干就干好的良好作风，明职责、交任务、定标准、严督查、保目标，以实干实效取信于民。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，健全完善容错纠错机制，加强对敢担当、善作为干部的激励保护，决不让肯干事、会干事、干成事的干部吃亏。 | 各乡镇 各部门 | 一是坚持问题导向，开展调查研究，倾听群众心声，在工作中帮助群众解决实际困难，切实增强群众的幸福感和获得感，提高领导干部能力，树立为人民服务意识，提高推动工作、解决问题的能力。全心全意为群众办实事、解难事，全面做好各项便民服务工作，有效服务广大群众，倾听群众心声，解决群众诉求。二是树立正确的责任担当意识，勇于担当、敢于负责，在真抓实干中开展工作，主动担当作为、聚力攻坚克难，了解掌握情况，积极研究破解工作推进中遇到的困难和问题，做到事不避难、义不逃责，坚持高标准、严要求、在状态、有激情，积极进取，履职尽责，克难攻坚全力抓好工作落实。力求工作实效，做勤政有为的“实干者”。三是树立正确用人导向，拓宽选人用人渠道，加大正向激励力度，鼓励广大干部新时代新担当新作为。 | 长期坚持
99 | 深入学习贯彻习近平法治思想，纵深推进法治政府建设，始终坚持法定职责必须为、法无授权不可为。自觉接受人大法律监督、政协民主监督、审计经济监督和社会舆论监督，广泛听取民主党派、工商联、无党派人士和人民团体意见建议。深化综合行政执法改革，推进政务公开，加强政策解读，主动回应社会关切。规范重大行政决策程序，严格按照法定权限作出决策，确保经得起法治考量、体现民意取向。 | 各乡镇 各部门 | 一是深入学习贯彻习近平法治思想，制定印发有关文件，扎实开展习近平法治思想、《习近平谈治国理政》第四卷以及《民法典》等法律知识学习，为领导干部发放《习近平法治思想学习纲要》《八五普法法律知识读本》，推进法治学习常态化。二是落实重大决策公开征求意见制度，事关经济社会发展全局和涉及群众切身利益的重大行政决策事项，广泛听取公众意见，与利害关系人进行充分沟通，注重听取有关人大代表、人民团体、基层组织、社会组织的意见，并及时反馈意见采纳情况。 | 长期坚持
100 | 贯彻全面从严治党要求，深入推进政府系统党风廉政建设，切实扛牢“一岗双责”，守好重点领域、重点部门、关键岗位的廉政底线。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，从严执行自治区、市“八条禁令”，力戒形式主义、官僚主义。大力发扬自我革命、自我斗争精神，严惩各类违纪违法行为，着力营造风清气正、干事创业的良好政治生态。严控“三公”经费支出，把更多的财力用在保民生、补短板、促发展上。 | 各乡镇 各部门 | 一是牢固树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识，自觉担当党风廉政建设的领导者、推动者、执行者，明确责任分工，强化制度保障，开展违规收送红包礼金和不当收益及违规借转贷或高额放贷专项整治，梳理排查廉政风险隐患，推进廉政风险防控关口前移。二是严格落实中央八项规定精神，在关键节点带领全体干部深入学习贯彻习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和重要指示批示精神，学习自治区、市、县纪委公开通报的违反中央八项规定精神的4起典型案例，强化警示教育，推动形成明底线、知敬畏、守纪律的浓厚氛围。三是从严教育管理亲属和身边工作人员，严格遵守公共财物管理和使用规定，严控“三公”经费开支，坚持公事公办，按规章制度执行，坚持“勤俭办事、节约建设”的原则，厉行节约，不搞铺张浪费。 | 长期坚持