## 园区及乡镇规划编制费
附件2：
平罗县财政支出项目绩效目标运行监控表
（2020年 4 季度）
填报单位：（盖章）宁夏平罗工业园区管理委员会
项目名称 | 园区及乡镇规划编制费 |  |  | 项目属性 | 新增项目✔□
延续项目□
项目类型 | 重点项目 |  |  | 项目实施单位 | 【023001】宁夏平罗工业园区管理委员会本级
项目负责人 | 李志高 | 联系电话 | 13909529262 | 项目联系人 | 范建军 | 联系电话 | 13895168518
项目起止时间 | 2020年1月—2020年12月
项目总投资（万元） | 400
资金到位情况（万元） | 资金来源 | 指标下达情况 |  | 计划申请情况 |  | 资金支付情况
|  | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比
中央、自治区
| 县本级 | 200 | 50% | 0 |  | 0
其他资金
| 合计 | 200 | 50% | 0 |  | 0
支出明细 | 支出内容 |  |  |  | 本期实际支出数 |  | 累计实际支出数
[5 empty] | 0 |  | 0
项目绩效目标完成情况 | 产出 | 数量指标 | 总体规划已编制完成第3稿，编制单位内部已通过，待园区整体优化整合后及平罗县国土空间规划完成后再进行修订。专项规划已完成平罗工业园区红崖子园9个项专项规划编制、太西园已完成6项专项编制。
|  | 质量指标 | 总体规划、专项规划符合县委县政府确定的县域总规划纲要
| 效益 | 经济效益 | 提升园区综合能力，增加税收
|  | 社会效益 | 促进园区有序、快速发展
|  | 生态效益 | 建设项目符合园区规划编制要求
绩效目标运行偏差的情况说明或其他需要说明的问题 | 指标于2020年12月29日下达，财政已扎账，暂时无法支付。
资金管理科室审核意见 |  |  |  | 绩效管理室审核意见