## 城关镇2024年秋季农田水利基本建设计划任务分配表
城关镇2024年秋季农田水利基本建设计划任务分配表
单位：亩、条、公里、座
序号 | 村别 | 连片治理面积 | 四至 |  |  |  | 清淤支沟 |  | 清淤斗沟 |  | 清淤农沟 |  | 整修农路 |  | 配套建筑物 |  | 清淤支斗渠 |  | 备注
|  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 条数 | 长度 | 条数 | 长度 | 条数 | 长度 | 条数 | 长度 | 新建 | 维修 | 条数 | 长度
1 | 沿河村 | 5000 | 惠农渠 | 沿河1队 | 109国道 | 五排 | 1 | 3.5 | 0 | 0 | 50 | 31.8 | 102 | 70.6 |  |  | 5 | 15
2 | 小兴墩村 | 5000 | 109国道 | 小兴墩八队 | 唐徕渠 | 小兴墩一队 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 15 | 7.5 | 32 | 18.2 |  |  | 5 | 9.9
3 | 前卫村 | [5 empty] | 1 | 1.2 | 2 | 1.5 | 18 | 7.2 | 42 | 19.8 |  |  | 5 | 9
4 | 新建村 |  | 清淤斗沟 条数: 2; 清淤斗沟 长度: 2.8; 清淤农沟 条数: 25; 清淤农沟 长度: 12.6; 整修农路 条数: 54; 整修农路 长度: 33; 清淤支斗渠 条数: 6; 清淤支斗渠 长度: 12.2
5 | 老户村 |  | 清淤斗沟 条数: 2; 清淤斗沟 长度: 2.5; 清淤农沟 条数: 26; 清淤农沟 长度: 15; 整修农路 条数: 56; 整修农路 长度: 35; 清淤支斗渠 条数: 6; 清淤支斗渠 长度: 18
6 | 步口桥村 | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | 1 | 40 | 16.8 | 84 | 41.6 |  |  | 20 | 25
7 | 前锋村 |  | 清淤斗沟 条数: 1; 清淤斗沟 长度: 1.8; 清淤农沟 条数: 10; 清淤农沟 长度: 3.6; 整修农路 条数: 22; 整修农路 长度: 10.8; 清淤支斗渠 条数: 7; 清淤支斗渠 长度: 7.5
8 | 前进村 |  | 清淤斗沟 条数: 1; 清淤斗沟 长度: 0.8; 清淤农沟 条数: 7; 清淤农沟 长度: 2.4; 整修农路 条数: 16; 整修农路 长度: 6.4; 清淤支斗渠 条数: 7; 清淤支斗渠 长度: 14
9 | 二闸村 |  | 清淤斗沟 条数: 2; 清淤斗沟 长度: 2.4; 清淤农沟 条数: 15; 清淤农沟 长度: 6.6; 整修农路 条数: 34; 整修农路 长度: 18; 清淤支斗渠 条数: 8; 清淤支斗渠 长度: 7.2
10 | 三闸村 |  | 清淤斗沟 条数: 1; 清淤斗沟 长度: 0.8; 清淤农沟 条数: 19; 清淤农沟 长度: 10; 整修农路 条数: 40; 整修农路 长度: 21.6; 清淤支斗渠 条数: 19; 清淤支斗渠 长度: 9.5
11 | 星火村 |  | 清淤斗沟 条数: 2; 清淤斗沟 长度: 1.4; 清淤农沟 条数: 22; 清淤农沟 长度: 9.6; 整修农路 条数: 48; 整修农路 长度: 22; 清淤支斗渠 条数: 7; 清淤支斗渠 长度: 9.6
12 | 和平村 |  | 清淤斗沟 条数: 0; 清淤斗沟 长度: 0; 清淤农沟 条数: 2; 清淤农沟 长度: 1; 整修农路 条数: 4; 整修农路 长度: 2; 清淤支斗渠 条数: 15; 清淤支斗渠 长度: 7.5
| 合计 | 10000 |  |  |  |  | 3 | 7.7 | 15 | 16.6 | 249 | 124.1 | 534 | 299 |  |  | 110 | 144.4

## 城关镇2024年秋季农田水利基本建设干部分工表
城关镇2024年秋季农田水利基本建设干部分工表
村 名 | 总负责 | 包抓领导 | 包村干部 | 村负责人
和平村 | 赵 亮 石荣昌 | 黄 飞 | 黄靖立、党红波、王翌冰 | 呼爱忠
二闸村 |  | 冯 鑫 | 张佳群、王东平、陈兴民、曹阳、王学琴、王静、王微、陈璐马新燕、贾梦玥 | 徐 波
三闸村 |  | 冯 鑫 | 史晓媛、谭亚楠、冯佳、周佳文、马敏玥、李成阳、翟佳乐 | 顾 微
沿河村 |  | 黄保峰 强富宗 | 许瑞、白永军、姚文明、祁国峰、刘佳、王梦茹、陈正涛、马佳鑫、郑琰 | 郭廷华
老户村 |  | 耿 杰 | 张欢、邵桐、朱柏杨、周洋、哈梦婷、丁孜薇、王鹏飞、杨庆 | 马少红
星火村 |  | 耿 杰 | 张娣、谈凯、王梦媛、管悦、刘思龙、周婷 | 马建华
步口桥村 |  | 耿 杰 | 何江、张彩霞、杨思雨、黄占林、田晓丽、张旋、罗浩 | 郭彦亮
前卫村 |  | 刘彦伟 | 潘东、陈梦瑶、夏建平、尤力云、王金龙、张红、张瑞霞、王淑霞 | 刘 立
前进村 |  | 刘彦伟 | 岳丹娜、高亚雄、王玉静、陈鑫炯、杨昭、李玮、魏乐、吴佳佳 | 李学科
前锋村 |  | 高 波 | 史琰臻、贾姝萍、单劲春、闫诗怡、程钰书、袁金惠 | 王东生
小兴墩村 |  | 马 蓉 | 李志、廖军华、乔璐、杨丹丹、张佳俊、黄文婷、景小颖、李思源、赵家伟、丁钰 | 李崇田
新建村 |  | 吴万忠 | 刘斌、陈爱国、张欣怡、马燕、夏秋雨、丁波、马聪 | 邓振芳